Broj: 11-02-6-8373/22

Sarajevo, 15. 02. 2023. godine

Na osnovu člana 24. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 i 83/17) i člana 11. Odluke о godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 94/14), Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, p o d n o s i

**I Z V J E Š T A J**

**O RADU MINISTARSTVA PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU**

|  |
| --- |
| **I – UVOD** |

Izvještajem su obuhvaćene preduzete aktivnosti i ostvareni rezultati Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine (MP BiH) predviđeni Programom rada MP BiH za 2022. godinu.

U 2022. godini provođeni su prioriteti sadržani u Strateškom okviru institucija Bosne i Hercegovine do 2030. godine, Analizi strateških prioriteta sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period od 2021. do 2027. godine, revidiranoj Državnoj strategiji za rješavanje predmeta ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, Strategiji integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, Strateškom okviru za reformu javne uprave, nacrtu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za period od 2022. do 2024. godine (SPR VM BiH) i nacrtu Srednjoročnog plana rada MP BiH za period od 2022. do 2024. godine (SPR MP BiH).

Obaveze MP BiH koje proizilaze iz Strategije integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i ocjene stanja Evropske komisije u sektoru pravde u Bosni i Hercegovini su sadržane u nacrtu SPR MP BiH i Programu rada MP BiH za 2022. godinu, o čemu su izrađivane i dostavljene informacije Direkciji za evropske integracije. Tokom 2022. godine, na osnovu donesenih smjernica i metodologije izrade, nastavljena je izrada Programa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju (EU).

MP BiH je unijelo aktivnosti iz Akcionog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave u svoje planske dokumente. Jedna od ključnih aktivnosti reforme javne uprave je izgradnja sistema za dugoročno, srednjoročno i godišnje planiranje i razvoj politika za koje su i tokom 2022. godine preduzeti koraci na uspostavljanju pravnog okvira za dugoročno planiranje, praćenje i izvještavanje, te revizije pravnog okvira za srednjoročno planiranje, praćenje i izvještavanje. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (Vijeće ministara BiH) je na 56. sjednici, održanoj 26. 10. 2022. godine donijelo Odluku o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama BiH[[1]](#footnote-1) uz zaduženje da se sa Generalnim sekretarijatom Vijeća ministara BiH pristupi izradi pripadajućeg upustva.

MP BiH, zajedno sa drugim institucijama različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini (BiH), učestvuje u radu Posebne radne grupe za reformu javne uprave, a svoj doprinos daje predsjedavanjem na političkom nivou i dostavljanjem podataka Direkciji za evropske integracije.

MP BiH prati primjenu Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH i Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa i sarađuje s organizacijama civilnog društva prilikom izrade politika i propisa iz svoje nadležnosti, o čemu izrađuje izvještaje i dostavlja Vijeću ministara BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH. Izvještaj o primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH za 2021. godinu je upućen i odobren na 54. sjednici Vijeća ministara BiH, a na 55. i Izvještaj o provođenju Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa za 2021. godinu.

MP BiH pruža tehničku i drugu podršku Savjetodavnom tijelu Vijeća ministara BiH za saradnju sa nevladinim organizacijama, koje je svojom odlukom imenovalo Vijeće ministara BiH, sa ciljem provođenja Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH. Izrađen je prijedlog Akcionog plana Vijeća ministara BiH za provođenje inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“ za period 2021. - 2023. godine, koji je upućen i odobren na sjednici Vijeća ministara BiH. Postignut je napredak na realizaciji mjera iz Akcionog plana Vijeća ministara BiH za provođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

Žalbeno vijeće pri Vijeću ministara, koje djeluje uz podršku MP BiH, je realizovalo svoje planirane aktivnosti.

Kao što je navedeno u prošlogodišnjem izvještaju o radu MP BiH, tokom 2021. godine nastavljena je izrada Strategije za reformu sektora pravde u BiH od 2021. do 2027. godine (SRSP u BiH) kada je izrađena samoprocjena provođenja SRSP u BiH i Akcionog plana (AP) i Analiza trenutnog stanja u sektoru pravde u BiH, provedene konsultacije sa nadležnim institucijama, stručnom javnošću i međunarodnim organizacijama po pitanju samoprocjene i analize. Radna grupa imenovana od strane Vijeća ministara BiH i ministra pravde BiH, uz detaljne vertikalne i horizontalne međuinstitucionale konsultacije i konsultacije sa međunarodnim organizacijama u BiH, je izradila Prednacrt SRSP-a u BiH i AP-a, kao i Pregled pokazatelja provođenja. Zbog aktuelne političke situacije u BiH, predstavnici Ministarstva pravde Republike Srpske su prestali raditi u Radnoj grupi, zbog čega Radna grupa nije mogla izvršiti svoj zadatak u planiranom roku. Za Vijeće ministara BiH je pripremljen i upućen novi tekst Akcionog plana za otklanjanje nedostataka u oblasti vladavine prava i provođenje preporuka i mjera sadržanih u Izvještaju stručnjaka o pitanjima vladavine prava u BiH od 05. 12. 2019. godine, a koji zbog nepostizanja konsenzusa nije usvojen.

Revidirana Državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina u BiH je usvojena tokom 2020. godine. Njeno donošenje bilo je uslov za nastavak sistemskog procesuiranja predmeta ratnih zločina i podrške EU kroz sredstva IPA 2019. godine i projekt „Podrška tranzicjiskoj pravdi“. Novi tekst Prijedloga odluke o formiranju Nadzornog tima za praćenje provođenja Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina je upućen Vijeću ministara BiH na razmatranje, ali zbog nepostizanja konsenzusa odluka nije donesena. Vijeću ministara BiH je podnesena Informacija o virtualno pokrenutoj Deklaraciji o unapređenju nadležnosti Međunarodnog suda pravde u Haagu, iz 2021. godine.

Projekt „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH - IPA 2019“ koji je otpočeo 2021. godine, sa trajanjem do 24 mjeseca, produžen je do kraja 2023. godine, uz izmjenu finansijskog okvira IPA, kao prelazno rješenje do početka novog paketa pomoći. U okviru ovog projekta finansirane su aktivnosti podrške krivičnoj odbrani pred Sudom BiH.

I tokom 2022. godine planirano je provođenje zaključaka Vijeća ministara BiH po ranije ažuriranom izrađenom nacrtu Strategije tranzicijske pravde u BiH i njenom Akcionom planu, ali preduzete aktivnosti nisi dale rezultat, zbog nepostojanja političkog konsenzusa u BiH.

Postupak pristupanja EUROJUST-u, započet u ranijem periodu, se intenzivirao novim koracima preduzetim u saradnji s EUROJUST-om, a sada se priprema inicijativa i formiranje delegacije za pregovore u skladu sa Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora.

Nakon što su početkom 2022. godine date instrukcije i upute za okončanje potrebnih procedura tehničkog prijema objekta za smještaj Tužilaštva BiH, 14. 03. 2022. godine izvršena je primopredaja i otvorenje objekta, te je preseljen dio osoblja Tužilaštva BiH u nadograđenu i adaptiranu zgradu. Prostorije u kojima su sada smješteni tužioci, saradnici i stručno i administrativno osoblje, ispunjavaju zahtjevane uslove iz oblasti tehničke i informatičke opremljenosti, kao i propisane sigurnosne i tehničke standarde, potrebne za efikasan rad na tužilačkim predmetima.

Identifikovani problemi i rizici s ocjenom uticaja i vjerovatnoće, protivmjerama i statusom kod provođenja Programa rada MP BiH u 2022. godini su prikazani u narednoj tabeli:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazivi problema i rizika** | **Uticaj na provođenje mjera** | **Vjerovatnoća da će se dogoditi** | **Protivmjere** | **Status** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1) 1. Neodržavanje sastanaka Stručnog kolegija MP BiH i sastanaka koordinacije sekretara MP BiH sa rukovodećim državnim službenicima | Visok | Velika | 1) Započeti s održavanjem sastanaka Stručnog kolegija MP BiH, najmanje jednom mjesečno i sastanaka koordinacije sekretara MP BiH sa rukovodećim državnim službenicima, najmanje jednom u 15 dana, na kojima bi se raspravljalo o navedenim pitanjima, u skladu sa mogućnostima i ograničenjima koje nameće rad u vrijeme pandemije virusa Covid 19. | Sastanci Stručnog kolegija MP BiH u 2022. godini nisu održavani.Održan je sastanak koordinacije sekretara MP BiH sa rukovodećim državnim službenicima. |
| 2) 2. Nedovoljno i slabo kvalitete praćenje provođenja zakona i razvojnih politika (dugoročnih strategija) | Visok | Velika | 1) Započeti sa praćenjem provođenja zakona i razvojnih politika, što je obaveza propisana Izmjenama i dopunama Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, 2) Pohađati stručne obuke i učenje uz rad od strane državnih službenika za praćenje provođenja zakona i drugih propisa i izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala o problemima u provođenju zakona i drugih propisa na osnovu podataka prikupljenih tokom praćenja njihovog provođenja i predlaganju mjera za njihovo prevazilaženje,3) Izraditi metodologiju za prikupljanje podataka o provođenju zakona i drugih propisa, kao i razvojnih politika putem nadograđenog OWIS sistema pisarnice, traženjem donatorske pomoći. | Tokom 2022. godine, stepen osposobljenosti/obučenosti je ostao isti kao i u prethodnom periodu. |
| 3. Rad s osobama lišenih slobodne bez medicinske dokumentacije, pozivanje hitne medicinske službe, što može imati za posljedicu nepružanje ili pružanje neadekvatne medicinske pomoći | Visok | Velika | 1) Razgovor s osobom lišenim slobode o vrsti bolesti,2) Pozivanje hitne medicinske službe. | Preduzimane su aktivnosti protivmjera koje su učinkovite. |
| 4. Trajanje pandemije virusa Covid 19, što može uticati na organizaciju i održavanje sastanaka i sličnih događaja | Srednji | Velika | 1) Intenzivnija e-komunikacija,2) Započeti sa praksom online sastanaka,3) Racionalizacija i optimizacija resursa i poslovnih procesa. | Početkom 2022. godine završeno je trajanje pandemije, na koju je došla globalna kriza uzrokovana sukobima u Ukrajini. |

**Termini koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu u ovom izvještaju, bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene.**

|  |
| --- |
| **II – IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANA PREDVIĐENOG GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MP BiH** |
| **Opći cilj/principi razvoja:** Upravljanje u funkciji rasta (V) |
| **Strateški cilj:** Ubrzati postupak tranzicije i izgradnje kapaciteta (14.) |
| **Srednjoročni cilj:** Unapređenje izrade politika, procesa integracije u EU i reforme javne uprave (14.2) |
| **Specifični cilj:** Stvoriti pretpostavke za aktivnije učešće civilnog društva, unaprijediti sistem uprave i upravne inspekcije i uspješno koordinirati sektor pravde i uprave u BiH (14.2 a) |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti (organizaci-ona jedinica) [[2]](#footnote-2)** | **Pokazatelji** | **Izvori finansiranja i troškovi** | **Vrijeme provođenja** | **Komentar** |
| **Jedinica mjerenja** (%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** (2020.) | **Ciljana vrijednost** (2022.) | **Ostvarena vrijednost** (2022.) | **Izvori finansiranja**(budžet, krediti,donacije, ostalo) | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal****za provođenje** | **Kvartal kada je****aktivnost provedena** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **14.2.1 Javna uprava i saradnja sa civilnim društvom** |
| **14.2.1.1 Stvaranje pretpostavki za aktivniji angažman civilnog društva** | 479.238,74 | 794.060,12 |  |
| 1) Izrada prijedloga Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva | SPPRCD | Opisno | Sporazum o saradnji VM BiH i civilnog društva, Analiza okruženja, rad na izradi prednacrta Strategije | Prednacrt Strategije izrađen prijedlog Strategije za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva upućen VM BiH (prijedlog Strategije usvojen od strane VM BiH) | Prednacrt Strategije izrađen Prijedlog Strategije za stvaranje Poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva upućen VM BiH (prijedlog Strategije usvojen od strane VM BiH) | Budžet |  |  | I-IV | / | U 2022. godini, Savjetodavno tijelo je održalo redovite sjednice. Na sastanku 29. 11. dogovoreno je da se u narednom periodu intenziviraju aktivnosti u vezi pripreme i izrade Strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvitak civilnog društva VM BiH i iniciraju sastanci Savjetodavnog tijela sa institucijama BiH, kao i Delegacijom EU u Sarajevu, s fokusom na prioritet Evropske komisije broj 11 (stvaranje poticajnog okruženja za civilno društvo) da se za potrebe izrade Strategije provjeri mogućnost EU podrške za izradu Analize stanja civilnog društva, te da Savjetodavno tijelo sačini plan izrade Strategije i pregleda ključnih izazova civilnog društva. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)** | **Pokazatelji** | **Izvori finansiranja i troškovi** | **Vrijeme provođenja** | **Komentar** |
| **Jedinica mjerenja**(%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** (2020.) | **Ciljana vrijednost** (2022.) | **Ostvarena vrijednost na kraju godine** (2022.) | **Izvori finansiranja**(budžet, krediti,donacije, ostalo) | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal****za provođenje** | **Kvartal kada je****aktivnost provedena** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2) Pružanje pravne pomoći za registraciju udruženja i fondacija u MP BiH | SPPRCD | Broj | 30 i više pruženih pravnih pomoći za registraciju | 40 (i više) pruženih pravnih pomoći za registraciju udruženja i fondacija u MP BiH | 45 | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | U 2022. godini SPPRCD je pružio pravnu pomoć za registraciju udruženja i fondacija u MP BiH u više od 45 slučajeva, čime je premašena ciljana vrijednost. |
| 3) Praćenje provođenja Sporazuma o saradnji VM BiH i NVO u BiH i izvještavanje o njegovom provođenju | Opisno | Izvještaj iz prethodnog perioda, informacije o provođenju | Izrađen prijedlog Izvještaja o provođenju Sporazuma o saradnji VM BiH i NVO u BiH i upućen VM BiH (Izvještaj usvojen od strane VM BiH) | Izrađen prijedlog Izvještaja | Budžet |  |  | I-IV | IV | Prijedlog Izvještaja o provođenju Sporazuma o saradnji VM BiH i NVO za 2022. godinu je izrađen. Proces javnih konsultacija održan je u periodu od 6. 12. do 21. 12. 2022. godine. Upućeno u dalju proceduru VM BiH radi razmatranja i usvajanja tokom januara 2023. godine. |
| 4) Praćenje provođenja Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa i izvještavanje o njihovom provođenju | Opisno | Izvještaj iz prethodnog perioda, informacije o provođenju portala ekonsultacije | Izrađen prijedlog Izvještaja o provođenju Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa i upućen VM BiH (Izvještaj usvojen od strane VM BiH) | Izrađen, upućen i usvojen Izvještaj za 2021. godinu. Izvještaj za 2022. godinu izrađen. | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Izrada Izvještaja o provođenju Pravila za konsultacije za 2022. godinu je u toku i odvija se u skladu sa planiranom dinamikom. Izvještaj o provođenju Pravila za konsultacije za 2021. godinu upućen je VM BiH 17. 03. 2022. godine. Isti je usvojen na 55. sjednici VM BiH, održanoj 25. 08. 2022. godine. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)** | **Pokazatelji** | **Izvori finansiranja i troškovi** | **Vrijeme provođenja** | **Komentar** |
| **Jedinica mjerenja**(%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** (2020.) | **Ciljana vrijednost** (2022.) | **Ostvarena vrijednost na kraju godine** (2022.) | **Izvori finansiranja**(budžet, krediti,donacije, ostalo) | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal****za provođenje** | **Kvartal kada je****aktivnost provedena** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5) Pristupanje i podrška učešću BiH u EU programu Građanstvo, ravnopravnost, prava i vrijednosti za period od 2021. do 2027. godine | SPPRCD | Opisno | Sačinjena informacija o mogućnosti pristupanja novom programu/ pokrenuta procedura zaključivanja Sporazuma | Sporazum potpisan, stupio na snagu i provodi se; Izvještaj o provođenju Programa u 2022. godini | / | Budžet |  |  | I-IV | II-IV | MP BiH je od strane Generalne direkcije za pravdu i potrošače (DG JUST) u junu 2022. godine dostavljen Sporazum o učešću BiH u programu Građanstvo, ravnopravnost, prava i vrijednosti 2021-2027 (CERV). Konsultacije za Sporazum su obavljene preko eKonsultacija. Nakon što je MP BiH od kontakt osobe ispred DG JUST, dobilo informaciju o promjeni iznosa ulazne karte, o tome je obavijestilo MFT BiH kako bi DOB-u planirao revidirani iznos ulazne karte. Dalje aktivnosti zavise od povratne informacije o revidiranom iznosu ulazne karte, koja još nije zaprimljena. |
| 6) Izrada i koordinisanje izrade AP za provođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za period od 2021. do 2023. godine i izvještavanje o provođenju | Opisno | Izrađen/ usaglašen prijedlog AP-a i upućen VM BiH na razmatranje i usvajanje, te Upravnom odboru inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast | Izvještaj o provođenju AP za 2022. godinu | Izvještaj o provo-đenju AP-a inicijati-ve Partner-stvo za otvorenu vlast je izrađen i usvojen | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | AP za provođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za period od 2021. do 2023. godine je usvojen na 57. sjednici VM BiH, održanoj 09. 11.Obzirom da je predmetni AP VM BiH usvojilo u novembru, te da će doći do pomjeranja rokova njegove implementacije, SPPRCD izrađuje Informaciju o provođenju AP za 2022. godinu, koju će uputiti na usvajanje nakon procesa javnih konsultacija i pribavljanja potrebnih mišljenja. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)** | **Pokazatelji** | **Izvori finansiranja i troškovi** | **Vrijeme provođenja** | **Komentar** |
| **Jedinica mjerenja**(%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** (2020.) | **Ciljana vrijednost** (2022.) | **Ostvarena vrijednost na kraju godine** (2022.) | **Izvori finansiranja**(budžet, krediti,donacije, ostalo) | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal****za provođenje** | **Kvartal kada je****aktivnost provedena** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7) Izrada i koordinisanje izrade Akcionog plana za provođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast 2021.-2023. i izvještavanje o provođenju | SPPRCD | Opisno | Prijedlog AP-a /nacrt izvještaja za 2020. godinu | Izrađen/ usaglašen prijedlog AP-a i upućen VM BiH na razmatranje i usvajanje, te Upravnom odboru inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast | Akcijski plan je izrađen, upućen i usvojen na VM BiH | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Prednacrt Akcionog plana za provođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za period 2021. – 2023. godine je izrađen i u toku su javne konsultacije, nakon čega slijedi pribavljanje mišljenja nadležnih institucija. Akcijski plan je upućen VM BiH 26. 1. 2022. godine i usvojen je na 57. sjednici VM BiH održanoj 9. 11. 2022. godine, uz prihvaćen prijedlog ministra pravde BiH da se ovaj dokument odnosi na period 2022. – 2024. godina. |
| **14.2.1.2 Unapređenje zakonodavnog okvira, kapaciteta i vođenja upravnog postupka iz nadležnosti SU** | 479.238,74 | 794.060,12 |  |
| 1) Izrada Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH i upućivanje u proceduru usvajanja | SU | Opisno | Izrađena prethodna procjena uticaja propisa i nacrt propisa, EU inicijative, zaključak VM BiH sa 38. sjednice od 26. 05. 2021. godine | Izrađen Zakon upućen u proceduru usvajanja VM BiH (utvrđen prijedlog zakona od strane VM BiH, upućen i usvojen od PS BiH) | Nacrt zakona izrađen | Budžet |  |  | IV | IV | Tokom 2022. godine pripremljen tekst nacrta, koji nije upućen u dalju proceduru. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)** | **Pokazatelji** | **Izvori finansiranja i troškovi** | **Vrijeme provođenja** | **Komentar** |
| **Jedinica mjerenja**(%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** (2020.) | **Ciljana vrijednost** (2022.) | **Ostvarena vrijednost na kraju godine** (2022.) | **Izvori finansiranja**(budžet, krediti,donacije, ostalo) | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal****za provođenje** | **Kvartal kada je****aktivnost provedena** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2) Usaglašavanje nacrta Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH i upućivanje u proceduru usvajanja | SU | Opisno | Prethodna procjena uticaja propisa, propis na snazi, analiza, nacrt propisa, sveobuhvatna procjena uticaja | Usaglašen nacrt Zakona i upućen u proceduru usvajanja (utvrđen prijedlog zakona od strane VM BiH, upućen i usvojen od PS BiH) | Nacrt Zakona upućen VM BiH | Budžet |  |  | IV | I | Usaglašen nacrt zakona i 16. 03. 2022. godine upućen Vijeću ministara BiH na dalje postupanje. |
| 3) Praćenje procesa usvajanja Zakona o postupku imenovanja na nivou institucija BiH | Opisno | Prethodna procjena uticaja propisa | Usaglašen nacrt Zakona i upućen u proceduru usvajanja (utvrđen prijedlog zakona od strane VM BiH, upućen i usvojen od PS BiH) | Nacrt Zakona upućen VM BiH | Budžet |  |  | IV | 2020 | Nacrt zakona upućen u proceduru usvajanja VM BiH u ranijem izvještajnom periodu. |
| 4) Praćenje procesa usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH | Opisno | Propis na snazi, prethodna procjena uticaja, nacrt zakona, akt o upućivanju na VM BiH | Po utvrđivanju Prijedloga Zakona VM BiH, upućen u dalju proceduru usvajanja (usvojen od PS BiH) | Nisu preduzete aktivnosti  | Budžet |  |  | I-IV | / | Nisu preduzimane aktivnosti na realizaciji. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)** | **Pokazatelji** | **Izvori finansiranja i troškovi** | **Vrijeme provođenja** | **Komentar** |
| **Jedinica mjerenja**(%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** (2020.) | **Ciljana vrijednost** (2022.) | **Ostvarena vrijednost na kraju godine** (2022.) | **Izvori finansiranja**(budžet, krediti,donacije, ostalo) | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal****za provođenje** | **Kvartal kada je****aktivnost provedena** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5) Izrada nacrta Zakona o pravima i obavezama imenovanih i izabranih dužnosnika u institucijama BiH i upućivanje u proceduru usvajanja | SU | Opisno | Prethodna procjena uticaja propisa | Izrađen Zakonupućen u proceduruusvajanja VMBiH (utvrđenPrijedlog zakona od strane VMBiH, upućen i usvojen od PS BiH) | Nisu preduzete aktivnosti  | Budžet |  |  | I-II | / | Nisu preduzimane aktivnosti na realizaciji. |
| 6) Izrada nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama BiH i upućivanje u proceduru usvajanja | Opisno | Propis na snazi, prethodna procjena uticaja, formirana radna grupa i zapisnici sastanaka | Izrađen nacrt Zakona i upućen u proceduru usvajanja (utvrđen prijedlog od VMBiH, upućen i usvojen od PS BiH) | Nisu preduzete aktivnosti | Budžet |  |  | IV | / | Nisu preduzimane aktivnosti na realizaciji. |
| 7) Izrada nacrta Zakona o sprečavanju sukoba interesa BiH i upućivanje u proceduru usvajanja | Opisno | Propis na snazi, prethodna procjena uticaja, formirana RG, zapisnici sastanaka, Mišljenje Venecijanske komisije | Izrađen nacrt Zakona i upućen u proceduru usvajanja (utvrđen prijedlog od VM BiH, upućen i usvojen od PS BiH) | Nacrt izrađen i upućen VM BiH | Budžet |  |  | I | III | Nacrt Zakona upućen VM BiH 31. 8. 2022. godine, ali je isti vraćen obrađivaču. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)** | **Pokazatelji** | **Izvori finansiranja i troškovi** | **Vrijeme provođenja** | **Komentar** |
| **Jedinica mjerenja**(%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** (2020.) | **Ciljana vrijednost** (2022.) | **Ostvarena vrijednost na kraju godine** (2022.) | **Izvori finansiranja**(budžet, krediti,donacije, ostalo) | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal****za provođenje** | **Kvartal kada je****aktivnost provedena** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8) Izrada nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH i upućivanje u proceduru usvajanja | SU | Opisno | Propis na snazi, prethodna procjena uticaja, analiza, proveden proces javnih konsultacija, upućen na mišljenja | Izrađen nacrt Zakona i upućen u proceduru usvajanja (utvrđen prijedlog od VM BiH, upućen i usvojen od PS BiH) | Nacrt Zakona upućen na mišljenja | Budžet |  |  | I | I-IV | Izrada propisa još uvijek je u toku. MFT je dostavilo mišljenje sa rezervom, tako da je još uvijek u toku faza usklađivanja sa istim. |
| 9) Usaglašavanje i donošenje Odluke o trajanju porodiljskog odsustva za vrijeme trudnoće, porođaja i njege blizanaca, trećeg i svakog idućeg djeteta u institucijama BiH, o regulisanju prava po osnovu porodiljskog i roditeljskog odsustva sa zakonima i drugim propisima entiteta i Brčko distrikta BiH | Opisno | Propis na snazi, prethodna procjena uticaja, analiza, nacrt Odluke, proveden proces javnih konsultacija, upućena na mišljenja | Usaglašen Prijedlog poslovnika i upućen u proceduru usvajanja (usvojen od strane VM BiH) | Nacrt Zakona upućen na mišljenja Izrada propisa u toku | Budžet |  |  | IV | I-IV | Izrada propisa još uvijek je u toku. MFT je dostavilo mišljenje sa rezervom, tako da je još uvijek u toku faza usklađivanja sa istim. Napomena: Došlo je do promjene naziva odluke te sad glasi: „*Odluka o usklađivanju prava na osnovu porodiljnog dopusta sa zakonima i drugim propisima entiteta i Brčko distrikta BiH*“. |
| 10) Praćenje procesa usvajanja prijedloga Poslovnika o radu Vijeća ministara BiH | Opisno  | Prijedlog Poslovnika o radu VM BiH | Usaglašen Prijedlog poslovnika i upućen u proceduru usvajanja (usvojen od strane VM BiH) | Nisu preduzete aktivnosti | Budžet |  |  | IV | / | Nacrt Poslovnika upućen na VM BiH 07. 07. 2021. godine od kad se prati usvajanje. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)** | **Pokazatelji** | **Izvori finansiranja i troškovi** | **Vrijeme provođenja** | **Komentar** |
| **Jedinica mjerenja**(%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** (2020.) | **Ciljana vrijednost** (2022.) | **Ostvarena vrijednost na kraju godine** (2022.) | **Izvori finansiranja**(budžet, krediti,donacije, ostalo) | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal****za provođenje** | **Kvartal kada je****aktivnost provedena** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11) Rješavanje u upravnim stvarima po zahtjevu stranke u postupcima upisa u registar udruženja i fondacija, izmjena i dopuna registracije i brisanje iz registra | SU | Broj rješenih predmeta/ Opisno | Preuzeti broj iz godišnjeg izvještaja. Podaci o provođenju, prethodni godišnji zbirni izvještaj | Procijenjeni broj. Izrađen godišnji zbirni izvještaj i upućen na usvajanje ministru i VM BiH | 501 | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Rješavanje u upravnim stvarima i po zahtjevu stranke vršeno je u skladu sa zakonom i poštujući zakonske rokove. |
| 12) Rješavanje u upravnim stvarima po zahtjevu stranke u postupcima upisa u registar stranih nevladinih organizacija, izmjena i dopuna registracija i brisanje iz registra | Broj/ Opisno | 23 | Budžet |  |  | I-IV | I-IV |
| 13) Rješavanje u upravnim stvarima po zahtjevu stranke za upis i upis promjena crkava i vjerskih zajednica | Broj/ Opisno | 154 | Budžet |  |  | I-IV | I-IV |
| 14) Rješavanje u upravnim stvarima po zahtjevu stranke za izradu pečata institucije BiH | Broj/ Opisno | 22 | Budžet |  |  | I-IV | I-IV |
| 15) Rješavanje u upravnim stvarima po zahtjevu stranke za upis, upis promjena i brisanja iz registra pravnih osoba koja osnivaju institucije BiH | Broj/ Opisno | 3 | Budžet |  |  | I-IV | I-IV |
| 16) Donošenje rješenja po zahtjevu stranke u vezi slobode pristupa informacijama | Opisno | Broj rješenja iz prethodnog perioda, izvještaj iz prethodnog perioda | Izrađen izvještaj i upućen na usvajanje (ministru/VM BiH) | 66 | Budžet |  |  | I-IV | I-IV |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)** | **Pokazatelji** | **Izvori finansiranja i troškovi** | **Vrijeme provođenja** | **Komentar** |
| **Jedinica mjerenja**(%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** (2020.) | **Ciljana vrijednost** (2022.) | **Ostvarena vrijednost na kraju godine** (2022.) | **Izvori finansiranja**(budžet, krediti,donacije, ostalo) | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal****za provođenje** | **Kvartal kada je****aktivnost provedena** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17) Komisijsko uništavanje pečata BiH | SU | Opisno | Raniji broj aktivnosti komisije | Procijenjeni broj rješenja za upotrebu naziva i određivanje reprezentativnog sindikata,Izrađen godišnji zbirni izvještaj o radu, upućen ministru i VM BiH | 2 | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Komisijsko uništavanje pečata, oslobađanje/priznavanje od polaganja stručnog ispita, davanje mišljenja na zahtjev stranke, upravno rješavanje i evidentiranje vršeni su u skladu sa zakonom i poštujući zakonske rokove. |
| 18) Vođenje postupka priznavanja/oslobađanja od polaganja stručnog upravnog ispita | Opisno | Raniji broj riješenih predmeta u zakonskom roku | 174 | Budžet |  |  | I-IV | I-IV |
| 19) Davanje mišljenja po zahtjevu stranke u vezi primjene propisa iz nadležnosti uprave | Opisno | Raniji broj datih mišljenja | 150 | Budžet |  |  | I-IV | I-IV |
| 20) Priprema rješenja za VM BiH u vezi odobrenja za upotrebu naziva BiH | Broj | Raniji broj izrađenih rješenja | 2 | Budžet |  |  | I-IV | I-IV |
| 21) Priprema rješenja za VM BiH za određivanje reprezentativnih sindikata | Broj | 0 | Budžet |  |  | I-IV | I-IV |
| 22) Vođenje evidencija faksimila rukovodilaca institucija BiH | Broj | Broj u evidenciji/ ukupan broj institucija | Broj u evidenciji/ ukupan broj institucija | 1 | Budžet |  |  | I-IV | I-IV |
| 23) Vođenje evidencija pečata institucija BiH | Broj | 22 rješenja21 otisak | Budžet |  |  | I-IV | I-IV |
| 24) Provođenje aktivnosti iznadležnosti MP BiH predviđenih Strategijom za reformu javne uprave(SRJU) i pripadajućim AP | Opisno | SRJU, AP | Integrisane aktivnosti RJU i izrađena informacija o provođenju |  | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | VM BiH je na 56. sjednici, održanoj 26. 10. donijelo Odluku o dopunama Odluke za SORJU i AP, te Odluku o uspostavljanju tijela za praćenje. Članovi Nadzornog tima za praćenje izvještavvanja RJU, kao i kontakt osoba iz MP BiH, kroz elektronski sistem obrade podataka su u rokovima popunili i dostavili informacije za prethodne dvije godine, odredili rizike i naredne korake doprinoseći izradi godišnjeg izvještaja. |
| 25) Praćenje provođenja SRJU i pripadajućeg AP-a iz nadležnosti MP BiH i rad u monitoring timovima | Opisno | Izrađen izvještaj, odobren i upućen PARCO | Izvještaj izrađen kroz elekronski sustav, dostavljene informacije za 2021. i 2022. godinu | Budžet |  |  | I-IV | I-IV |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)** | **Pokazatelji** | **Izvori finansiranja i troškovi** | **Vrijeme provođenja** | **Komentar** |
| **Jedinica mjerenja**(%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** (2020.) | **Ciljana vrijednost** (2022.) | **Ostvarena vrijednost na kraju godine** (2022.) | **Izvori finansiranja**(budžet, krediti,donacije, ostalo) | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal****za provođenje** | **Kvartal kada je****aktivnost provedena** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **14.2.1.3 Efikasno provođenje inspekcijskog nadzora** | 313.991,54 | 313.991,53 |  |
| 1) Praćenje provođenja zakona i podzakonskih akata u institucijama BiH iz nadležnosti Upravnog inspektorata i izrada godišnjeg zbirnog Izvještaja o stanju u oblasti upravnog rješavanja | UI | Opisno | Izvještaj za 2020. godinu | Izrađen izvještaj za 2021. godinu i upućen ministru i VM BiH i prednacrt za 2022. godinu | Izrađen izvještaj i upućen ministru i VM BiH | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | VM BiH je na 54. sjednici održanoj 28. 07. usvojilo Zbirni izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2021. godinu. |
| **14.2.1.4 Efikasna koordinacija provođenja strateškog okvira reforme javne uprave, pravde i poslova EU integracije u sektoru pravde i uprave u BiH** | 649.271,04 | 970.543,17 |  |
| 1) Koordinacija rada organizacionih jedinica MP BiH i odgovornost za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih resursa MP BiH | KMKZMUSSSPKPEISKOFMP | Opisno | Prethodni zapisnici SPR MP BiH, GPR MP BiH | Održani sastanci Stručnog kolegija MPBiH i koordinacije sekretara MP BiH | Održani sastanci Stručnog kolegija MPBiH i koordinacije sekretara MP BiH | Budžet |  | . | I-IV | I-IV | Povremeno su održavani sastanci Stručnog kolegija MP BiH i koordinacije sekretara MP BiH sa rukovodećim državnim službenicima MP BiH. |
| 2) Izrada elemenata za Srednjoročni program rada VM BiH i Srednjoročni plan rada (SPR) MP BiH, elemenata programa rada za VM BiH i godišnjeg programa rada (GPR) MP BiH, kao i elemenata iz godišnjih izvještaja o provođenju SPR i izvještaja o radu MP BiH | SSPKPEI | Opisno | Odluke o planiranju i izvještavanju o radu u institucijama BiH, Važeći i nacrti SPR, GPR, akti iz prethodnog perioda | Izrađeni SPR, GPR i godišnji izvještaji o provođenju SPR i GPR MP BiH | Izrađeni elementi SPR, elementi GPR, izvještaji o provođenju za 2021. godinu, pripemljeno Izvještaj za 2022. godinu i Prijedlog PR MP BiH za 2023. godinu | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Izrađeni su elementi za SPR VM BiH i SPR 2023 – 2025. godine., Izvod za GPR VM BiH za 2022. i 2023. godinu, nacrt Program rada MP BiH za 2023. godinu, koji je 21. 12. upućen na usvajanje VM BiH. Izrađen je Izvještaj o provođenju SPR MP BiH u 2021. godinu i objavljen na internet stranici MP BiH. Izrađen je Izvještaj o radu za 2021. godinu i usvojen na 54. sjednici VM BiH, održanoj 28. 07..Pripremljen je prednacrt Izvještaja o radu MP BiH za 2022. godinu i upućen na konsultacije u MP BiH i javne konsultacije. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)** | **Pokazatelji** | **Izvori finansiranja i troškovi** | **Vrijeme provođenja** | **Komentar** |
| **Jedinica mjerenja**(%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** (2020.) | **Ciljana vrijednost** (2022.) | **Ostvarena vrijednost na kraju godine** (2022.) | **Izvori finansiranja**(budžet, krediti,donacije, ostalo) | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal****za provođenje** | **Kvartal kada je****aktivnost provedena** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3) Organizacija procesa praćenja i izvještavanja o provođenju SRSP-a u BiH za period od 2021. do 2027. godine | SSPKPEI | Opisno | Izvještaj o Procjeni provođenja SRSP u BiH i Izvještaji o provođenju za 2020. godinu, prednacrt SRSP u BiHi AP | Usvojen SRSP u BiH i AP, izrađeni izvještaji po reformskim oblastima na polugodišnjem i godišnjem nivou, održani sastanci i izrađeni zapisnici funkcionalnih radnih grupa, tehničkog sekretarijata i MK | U 2022. godini nije usvojen SRSP u BiH i AP, ali je poduzet niz aktivnosti koje su se ticale finalizacije ovgo procesa | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Tokom prve polovine 2022. godine sa predstavnicima Misije OSCE-a održano je pet radno-konsultativnih sastanaka o prednacrtu SRSP, AP i Pregledu pokazatelja provođenja. Održan je sastanak ministara pravde BiH, RS i FBiH i dogovoren je nastavak saradnje. Naknadni sastanak sa predstavnicima RS nije održan. |
| 4) Ostvarivanje komunikacije i koordinacije sa DEI u postupku integrisanja BiH u EU | SSPKPEI/ SPRCD | Opisno | Prethodni izvještaj | U godišnji izvještaj o radu MP BiH unijeti podaci o komunikaciji i koordinaciji MP BiH sa DEI u postupku integrisanja BiH u EU, usklađivanju zakonodavstva BiH s *acquis-em* i planiranju i pohađanju obuka | Izrađen izvještaj | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Tokom 2022. godine inicijative za stručnom i tehničkom potporom, te učešćem u radu tijela EU integracija su bile u radu Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost, Posebne radne grupe za RJU i radnih grupa za poglavlja 4, 6, 23 i 24. |
| 5) Učestvovanje u programima tehničke pomoći Evropske komisije u oblasti usklađivanja zakonodavstva BiH s *acquis-em* | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | MP BiH je učestvovalo u programima tehničke pomoći EK u oblasti usklađivanja zakonodavstva BiH s *acquis-em.* |
| 6) Uspostavljanje baze podataka o propisima koji su usklađeni i koje treba uskladiti s *acquis-em* | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Aplikacija DEI za usklađivanje zakonodavstva sadržava preliminarni pregled zakonodavstva uspostavljen u okviru radnih grupa. Tokom 2022. godine nastavljen je rad na izradi Programa integrisanja i izrade popisa prioriteta propisa za usklađivanje, koji bi rezultirao izradom i održavanjem pregleda propisa EU sa kojim je potrebno usklađivati propise BiH sa *acquis-em*. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)** | **Pokazatelji** | **Izvori finansiranja i troškovi** | **Vrijeme provođenja** | **Komentar** |
| **Jedinica mjerenja**(%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** (2020.) | **Ciljana vrijednost** (2022.) | **Ostvarena vrijednost na kraju godine** (2022.) | **Izvori finansiranja**(budžet, krediti,donacije, ostalo) | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal****za provođenje** | **Kvartal kada je****aktivnost provedena** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7) Dostava podataka DEI za izradu AP za usklađivanje zakonodavstva BiH s *acquis-em* | SSPKPEI | Opisno | Prethodni izvještaj | U godišnji izvještaj o radu MP BiH unijeti podaci o komunikaciji i koordinaciji MP BiH sa DEI u postupku integrisanja BiH u EU, usklađivanju zakonodavstva BiH s *acquis-em* i planiranju i pohađanju obuka | Izrađen izvještaj | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | DEI-ju su dostavljeni traženi podaci za izradu AP za usklađivanje zakonodavstva BiH s *acquis-em*. |
| 8) Dostava podataka DEI za planiranje i pohađanje obuka za usklađivanje zakonodavstva BiH s *acquis-em* | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Tokom 2022. godine nastavljena je inicijativa učešća u izradi Programa integrisanja BiH u EU. Faza izrade popisa prioritetnih propisa za usklađivanjem završena je u Radnoj grupi 4 i 6. |
| 9) Praćenje provođenja Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH i izvještavanje o tome | Opisno | Prethodni izvještaj, Popunjeni upitnici institucija | Izrađen izvještaj i upućen VM BiH na usvajanje | Izrađen izvješ-taj | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Izvještaj o primjeni Jedinstvenih pravila za 2021. godinu je izrađen i nakon pribavljenih mišljenja upućen VM BiH na usvajanje koji je na 54. sjednici, održanoj 28. 07. usvojen i upućen PS BiH na razmatranje i usvajanje i koji je još u proceduri. |
| 10) Učestovanje u radu Upravnog odbora ReSPA | SPRCD | Opisno | Prethodni izvještaji, Sporazum | Izrađen izvještaj | Izrađen izvješ-taj | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Predstavnici BiH iz MP BiH su učestvovali u svim aktivnostima Upravnog odbora ReSPA. Tokom novembra 2022. godine BiH je preuzela predsjedavanje ReSPA-om. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)** | **Pokazatelji** | **Izvori finansiranja i troškovi** | **Vrijeme provođenja** | **Komentar** |
| **Jedinica mjerenja**(%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** (2020.) | **Ciljana vrijednost** (2022.) | **Ostvarena vrijednost na kraju godine** (2022.) | **Izvori finansiranja**(budžet, krediti,donacije, ostalo) | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal****za provođenje** | **Kvartal kada je****aktivnost provedena** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **14.2.1.5 Koordinacija donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH** | 340.788,39 | 509.417,21 |  |
| 1) Provođenje aktivnosti donatorske koordinacije SRSP u BiH (analiza, priprema, doprinos, koordinacija i komunikacija u sektoru pravde u BiH upravljanja donatorskih projekata i određivanje prioriteta – sastanci informisanja /koordinacije - IPA BiH - AD, VIPA, WBIF, TAIEX itd.) | SSPKPEI | Opisno | SRSP u BiH, AP, prethodni izvještaj | Izrađen godišnji izvještaj/Infor-macija i upućen/a ministru i MK | Izrađen godišnji izvještaj/Infor-macija i upućen/a ministru i MK | Budžet |  |  | II-IV | II-IV | Sastanci informisanja donatora odloženi su, jer nije usvojena SRSP u BiH i AP. Na poziv MFT predstavnik MP BiH je 30. 11.učestvovao i izvještavao na temu tekućih i planiranih aktivnosti na sastanku Foruma koordinacije donatora. |
| 2) Praćenje provođenja donatorskih projekata i procjena efektivnosti donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH i u MP BiH (Upravni i Nadzorni odbori) | SRSP u BiH, AP, prethodni izvještaji | Izrađen izvještaj o efektivnosti donatorske pomoći, projekata pomoći, mapa i upućen ministru i MK | Izrađeno izvještaj o efektivnosti donatorske pomoći, projekata pomoći i ažurirana baza | Budžet |  |  | II-IV | II-IV | Izrađen je Izvještaj o efektivnosti donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH. Izrađeno je i Izvještaj o provođenju donatorskih projekata u MP BiH. Baze podataka su ažurirane. Ažuriranje mape pokrivenosti i strateških programa je u toku. |
| 3) Pristupanje programu EU Pravosuđe 2021.-2027. godine, zaključivanje Sporazuma i uspostavljanje struktura za upravljanje programom | DEI informacija, Informacija EK | Izrađena informacija o mogućnosti pristupanja Sporazumu/ Zaključivanje Sporazuma za program EU Pravosuđe | Izrađena informacija o mogućnosti pristupanja Sporazumu | Budžet |  |  | III-IV | III-IV | Do augusta 2022. godine stigli su iskazi interesa svih institucija za pokretanje procedure. Nakon sastanka sa DEI-jem obavljene su konsultacije sa MPU RH oko iskustva pristupu i učešću. |
| 4) Utvrđen Plan koštanja SRSP-a u BiH i donatorskog finansiranja | ZFI u BiH, DOB, budžeti, mapa donatorske pomoći | Izrađen Plan koštanja i upućen na usvajanje | Plan koštanja nije izrađen | Budžet |  |  | I-II | / | Zbog nedostatka kapaciteta i nepružanja donatorske pomoći aktivnost nije provedena. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)** | **Pokazatelji** | **Izvori finansiranja i troškovi** | **Vrijeme provođenja** | **Komentar** |
| **Jedinica mjerenja**(%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** (2020.) | **Ciljana vrijednost** (2022.) | **Ostvarena vrijednost na kraju godine** (2022.) | **Izvori finansiranja**(budžet, krediti,donacije, ostalo) | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal****za provođenje** | **Kvartal kada je****aktivnost provedena** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **14.2.1.6 Unapređenje informatizacije i automatizovanog postupka registracija zaloga i osiguranje efektivne podrške** | 364.076,14 | 544.228,20 |  |
| 1) Upravljanje sistemom Registra zaloga, daljnje poboljšanje sistema i pojednostavljenje procedure rada Registra zaloga | URZI | Opisno | Prethodni izvještaj | Izrađeni mjesečni i godišnji izvještaji upućeni u proceduru odobravanja i usvajanja | Izrađeni mjesečni i godišnji izvještaj, upućeni u proceduru odobravanja i usvajanja | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Korisnici usluga Registra zaloga u 2022. godini, putem korisničkih računa unijeli su 8.257 registracija zaloga, izvršili 11.069 pretraga, naručili 379 izvoda i uradili 1.965 promjena u postojećim registracijama. Na osnovu toga oprihodovano je 264.696,00 KM, dok je ukupan depozit 259.426,00 KM. Kada je u pitanju izvještaj o radu URZI zaštita baze podataka bila je efikasna, kontinuirano je praćena i održavana ispravnost rada sistema, kao i pružana pomoć korisnicima. Nije bilo prekida u radu, kao ni upada u sistem, a odgovoreno je na svih 553 upita putem Help deska i 42 zaprimljena predmeta. |
| **14.2.1.7 Učešće u EU programu Građanstvo, ravnopravnost, prava i vrijednosti za period od 2021. do 2027.****godine** | (256.250,74+ iznos karte) | 383.048,67 |  |
| 1) Koordinacija radom i promovisanje programa | SPPRCD | Opisno | Prethodni izvještaj | Izrađen izvještaj o postupanju po projektu u PJI | Izrađen izvještaj o postupanju po projektu | / |  |  | I-IV | I-IV | Obzirom da BiH još uvijek nije članica programa CERV, nisu preduzimane aktivnosti promovisanja programa . |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)** | **Pokazatelji** | **Izvori finansiranja i troškovi** | **Vrijeme provođenja** | **Komentar** |
| **Jedinica mjerenja**(%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** (2020.) | **Ciljana vrijednost** (2022.) | **Ostvarena vrijednost na kraju godine** (2022.) | **Izvori finansiranja**(budžet, krediti,donacije, ostalo) | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal****za provođenje** | **Kvartal kada je****aktivnost provedena** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **14.2.1.8 Administrativna podrška** | 748.483,19 | 1.393.441,23 |  |
| 1) Rukovođenje ljudskim resursima u MP BiH | SKOFMP | Opisno | Kompletirani personalni dosjei, Prethodno provedene konkursne procedure | Ažurirani i kompletirani personalni dosjei i provedene planirane konkursne procedure u tekućoj godini | Ažurirani i kompletirani personalni dosjei i provedene planirane konkursne procedure u tekućoj godini | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Ažurirane su i kompletirane personalne datoteke (185). Nisu u potpunosti provedene planirane konkursne procedure u 2022. godini.  |
| 2) Rukovođenje odnosima MP BiH sa javnošću, uključujući prijem zahtjeva i otpremanje rješenja za slobodan pristup informacijama u MP BiH | Prethodni izvještaj | Izrađen izvještaj o postupanju po zahtjevima u tekućoj godini | Izrađeni periodični izvještaji o postupanju po zahtjevima u tekućoj godini | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Do 15. 12. bilo je 83 postupanja po zahtjevima za slobodan pristup informacijama  |
| 3) Rukovođenje aktivnostima vezanim za budžet i druge materijalno-finansijske aktivnosti u MP BiH i koordinacija sa MFT | ZFI BiH, DOB za prethodni period, odobreni budžet za prethodnu godinu, izvještaj o izvršenju budžeta za prethodnu godinu | Izrađeni: DOB, budžet, različiti finansijski planovi i izvještaji u tekućoj godini | Izrađeni: DOB, budžet, različiti finansijski planovi i izvještaji u tekućoj godini | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | VM usvojilo je Dokument okvirnog budžeta institucija (DOB) BiH za period 2023 - 2025. godine, koji sadrži srednjoročni okvir budžeta institucija BiH i preliminarni nacrt budžeta institucija BiH za 2023. godinu, zajedno sa preliminarnim procjenama rashoda za 2024. i 2025. godinu. |
| 4) Rukovođenje dokumentima u MP BiH | Prethodni izvještaj | U godišnji izvještaj o radu MP BiH unijeti podaci o radu pisarnice MP BiH, javnim nabavkama u MP BiH, upravnoj i tehničkoj podršci u radu  | U godišnji izvještaj o radu MP BiH unijeti podaci o radu pisarnice MP BiH, javnim nabavkama u MP BiH, upravnoj i tehničkoj podršci u radu | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Sva zaprimljena pošta u MP BIH je ažurno dostavljena u rad putem DMS sistema UJ. Ažurno je vršena otprema cjelokupne urađene, potpisane i ovjerene pošte, uz skeniranje kompletne zaprimljene i otpremljene pošte. Izvršeno je arhiviranje svih završenih predmeta za koje su obrađivači predmeta dali nalog za arhiviranje. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)** | **Pokazatelji** | **Izvori finansiranja i troškovi** | **Vrijeme provođenja** | **Komentar** |
| **Jedinica mjerenja**(%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** (2020.) | **Ciljana vrijednost** (2022.) | **Ostvarena vrijednost na kraju godine** (2022.) | **Izvori finansiranja**(budžet, krediti,donacije, ostalo) | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal****za provođenje** | **Kvartal kada je****aktivnost provedena** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5) Rukovođenje postupkom javnih nabavki u MP BiH | SKOFMP | Opisno | Prethodni izvještaj | Izrađenainformacija o provođenjuaktivnosti dio jeizvještaja o raduMP BiH(pisarnica, javnenabavke, upravnai tehnička podrškau radu) u tekućojgodini | U godišnji izvještaj o radu MP BiH unijeti podaci o radu pisarnice MP BiH, javnim nabavkama u MP BiH, upravnoj i tehničkoj podršci u radu MP BiH u tekućoj godini | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Realizacija javnih nabavki provedena je u skladu sa planom. |
| 6) Pružanje upravne i tehničke podrške u radu MP BiH | Broj | Prethodni izvještaj | Procijenjeni broj | 511 | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | U 2022. godini, zaključno sa 15.12., urađeno je 6 internih akata. Izrađeno je 505 pojedinačnih akata. Vođenje i ažuriranje stanja ljudskih potencijala u MP BiH po raznim pravnim osnovama se kontinuirano vrši, kao i izrada izvještaja. |
| **14.2.1.9 Praćenje i ocjena adekvatnosti i efikasnosti sistema za finansijsko upravljanje i kontrole u MP BiH i drugim institucijama za koje je nadležna JIR pri MP BiH** | 290.937,00 | 290.937,00 |  |
| 1) Provođenje aktivnosti interne revizije u MP BiH i drugim institucijama za koje je nadležna Jedinica interne revizije pri MP BiH | JIR | % | 100% | 95% | 100% | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Tokom 2022.godine, realizovane su tri redovne interne revizije, te dvije naknadne interne revizije, kako je i planirano konsolidiranim godišnjim planom rada interne revizije za 2022. godinu. Ad-hoc revizija po nalogu rukovodilaca institucija nije bilo, te su planirani dani za ove aktivnosti utrošeni za rad na ostalim revizorskim angažmanima i drugim aktivnostima interne revizije. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)** | **Pokazatelji** | **Izvori finansiranja i troškovi** | **Vrijeme provođenja** | **Komentar** |
| **Jedinica mjerenja**(%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** (2020.) | **Ciljana vrijednost** (2022.) | **Ostvarena vrijednost na kraju godine** (2022.) | **Izvori finansiranja**(budžet, krediti,donacije, ostalo) | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal****za provođenje** | **Kvartal kada je****aktivnost provedena** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **14.2.2 Žalbeno vijeće pri Vijeću ministara BiH** |
| **14.2.2.1 Uspostavljanje i djelovanje Žalbenog vijeća pri VM BiH** | 264.000,00 | 264.000,00 |  |
| 1) Odlučivanje po žalbama u drugom stepenu | Žalbeno vijeće pri Vijeću ministara BiH | Broj/ Procenat | 204 | Izvršeno preko 90% | Izvršeno 100% predmeta | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Tokom 2022. godine zaprimljeno je 85 novih predmeta, a ŽV je postupilo po 101 predmetu, odnosno sve pristigle predmete je riješilo sa efikasnošću od 100%. Riješeno te 16 zaostalih predmeta. |
| 2) Druga postupanja (odgovori na tužbe, izjašnjenja i upiti za izjašnjenja prema prvostepenim organima) | Žalbeno vijeće pri Vijeću ministara BiH | Broj/ Procenat | 356 | 100% | Izvršeno 100% (227 drugih postupanja) | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Ukupan broj drugih postupanje tokom 2022. godine bio je 227. |
| 3) Održavanje sjednica ŽV VM BiH | Žalbeno vijeće pri Vijeću ministara BiH | Broj | 31 | 31 | 37 | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Tokom 2022. godine održano je ukupno 37 sjednica. |

|  |
| --- |
| **Opći cilj/principi razvoja:** Rukovođenje u funkciji rasta (V) |
| **Strateški cilj:** Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta (14) |
| **Srednjoročni cilj:** Unapređenje efikasnosti, odgovornosti, kvaliteta i nezavisnosti sektora pravde u BiH (14.6) |
| **Specifični cilj:** Osigurati stabilnu pravosudnu upravu i ojačati pravosudnu saradnju(14.6 a) |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)** | **Pokazatelji** | **Izvori finansiranja i troškovi** | **Vrijeme provođenja** | **Komentar** |
| **Jedinica mjerenja**(%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** (2020.) | **Ciljana vrijednost** (2022.) | **Ostvarena vrijednost na kraju godine** (2022.) | **Izvori finansiranja**(budžet, krediti,donacije, ostalo) | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal****za provođenje** | **Kvartal kada je****aktivnost provedena** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **14.6.1 Normativno-pravna djelatnost,s provođenje i praćenje propisa iz oblasti pravosuđa** |
| **14.6.1.1 Izrada i upućivanje u proceduru usvajanja propisa iz oblasti pravosuđa** | 312.214,86 | 466.704,97 |  |
| 1) Izrada nacrta Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i upućivanje u proceduru usvajanja | SPO | Opisno | Prethodna procjena uticaja propisa, Propisi na snazi, Analize, Preporuke EU i drugih međunarodnih tijela i druga mišljenja | Nacrti zakona izrađeni i upućeni u proceduru usvajanja (utvrđeni prijedlozi VM BiH, upućeni u proceduru usvajanja PS BiH i usvojeni) | Formirana nova radna grupa | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Formirana je nova radna grupa za rad na nacrtu novog teksta Zakona. Rok za izradu i donošenje novog teksta zakona je jedna godina dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV BiH. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV BiH je 19. 10. upućen VM BiH. |
| 2) Izrada nacrta Zakona o sudovima BiH i upućivanje u proceduru usvajanja | Nacrt Zakona izrađen | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Nacrt Zakona dostavljen na mišljenje Venecijanskoj komisiji. |
| 3) Usaglašavanje konačnog teksta i konsultacije na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Tužilaštvu BiH | Nacrt Zakona nije izrađen | Budžet |  |  | I-IV | / | Izrada ovog zakona je uslovljena usvajanjem Zakona o sudovima. |
| 4) Izrada nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku BiH i upućivanje u proceduru usvajanja | Zakon nije izrađen | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Zakon nije izrađen. Radna grupa je usaglasila stavove. Nastavlja se rad i zakazan je novi sastanak. |
| 5) Izrada nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH i upućivanje u proceduru usvajanja | Nacrt Zakona nije izrađen | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Radna grupa koja je zadužena za izradu ZKP-a BiH, prilikom okončanja obaveza vezanih za njegovu izradu, nastavit će rad na izradi KZ-a BiH. Na zahtjev PS BiH izrađeno je mišljenje na KZ BiH. |
| 6) Izrada Zakona o Pravobranilaštvu BiH i upućivanje u proceduru usvajanja | Nacrt Zakona upućen VM BiH |  |  |  | I-IV | I-IV | Zakon je 27. 9. upućen VM BiH na usvajanje. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)** | **Pokazatelji** | **Izvori finansiranja i troškovi** | **Vrijeme provođenja** | **Komentar** |
| **Jedinica mjerenja**(%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** (2020.) | **Ciljana vrijednost** (2022.) | **Ostvarena vrijednost na kraju godine** (2022.) | **Izvori finansiranja**(budžet, krediti,donacije, ostalo) | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal****za provođenje** | **Kvartal kada je****aktivnost provedena** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **14.6.1.2 Efikasno praćenje provođenja propisa i strateških dokumenata iz oblasti pravosuđa** | 312.214,86 | 466.704,94 |  |
| 1) Izjašnjenje na postupanja po tužbama za naknadu štete osoba neosnovano lišenih slobode | SPO | Opisno | Prethodne informacije | Izrađena informacija i upućena u proceduru usvajanja (upućena ministru i VM BiH na usvajanje) | Izrađena informacija | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Tokom 2022. godine je izrađeno 19 izjašnjenja na postupanja po tužbama za naknadu štete osoba neosnovano lišenih slobode. |
| 2) Izjašnjenje na presude po tužbama za naknadu štete osoba neosnovano lišenih slobode | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Tokom 2022. godine izrađeno je 11 izjašnjenja na presude po tužbama za naknadu štete osoba neosnovano lišenih slobode. |
| 3) Izrada odgovora na poslanička i delegatska pitanja | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Tokom 2022. godine, zabilježeno je sedam izrada odgovora na delegatska i poslanička pitanja. |
| 4) Davanje mišljenja na propise u skladu sa Poslovnikom o radu Vijeća ministara BiH | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Tokom 2022. godine, zabilježeno je 11 davanja mišljenja na propise u skladu sa Poslovnikom o radu VM BiH. |
| 5) Aktivno učešće na provođenju SRSP u BiH u oblasti pravosuđa podrške izradi normativnih akata i nenormativnih aktivnosti | Prethodni izvještaj/ Informacije | Izrađena je i dostavljena informacija o provođenju aktivnosti predviđenih SRSP-om u BiH | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Provođenje normativnih i nenormativnih aktivnosti provodi se u skladu sa nacrtom SRSP u BiH. Za aktivnosti provedene tokom 2022. godine pripremljena je Informacija o nacrtu SRSP u BiH i AP. |
| Dodatak: Izrada nacrta Strategije razvoja alternativnih načina rješavanja sporova u Bosni i Hercegovini | Prethodne informacije | Prethodni izvještaj/ Informacije | Izrađen nacrt Strategije razvoja alternativnih načina rješavanja sporova u Bosni i Hercegovini | IPA 2017 |  |  |  |  | U saradnji sa VSTV-om BiH, kao koordinatorom i predvodnikom procesa, kao i zainteresovanim stranama u postupku alternativnog rješavanja sporova, a u okviru projekta IPA 2017 – „Pravosuđe u službi građana“ izrađen je Nacrt Strategije razvoja alternativnih načina rješavanja sporova u Bosni i Hercegovini koji je upućen u proceduru javnih konsultacija i dostavljen Vladama entiteta i Brčko distrikta BiH na usvajanje. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)** | **Pokazatelji** | **Izvori finansiranja i troškovi** | **Vrijeme provođenja** | **Komentar** |
| **Jedinica mjerenja**(%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** (2020.) | **Ciljana vrijednost** (2022.) | **Ostvarena vrijednost na kraju godine** (2022.) | **Izvori finansiranja**(budžet, krediti,donacije, ostalo) | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal****za provođenje** | **Kvartal kada je****aktivnost provedena** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **14.6.1.3 Efikasna pravosudna uprava 100%** | 2.976.317,00 | 4.449.057,41 |  |
| 1) Pružanje besplatne pravne pomoći (BPP) na nivou BiH | UBPP | Broj | 98 predmeta,savjeta iinformacija | 200 | Preko 200 postupanja po predmetima | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Tokom 2022. godine UBPP je imao preko 200 postupanja po predmetima, koja su se odnosila između ostalog i na postupanja pružanja BPP u upravnim postupcima, upravnom sporu, parničnom postupku, izvršnom i krivičnom postupku.  |
| 2) Organizovanje, vođenje evidencije o polaganju pravosudnih ispita BiH i usklađivanje programa pravosudnog ispita u BiH prilikom izmjena propisa | SPO | Opisno | Informacija o usklađivanju | Prijedlog programa izrađen i upućen ministru | Prijedlog programa nije izrađen. Ispiti se provode | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Tokom 2022. godine obrađeno 187 zahtjeva za polaganje pravosudnog ispita. Nije bilo aktivnosti na usklađivanju programa. |
| 3) Unos podataka, praćenje presuda i izrada izvještaja, u skladu sa članom 407. Zakona o krivičnom postupku BiH | Opisno | Raniji izvještaj, podaci, presude | Izrađen izvještaj i upućen ministru i VM BiH | Izrađen izvještaj i upućen ministru i VM BiH | Budžet |  |  | I-II | I-II | Izvještaj je izrađen, razmotren i usvojen na 54. sjednici VM BiH, održanoj 28. 07.. MP BiH je postupilo u skladu sa zaključcima i uputilo izvještaj CEST RS i CEST FBiH i relevantnim institucijama. |
| 4) Pružanje podrške odbrani pred Sudom BiH u postupcima za ratne zločine, organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju | SKPEKS | Broj | 35 zahtjeva riješeno tokom 2020. godine | 50 zahtjeva i 100 ovjerenih dokumenata | 20 zahtjeva i 123 ovjerena dokumenta | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Tokom 2022. godine odgovor je dat na 20 zahtjeva i ovjerena su 123 dokumenta. Izrađen i objavljen je OKO Reporter broj 24. |
| Broj | 3 (broj edukacija u 2020. godini) | 12 | 21 seminar kontinuiranog stručnog usavršavanja | Budžet |  |  | I-IV | I-IV |
| 5) Unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada Sudske policije BiH | OSP | Opisno | Prethodni izvještaj | U Izvještaj o radu MP BiH uneseni podaci, upućen ministru i VM BiH | 100 % izvršenje | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | U 2022 godini ukupno su zaprimljene 1.404 naredbe, a od tih naredbi 1.309 je realizovano, a 95 naredbi je opozvano. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)** | **Pokazatelji** | **Izvori finansiranja i troškovi** | **Vrijeme provođenja** | **Komentar** |
| **Jedinica mjerenja**(%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** (2020.) | **Ciljana vrijednost** (2022.) | **Ostvarena vrijednost na kraju godine** (2022.) | **Izvori finansiranja**(budžet, krediti,donacije, ostalo) | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal****za provođenje** | **Kvartal kada je****aktivnost provedena** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **14.6.1.4 Međunarodna pravosudna saradnja i usklađivanje zakonodavstva sa međunarodnim standardima** | 189.975,89 | 283.979,71 |  |
| 1) Redovna saradnja sa međunarodnim pravosudnim organima (MKS i MMKS) | SPO | Opisno | Prethodni izvještaj | Izrađen godišnji izvještaj i upućen na usvajanje (ministar/VM BiH) | MP BiH ostvaruje redovnu saradnju | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Tokom 2022. godine MP BiH je ostvarilo redovnu saradnju sa MKS i MMKS u sedam postupanja. |
| 2) Iniciranje procedure o preuzimanju pravosnažnih presuda MKSJ kojima su osuđeni državljani BiH za ratne zločine radi unosa u Krivičnu evidenciju u BiH sa Međunarodnim mehanizmom za krivične sudove (MMKS) | Aktivnosti na preuzimanju pravosnažnih presuda MKSJ su u toku | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | MP BiH je obavijestilo VM BiH da je pokrenuta aktivnost –virtuelna Deklaracija o unapređenju nadležnosti Međunarodnog suda pravde u Hagu. Deklaraciju je izradila Osnovna grupa država, nakon virtuelnog Okruglog stola na visokom nivou, koji je održan na istu temu, a koji je Rumunija organizovala polovinom 2021. godine, sa ciljem da se nastavi sistematično širenje pristupa nadležnosti Medunarodnog suda pravde. |
| **14.6.1.5 Podrška procesu rješavanja predmeta ratnih zločina** | (80.587,33 + IPA) | 150.886,22 |  |
| 1) Koordinacija radom i provođenje aktivnosti podrške radu SKPEKS-a | SSPKPEI /SKPEKS | Opisno | Prethodni izvještaj | Izrađen izvještaj o postupanju po projektu u PJI | Izrađen izvještaj o postupanju po projektu u PJI | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Izrađen izvještaj o postupanju po projektu u PJI. |
| **14.6.1.6 Učešće u EU programu Pravosuđe za period od 2021. do 2027. godine** | (42.464,50 + iznos karte) | 63.476,77 |  |
| 1) Koordinacija radom i promovisanje programa | SSPKPEI | Opisno | Prethodni izvještaj | Izrađen izvještaj o postupanju po projektu u PJI | Izrađen izvještaj o postupanju po projektu u PJI | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Do avgusta 2022. godine stigli su iskazi interesa svih institucija za pokretanje procedure. Nakon sastanka sa DEI obavljene su konsultacije sa MPU RH oko iskustva pristupu i učešću. |

|  |
| --- |
| **Opći cilj/principi razvoja:** Rukovođenje u funkciji rasta (V) |
| **Strateški cilj:** Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta (14) |
| **Srednjoročni cilj:** Unapređenje efikasnosti, odgovornosti, kvaliteta i nezavisnosti sektora pravde u BiH (14.6) |
| **Specifični cilj:** Osigurati human i zakonit tretman, te efikasno resocijalizirati zatvorenike i pritvorenike (14.6 b) |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)** | **Pokazatelji** | **Izvori finansiranja i troškovi** | **Vrijeme provođenja** | **Komentar** |
| **Jedinica mjerenja**(%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** (2020.) | **Ciljana vrijednost** (2022.) | **Ostvarena vrijednost na kraju godine** (2022.) | **Izvori finansiranja**(budžet, krediti,donacije, ostalo) | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal****za provođenje** | **Kvartal kada je****aktivnost provedena** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **14.6.2 Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti sistema izvršenja krivičnih sankcija i inspekcijski nadzor** |
| **14.6.2.1 Rukovođenje sistemom za izvršenje krivičnih sankcija BiH** | 779.551,60 | 1.165.289,12 |  |
| 1) Praćenje procesa usvajanja Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona BiH o izvršenju krivičnih sankcija | SIKS | Opisno | Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona BiH o izvršenju krivičnih sankcija | Izrađen prijedlog Zakona i upućen u proceduru VM BiH | Izrađen prijedlog Zakona i upućen u proceduru VM BiH | Budžet |  |  | I-IV | IV | Nakon provedenih javnih konsultacija i pribavljenih mišljenja, prijedlog Zakona upućen VM BiH. |
| 2) Izrada prijedloga Pravilnika o uslovima, načinu i tretmanu izdržavanja kazne zatvorenika u posebnom odjeljenju pod pojačanim nadzorom ili sigurnošću | PPUP, Zakon o osnivanju Zavoda, CPT standardi | Nacrt Pravila izrađen i upućen na usvajanje |  | Budžet |  |  | I-IV | / | Izrada prijedloga Pravilnika nije završena jer se još uvijek prikupljaju informacije o stvarnim potrebama na terenu. |
| 3) Izrada izvještaja o usklađenosti standarda i propisa koji uređuju izvršenje kivičnih sankcija u BiH | Prethodni izvještaj | Izrađen godišnji izvještaj i upućen na usvajanje (ministar/ VM BiH) | Izrađen godišnji izvještaj | Budžet |  |  | IV | IV | Izvještaj za 2022. godinu je izrađen, a BiH je u značajnoj mjeri uskladila standarde i propise o izvršenju krivičnih sankcija. |
| 4) Prikupljanje i obrada statističkih podataka o izvršenju krivičnih sankcija BiH | II-IV | IV | Redovno se prikupljaju podaci i sačinjavaju godišnji izvještaji. |
| 5) Izrada i provođenje programa obuka zavodskog osoblja BiH | I-IV | I-IV | Obuka zavodskog osoblja se obavlja redovno i kontinuirano u skladu s Akcionim planom. |
| 6) Provođenje normativnih i nenormativnih aktivnosti SRSP u BiH u oblasti IKS u dijelu Rukovođenja na nivou BiH | SIKS (u partnerstvu s upravom Zavoda) | Opisno | Prethodni izvještaj/Informacije | Izrađena i dostavljena informacija dio je Izvještaja o provođenju SRSP u BiH | Izrađena informacija o provedenim aktivnostima iz nacrta SRSP u BiH  | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Za aktivnosti provedene tokom 2022, godine MP BiH je pripremilo informaciju o nacrtu SRSP u BiH i AP. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)** | **Pokazatelji** | **Izvori finansiranja i troškovi** | **Vrijeme provođenja** | **Komentar** |
| **Jedinica mjerenja**(%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** (2020.) | **Ciljana vrijednost** (2022.) | **Ostvarena vrijednost na kraju godine** (2022.) | **Izvori finansiranja**(budžet, krediti,donacije, ostalo) | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal****za provođenje** | **Kvartal kada je****aktivnost provedena** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **14.6.2.2 Razvoj i praćenje primjene alternativnih sankcija u BiH** | 381.724,20 | 570.608,87 |  |
| 1) Osiguranje primjene rada za opće dobro na slobodi | SIKS | Opisno | Prethodni izvještaj | Izrađen godišnji izvještaj o radu sektora; godišnji izvještaj MP BiH izrađen upućen na usvajanje | Izrađen godišnji izvještaj | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Alternativne krivične sankcije se u potpunosti izvršavaju. |
| 2) Unapređenje provođenja uslovnog otpusta | I-IV | I-IV | Provođenje uslovnog otpusta se kontinuirano unapređuje. |
| 3) Unapređenje postupka pomilovanja u BiH | I-IV | I-IV | Postupak pomilovanja je u skladu međunarodnim standardima. Entiteti i Brčko distrikt BiH su uskladili svoje zakone o pomilovanju sa zakonom na državnom nivou. |
| 4) Provođenje normativnih i nenormativnih aktivnosti SRSP u BiH iz oblasti IKS u dijelu AS na nivou BiH | Prethodni izvještaj/ informacije | Izrađena i dostavljena informacija dio je Izvještaja o provođenju SRSP u BiH | Izrađen godišnji izvještaj | I-IV | I-IV | Provođenje normativnih i nenormativnih aktivnosti, stalna je obaveza u cilju unapređenja sistema izvršenja krivičnih sankcija. Za aktivnosti provedene tokom 2022. godine MP BiH je pripremilo Informaciju o nacrtu SRSP u BiH i AP. |
| **14.6.2.3 Unapređenje primjene međunarodnih standarda** | 381.724,20 | 570.608,87 |  |
| 1) Unapređenje tretmana osuđeničke populacije i stvaranje pretpostavki za prilagođen tretman maloljetnih osuđenika | SIKS | Opisno | Prethodniizvještaj,Zapisnik o preuzimanju, Sporazum sa entitetskimzavodima | Izrađen godišnji izvještaj i upućen na usvajanje (ministar/ VM BiH) | Izrađen godišnji izvještaj | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Unaprijeđen tretman zatvorenika u Zavodu BiH kroz stalno obučavanje i usavršavanje kadrova. |
| 2) Praćenje provođenja mjera sigurnosti i koordinacija rada Psihijatrijske klinike na Sokocu | I-IV | I-IV | Provođenje mjera sigurnosti i koordinacija rada Psihijatrijske klinike na Sokocu se prate. |
| 3) Provođenje inspekcijskog nadzora postupanja sa zatvorenicima | I-IV | I-IV | Kontinuirano se obavlja inspekcijski nadzor postupanja sa zatvorenicima. |
| 4) Provođenje normativnih i nenormativnih aktivnosti SRSP u BiH iz oblasti IKS u dijelu MS na nivou BiH | Prethodni izvještaj/Informacije | Izrađena i dostavljena informacija dio je Izvještaja o provođenjuSRSP u BiH | Izrađen godišnji izvještaj | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Provođenje normativnih i nenormativnih aktivnosti, stalna je obaveza u cilju unapređenja sistema izvršenja krivičnih sankcija. |

|  |
| --- |
| **Opći cilj/principi razvoja:** Rukovođenje u funkciji rasta (V) |
| **Strateški cilj:** Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta (14) |
| **Srednjoročni cilj:** Unapređenje efikasnosti, odgovornosti, kvaliteta i nezavisnosti sektora pravde u BiH (14.6) |
| **Specifični cilj:** Osigurati pružanje međunarodne pravne pomoći i saradnje (14.6 c) |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)** | **Pokazatelji** | **Izvori finansiranja i troškovi** | **Vrijeme provođenja** | **Komentar** |
| **Jedinica mjerenja**(%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** (2020.) | **Ciljana vrijednost** (2022.) | **Ostvarena vrijednost na kraju godine** (2022.) | **Izvori finansiranja**(budžet, krediti,donacije, ostalo) | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal****za provođenje** | **Kvartal kada je****aktivnost provedena** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **14.6.3 Sistem međunarodne pravne pomoći** |
| **14.6.3.1** **Pružanje međunarodne i međuentitetske pravne pomoći** **i institucionalne saradnje, posebno saradnje sa sudovima i tužilaštvima** | 569.110,00 | 850.716,86 |  |
| 1) Pružanje međunarodne i međuentitetske pravne pomoći (MPP) u krivičnim i građanskim stvarima | SMMPPS | Broj | Broj predmeta u krivičnim i građanskim stvarima | Broj predmeta (krivični i građanski) | Ukupan broj krivičnih i građanskih predmeta: 6.821 | Budžet |  |  | I-IV | I-IV | Tokom 2022. godine ukupan broj predmeta u građanskoj oblasti je iznosio 2.891 novih zahtjeva, od čega se najveći broj, odnosno 2.768 odnosi na pružanje MPP, 75 na davanje mišljenja, 25 na ostale zahtjeve i 23 na otmice djece. Takođe je zaprimljeno 76 novih predmeta u vezi sa Haškom konvencijom o međunarodnom ostvarivanju prava za izdržavanje djeteta i drugim oblicima izdržavanja porodice od 23. 11. 2007.godine. U oblasti MPP u krivičnim stvarima postupano je po ukupno 3.920 krivičnih predmeta, od čega se najveći dio odnosio na pružanje MPP i to 2.901, saslušanja 608, 71 transfer, ustupanja 177 i 163 ekstradicije. |
| 2) Izrada informacije o stanju u oblasti postupanja u predmetima međunarodne pravne pomoći, radi unapređenja postupanja | Opisno | Zakon o MPP u krivičnim stvarima | Izrađena informacija o MPP u krivičnim stvarima | Nije izrađena informacija | Budžet |  |  | I-IV | / | Zbog nedostatka kapaciteta nije izrađena informacija o MPP u krivičnim stvarima. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)** | **Pokazatelji** | **Izvori finansiranja i troškovi** | **Vrijeme provođenja** | **Komentar** |
| **Jedinica mjerenja**(%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** (2020.) | **Ciljana vrijednost** (2022.) | **Ostvarena vrijednost na kraju godine** (2022.) | **Izvori finansiranja**(budžet, krediti,donacije, ostalo) | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal****za provođenje** | **Kvartal kada je****aktivnost provedena** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3) Izrada Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i upućivanje u proceduru usvajanja | SMMPPS | Opisno | Zakon MPP u krivičnim stvarima. Formirana RG. | Izrađene izmjene i dopune Zakona o MPP u krivičnim stvarima i upućene u proceduru usvajanja (utvrđen prijedlog na VM BiH, upućen i usvojen u PS BiH) | Nisu izrađene izmjene i dopune | Budžet |  |  | I-IV | / | Zbog aktuelne političke situacije odustalo se od izmjena i dopuna ovog zakona. |
| 4) Izrada Zakona o provođenju međunarodnih ugovora iz građansko-pravne oblasti i upućivanje u proceduru usvajanja | Analiza stanja na terenu, Nisu provedene alternativne aktivnosti na izmjenama i dopunama ZPP u BiH | Izrađen Zakona o provođenju međunarodnih ugovora iz građanskopravne oblasti i upućen u proceduru usvajanja (utvrđen prijedlog od VM BiH, upućen i usvojen od PS BiH) | Nacrt Zakona izrađen i upućen u ranijem izvještajnom periodu VM BiH | Budžet |  |  | I-IV | / | Prijedlog Zakona je otišao na usvajanje u ranijem izvještajnom periodu, ali je osporen od strane entiteta, jer je neophodna njihova saglasnost za donošenje Zakona. Zakon je dorađen i po stvaranju pretpostavki će biti upućen u proceduru usvajanja. |
| 5) Provođenje normativnih i nenormativnih aktivnosti SRSP u BiH iz oblasti Pravne pomoći na nivou BiH (podrška i provođenje normativnih i nenormativnih aktivnosti) | Prethodni izvještaj/ Informacije | Izrađena i dostavljena informacija dio je Izvještaja o provođenju SRSP u BiH |  |  |  |  | I-IV | / | Za aktivnosti provedene tokom 2022.godine MP BiH je pripremilo Informaciju o nacrtu SRSP u BiH i AP. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)** | **Pokazatelji** | **Izvori finansiranja i troškovi** | **Vrijeme provođenja** | **Komentar** |
| **Jedinica mjerenja**(%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** (2020.) | **Ciljana vrijednost** (2022.) | **Ostvarena vrijednost na kraju godine** (2022.) | **Izvori finansiranja**(budžet, krediti,donacije, ostalo) | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal****za provođenje** | **Kvartal kada je****aktivnost provedena** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **14.6.3.2** **Pristupanje i provođenje konvencija, te zaklјučivanje i postupanje po ugovorima** | 355.890,00 | 531.991,40 |  |
| 1) Iniciranje zaključivanja Ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora o međunarodnoj saradnji u građanskim i krivičnim stvarima sa Crnom Gorom | SMMPPS | Opisno | Inicijativa dostavljena i čeka se odgovor druge strane | Ugovor zaključen (iniciran, odobren i ratifi-kovan) | Nije bilo aktivnosti | Budžet |  |  | I-IV | / | Ne postoji interes Crne Gore da se finalizuje tekst iz razloga što bi kroz ovaj ugovor trebalo provesti i norme određenih konvencija (Varšavska konvencija i sl.). |
| 2) Iniciranje zaključivanja Ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora o izručenju sa Crnom Gorom | Nije bilo aktivnosti |  |  |  | I-IV | / |
| 3) Iniciranje zaključivanja Ugovora između BiH i Ukrajine o međusobnoj pravnoj saradnji i pravnim odnosima u građanskim stvarima | Postupak u toku | Nije bilo aktivnosti |  |  |  | I-IV | / | Razmijenjeni nacrti teksta ugovora u ranijem izvještajnom periodu. Dalji koraci nisu preduzimani. |
| 4) Iniciranje zaključivanja Ugovora između BiH i Kraljevine Saudijske Arabije o međusobnoj pravnoj saradnji | Inicijativa dostavljena i čeka se odgovor druge strane | Nije bilo aktivnosti |  |  |  | I-IV | / | U 2022. godini došlo je do zastoja u pregovorima. |
| 5) Iniciranje zaključivanja Ugovora između BiH i Ruske Federacije o međusobnoj pravnoj saradnji | Osnove za vođenje pregovora | Nije bilo aktivnosti |  |  |  | I-IV | / | U 2022. godini došlo je do zastoja u pregovorima. |
| 6) Iniciranje zaključivanja Ugovora između BiH i Sjedinjenih Američkih Država o međusobnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i izručenju | Inicijativa pokrenuta | Nije bilo aktivnosti |  |  |  | I-IV | / | Verbalno se podržava zaključenje ovog ugovora, ali druga strana se nije u pisanoj formi očitovala po našem prijedlogu. |
| 7) Zaključivanje Ugovora o pristupanju BiH EUROJUST-u | Inicijativa pokrenuta | Nije bilo aktivnosti |  |  |  | I-IV | / | Listopada 2022. godine održan je radni sastanak sa izaslanstvom Agencije Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (EUROJUST) koju je predvodio predsjednik g. Ladislav Hamran. Svrha posjete je službeno predstavljanje vlastima u BiH četverogodišnjeg projekta koji će EUROJUST započeti provoditi od trećeg kvartala 2023. godine u regiji Zapadnog Balkana u okviru IPA III. |

|  |
| --- |
| **III – IZVJEŠTAJ O IZRAĐENIM ZAKONIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MP BiH** |
| **Opći cilj/principi razvoja:** Upravljanje u funkciji rasta (V) |
| **Strateški cilj:** Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta (14) |
| **Srednjoročni cilj:** Unapređenje kreiranja politika, procesa integracije u EU i reforme javne uprave (14.2) |
| **Naziv zakona** | **Vrijeme provođenja** | **Status zakona zaključno sa 31.12.2022. godine** | **Komentar** |
| **Planirani kvartal za provođenje aktivnosti** | **Kvartal kada je aktivnost provedena** | **Upućen VM BiH**(DA/NE) | **Usvojen na VM BiH**(DA/NE) | **Procedura u PS BiH**(DA/NE) | **Usvojen u PS BiH**(DA/NE) |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **14.2.1 Javna uprava i saradnja sa civilnim društvom** |
| **14.2.1.2 Unapređenje zakonodavnog okvira, kapaciteta i vođenja upravnog postupka iz nadležnosti SU[[3]](#footnote-3)** |
| 1) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH | IV | - | NE | NE | NE | NE | Tokom 2022. godine pripremljen tekst nacrta. Nije upućen u dalju proceduru. |
| 2) Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH | IV | I | DA | NE | NE | NE | Usaglašen nacrt Zakona je 16. 03. upućen VM BiH na postupanje.  |
| 3) Zakon o pravima i obavezama imenovanih i izabranih dužnosnika u institucijama BiH | I-II | - | NE | NE | NE | NE | Nisu preduzimane aktivnosti na realizaciji. |
| 4) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama BiH | IV | - | NE | NE | NE | NE | Nisu preduzimane aktivnosti na realizaciji. |
| 5) Zakon o sprečavanju sukoba interesa BiH | I | III | DA | NE | NE | NE | Nacrt zakona je upućen VM BiH, ali je isti vraćen. |
| 6) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH | I | - | NE | NE | NE | NE | Izrada propisa je u toku. MFT je dostavilo mišljenje sa rezervom, tako da je u toku faza usklađivanja sa istim.  |

|  |
| --- |
| **Opći cilj/principi razvoja: Upravljanje u funkciji rasta (V)** |
| **Strateški cilj: Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta (14)** |
| **Srednjoročni cilj: Unapređenje efikasnosti, odgovornosti, kvaliteta i nezavisnosti sektora pravde u BiH (14.6)** |
| **Naziv zakona** | **Vrijeme provođenja** | **Status zakona zaključno sa 31.12.2022. godine** | **Komentar** |
| **Planirani kvartal za provođenje aktivnosti** | **Kvartal kada je aktivnost provedena** | **Upućen VM BiH**(DA/NE) | **Usvojen na VM BiH**(DA/NE) | **Procedura u PS BiH**(DA/NE) | **Usvojen u PS BiH**(DA/NE) |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **14.6.1 Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti pravosuđa** |
| **14.6.1.1 Izrada i upućivanje u proceduru usvajanja propisa iz oblasti pravosuđa** |
| 1) Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH | I-IV | - | NE | NE | NE | NE | Formirana je nova radna grupa za rad na nacrtu novog teksta Zakona.Rok za izradu i donošenje novog teksta zakona je jedna godina dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV BiH. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV BiH je 19. 10. 2022. godine upućen VM BiH.  |
| 2) Zakon o sudovima BiH | I-IV | - | NE | NE | NE | NE | Nacrt Zakona je dostavljen na mišljenje Venecijanskoj komisiji. |
| 3) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Tužilaštvu BiH | I-IV | - | NE | NE | NE | NE | Izrada ovog zakona je uslovljena usvajanjem Zakona o sudovima. |
| 4) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku BiH | I-IV | - | NE | NE | NE | NE | Zakon nije izrađen.Radna grupa je obaveze. Nastavlja se rad i zakazan novi sastanak. |
| 5) Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH | I-IV | - | NE | NE | NE | NE | Radna grupa koja je zadužena za izradu ZKP-a BiH, prilikom okončanja obaveza vezanih za njegovu izradu, nastavit će da radi na izradi KZ-a BiH. |
| 6) Zakon o Pravobranilaštvu BiH | I-IV | III | DA | NE | NE | NE | Zakon je 27. 09. upućen VM BiH na usvajanje. |
| Dodatak: Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred sudom BiH | / | II | DA | DA | DA | DA | Zakon je usvojen i objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 40/22, od 21. 06. |
| **14.6.3 Sistem međunarodne pravne pomoći** |
| **14.6.3.1** **Pružanje međunarodne i međuentitetske pravne pomoći** **i institucionalne saradnje, posebno saradnje sa sudovima i tužilaštvima** |
| 1) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pomoći u krivičnim stvarima | I-IV | - | NE | NE | NE | NE | Tokom 2022. godine nije bilo aktivnosti. |
| 2) Zakon o provođenju međunarodnih ugovora iz građansko-pravne oblasti | I-IV | - | NE | NE | NE | NE |

|  |
| --- |
| **IV – IZVJEŠTAJ O IZRAĐENIM PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MP BiH** |
| **Opći cilj/principi razvoja:** Upravljanje u funkciji rasta (V) |
| **Strateški cilj:** Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta (14) |
| **Srednjoročni cilj:** Unapređenje izrade politika, procesa integracije u EU i reforme javne uprave (14.2) |
| **Naziv podzakonskog akta** | **Vrijeme provođenja** | **Status podzakonskog akta zaključno sa 31. 12. 2022. godine** | **Komentar** |
| **Planirani kvartal za provođenje aktivnosti** | **Kvartal kada je aktivnost provedena** | **Upućen rukovodiocu**(DA/NE) | **Usvojen od strane rukovodioca**(DA/NE) | **Upućen VM BiH**(DA/NE) | **Usvojen na VM BiH**(DA/NE) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **14.2.1 Javna uprava i saradnja sa civilnim društvom** |
| **14.2.1.2 Unapređenje zakonodavnog okvira, kapaciteta i vođenja upravnog postupka iz nadležnosti SU** |
| 1) Odluka o trajanja porodiljskog odsustva za vrijeme trudnoće, porođaja i njege blizanaca, trećeg i svakog idućeg djeteta u institucijama BiH, o regulisanju prava po osnovu porodiljskog odsustva sa zakonima i drugim propisima entiteta i Brčko distrikta BiH | I-IV | - | / | / | NE | NE | Izrada propisa još uvijek je u toku. MFT je dostavilo mišljenje sa rezervom, tako da je u toku faza usklađivanja sa istim. Napomena: Došlo je do promjene naziva odluke te sad glasi: „*Odluka o usklađivanju prava na osnovu porodiljnog dopusta sa zakonima i drugim propisima entiteta i Brčko distrikta BiH*“. |

|  |
| --- |
| **Opći cilj/principi razvoja: Upravljanje u funkciji rasta (V)** |
| **Strateški cilj: Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta (14)** |
| **Srednjoročni cilj:** Unapređenje efikasnosti, odgovornosti, kvaliteta i nezavisnosti sektora pravde u BiH (14.6) |
| **Naziv podzakonskog akta** | **Vrijeme provođenja** | **Status podzakonskog akta zaključno sa 31. 12. 2022. godine** | **Komentar** |
| **Planirani kvartal za provođenje aktivnosti** | **Kvartal kada je aktivnost provedena** | **Upućen rukovodiocu**(DA/NE) | **Usvojen od strane rukovodioca**(DA/NE) | **Upućen VM BiH**(DA/NE) | **Usvojen na VM BiH**(DA/NE) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **14.6.2 Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti sistema izvršenja krivičnih sankcija i inspekcijski nadzor** |
| **14.6.2.1 Rukovođenje sistemom za izvršenje krivičnih sankcija BiH** |
| 1) Pravilnik o uslovima, načinu i tretmanu izdržavanja kazne zatvorenika u posebnom odjeljenju pod pojačanim nadzorom ili sigurnošću | I-IV | - | NE | NE | / | / | Izrada prijedloga Pravilnika nije završena, jer se vrši dodatno analiziranje prikupljenih informacija o potrebama i izazovima primjene. |

|  |
| --- |
| **V - IZVJEŠTAJ O IZRAĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MP BiH** |
| **Opći cilj/principi razvoja:** Upravljanje u funkciji rasta (V) |
| **Strateški cilj:** Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta (14) |
| **Srednjoročni cilj:** Unapređenje izrade politika, procesa integracije u EU i reforme javne uprave (14.2) |
| **Naziv međunarodnog ugovora** | **Vrijeme provođenja** | **Status međunarodnog ugovora zaključno sa31. 12. 2022. godine** | **Komentar** |
|
| **Planirani kvartal za provođenje** | **Kvartal kada je aktivnost provedena** | **Upućen VM BiH** (DA/NE) | **Usvojen na VM BiH**(DA/NE) | **Procedura u Predsjedništvu BiH**(DA/NE) | **Usvojen u Predsjedništvu BiH**(DA/NE) |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **14.6.1 Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti pravosuđa** |
| **14.6.1.4 Međunarodna pravosudna saradnja i usklađivanje zakonodavstva sa međunarodnim standardima** |
| 1) Memorandum o preuzimanju pravosnažnih presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju kojima su osuđeni državljani BiH za ratne zločine radi unosa u krivičnu evidenciju u BiH sa Međunarodnim mehanizmom za krivične sudove (MMKS) | I-IV | - | NE | NE | NE | NE | MP BiH je obavijestilo VM BiH da je pokrenuta aktivnost –virtuelna Deklaracija o unapređenju nadležnosti Međunarodnog suda pravde u Hagu. Deklaraciju je izradila Osnovna grupa država, nakon virtuelnog Okruglog stola na visokom nivou, koji je održan na istu temu, a koji je Rumunija organizovala polovinom 2021. godine, sa ciljem da se nastavi sistematično širenje pristupa nadležnosti Medunarodnog suda pravde. |
| **14.6.1.6 Učešće u EU programu Pravosuđe za period od 2021. do 2027. godine** |
| 1) Sporazum o učešću BiH u EU programu Pravosuđe 2021.-2027. godine | I-IV |  | NE | NE | NE | NE | Pripremljena je informacija za VM BiH i upućena u proceduru pribavljanja mišljenja. |

|  |
| --- |
| **Opći cilj/principi razvoja:** Upravljanje u funkciji rasta (V) |
| **Strateški cilj:** Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta (14) |
| **Srednjoročni cilj:** Unapređenje efikasnosti, odgovornosti, kvaliteta i nezavisnosti sektora pravde u BiH (14.6) |
| **Naziv međunarodnog ugovora** | **Vrijeme provođenja** | **Status međunarodnog ugovora zaključno sa 31. 12. 2022. godine** | **Komentar** |
|
| **Planirani kvartal za provođenje** | **Kvartal kada je aktivnost provedena** | **Upućen VM BiH** (DA/NE) | **Usvojen na VM BiH**(DA/NE) | **Procedura u Predsjedništvu BiH**(DA/NE) | **Usvojen u Predsjedništvu BiH**(DA/NE) |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **14.6.3 Sistem međunarodne pravne pomoći** |
| **14.6.3.2 Pristupanje konvencijama i zaključivanje ugovora** |
| 1) Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o međusobnoj pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima sa Crnom Gorom | I-IV | / | NE | NE | NE | NE | Ne postoji interes Crne Gore da se finalizuje tekst iz razloga što bi kroz ovaj ugovor trebalo provesti i norme određenih konvencija (Varšavska konvencija i sl.). |
| 2) Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o ekstradiciji sa Crnom Gorom | I-IV | / | NE | NE | NE | NE |
| 3) Ugovor između BiH i Ukrajine o međusobnoj pravnoj saradnji i pravnim odnosima u građanskim stvarima | I-IV | / | NE | NE | NE | NE | Razmijenjeni nacrti teksta ugovora u ranijem izvještajnom periodu. Zbog izvanredne situacije nisu preduzimane aktivnosti. |
| 4) Ugovor između BiH i Kraljevine Saudijske Arabije o međusobnoj pravnoj saradnji | I-IV | / | NE | NE | NE | NE | U 2022. godini došlo je do zastoja u pregovorima. |
| 5) Ugovor između BiH i Ruske Federacije o međusobnoj pravnoj saradnji | I-IV | / | NE | NE | NE | NE | U 2022. godini došlo je do zastoja u pregovorima. |
| 6) Ugovor između BiH i Sjedinjenih Američkih Država o međusobnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i ekstradiciji | I-IV | / | NE | NE | NE | NE | Druga strana se nije u pisanoj formi očitovala po našem prijedlogu. |
| 7) Ugovor o pristupanju BiH EUROJUST-u | I-IV | / | NE | NE | NE | NE | Održan sastanak krajem 2022. godine između MP BiH i EUROJUST-a. |

|  |
| --- |
| **VI - IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MP BiH** |
| **Opći cilj/principi razvoja:** Rukovođenje u funkciji rasta (V) |
| **Strateški cilj:** Ubrzati postupak tranzicije i izgradnje kapaciteta (14) |
| **Srednjoročni cilj:** Unapređenje kreiranja politika, procesa integracije u EU i reforme javne uprave (14.2) |
| **Specifični cilj:** Stvarati pretpostavke za aktivnije učešće civilnog društva, te dalje unaprijediti sistem uprave i upravne inspekcije, kao i provoditi uspješnu koordinaciju jačanjem uloga i odgovornosti najvažnijih institucija u sektoru pravde i uprave u BiH (14.2.a) |
| **Naziv projekta javnih investicija** | **Vrijeme provođenja** | **Status**(ZAVRŠENO; U POSTPUKU; ODLOŽENO; PREKINUTO) | **Komentar** |
| **Planirani period realizacije** | **Završen (DA/NE)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **14.2.1 Javna uprava i saradnja sa civilnim društvom** |
| **14.2.1.1 Stvaranje pretpostavki za aktivniji angažman civilnog društva** |
| 1) Učešće u EU programu Građanstvo, ravnopravnost, prava i vrijednosti 2021.- 2027. godine | 2021-2027 | NE | U postupku | Obzirom da BiH još uvijek nije članica programa CERV, nikakve zvanične aktivnosti u pogledu promovisanja programa nisu preduzimane. |

|  |
| --- |
| **Opći cilj/principi razvoja:** Rukovođenje u funkciji rasta (V) |
| **Strateški cilj:** Ubrzati postupak tranzicije i izgradnje kapaciteta (14) |
| **Srednjoročni cilj:** Unapređenje efikasnosti, odgovornosti, kvalitete i nezavisnosti sektora pravde u BiH (14.6) |
| **Specifični cilj:** Osigurati stabilnu pravosudnu upravu i ojačati pravosudnu saradnju (14.6.a) |
| **Naziv projekta javnih investicija** | **Vrijeme provođenja** | **Status**(ZAVRŠENO; U POSTPUKU; ODLOŽENO; PREKINUTO) | **Komentar** |
| **Planirani period realizacije** | **Završen (DA/NE)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **14.6.1 Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti pravosuđa** |
| **14.2.1.8 Podrška procesu rješavanja predmeta ratnih zločina** |
| 1) Učešće u EU projektu IPA 2019. godine podrške radu SKEPKS-a (IPA 2019. godine – Podrška u rješavanju predmeta ratnih zločina | 2020.-2022. | NE | U postupku. | Zbog potrebe premoštavanja sa nastavkom pomoći izvršena je realokacija pomoći iz IPA 2018 sredstava omogućujući nastavak pomoći do kraja 2023. godine. |
| **14.6.1.6 Učešće u EU programu Pravosuđe 2021.-2027. godine** |
| 1) Učešće u EU programu Pravosuđe 2021. - 2027. godine | 2021.-2027. | NE | U postupku | Pripremljena informacija za VM BiH i upućena u proceduru pribavljanja mišljenja. |

|  |
| --- |
| **VII - IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM KONSULTACIJAMA KOD IZRADE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O RADU MP BiH** |

1) Tokom izrade Izvještaja o radu MP BiH za 2022. godinu provedene su konsultacije između organizacionih jedinica MP BiH, kao i javne konsultacije putem web stranice MP BiH i web platforme eKonsultacije u periodu od 06. 01. do 21. 01. 2023. godine.

2) Tokom konsultativnog procesa nije bilo primjedbi ili prijedloga na nacrt Izvještaja o radu MP BiH za 2022. godinu.

***Dodatak: Pregled polne strukture ljudskih potencijala MP BiH – rukovodioci, državni službenici i zaposlenici na dan 31. 12. 2022. godine (po ranijim zaključcima VM BiH)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv organizacione jedinice/naziv radnog mjesta | RUKOVODIOCI | DRŽAVNI SLUŽBENICI | ZAPOSLENICI | UKUPNO |
| Rukovodeći državni službenici/ Rukovodeći interne revizije/ Glavni inspektor | Šefovi unutrašnjih organiza-cionih jedinice/Zapovjednik SP/ Šefovi kabineta i savjetnici rukovodioca | Stručni savjetnici/ Interni revizor/ Inspektor/ Komandiri | Viši stručni saradnici | Stručni saradnici | Pripravnici | Komandir smjene/ Samostalni referent | Sudski policajac/ Referent /Dostavljač pošte | IT administrator | Vozač |
| M | Ž | M | Ž | M | Ž | M | Ž | M | Ž | M | Ž | M | Ž | M | Ž | M | Ž | M | Ž | M | Ž | M | Ž |
| Ured ministra | 1 |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 7 |
| Ured zamjenika ministra | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 4 | 0 |
| Ured sekretara Ministarstva  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 |
| Jedinica interne revizije |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |
| Sektor za kadrovske, opće i finansijsko - materijalne poslove |  |  |  | 1 |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 5 | 7 | 1 |  | 2 |  | 12 | 16 |
| Sektor za pravosudna organa |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 6 |
| Sektor za izvršenje krivičnih sankcija i rad kaznene ustanove |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 6 |
| Sektor za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 4 |  | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 6 | 15 |
| Sektor za upravu |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 7 |
| Upravni inspektorat |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 3 |
| Sektor za strateška planiranja, koordinaciju pomoći i evropske integracije |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | 7 |
| Sektor za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |
| Sektor za krivičnu pomoć i edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 8 |
| Ured za registar zaloga i informatizaciju |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Odjeljenje sudske policije |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 45 | 3 |  |  |  |  | 49 | 3 |
| Ured za besplatnu pravnu pomoć |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3 |
| **UKUPNO** | **2** | **1** | **5** | **3** | **8** | **12** | **18** | **26** | **1** | **2** | **2** | **9** | **1** | **2** | **4** | **6** | **51** | **28** | **1** |  | **4** |  | **97** | **89** |
| Žalbeno vijeće pri VM BiH | **2** | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2** | **1** |

***Pregled spolne strukture ljudskih potencijala MP BiH – po stručnoj spremi na dan 31. 12. 2022. godine***

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv organizacione jedinice | STRUČNA SPREMA |
| VSS(VII/1/ekvivalent i više) | VSS(VII/1/BA) | VŠS(VI/1) | SSS | VKV/NKV |
| M | Ž | M | Ž | M | Ž | M | Ž | M | Ž |
| Ured ministra | 3 | 4 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| Ured zamjenika ministra | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Ured sekretara Ministarstva  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Jedinica interne revizije | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor za kadrovske, opće i finansijsko - materijalne poslove | 4 | 6 |  |  |  | 2 | 5 | 7 | 2 |  |
| Sektor za pravosudna organa | 1 | 7 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Sektor za izvršenje krivičnih sankcija i rad kaznene ustanove | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Sektor za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju | 5 | 11 |  |  | 1 | 1 |  | 4 |  |  |
| Sektor za upravu | 2 | 5 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Upravni inspektorat | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Sektor za strateška planiranja, koordinaciju pomoći i evropske integracije | 5 | 7 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Sektor za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Sektor za krivičnu pomoć i edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH | 2 | 6 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |
| Ured za registar zaloga i informatizaciju | 2 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Odjeljenje sudske policije | 1 |  |  |  | 2 |  | 42 | 3 |  |  |
| Ured za besplatnu pravnu pomoć |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO** | 36 | 56 |  |  | 3 | 5 | 47 | 27 | 4 |  |
| Žalbeno vijeće pri VM BiH | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**M I N I S T A R**

**Davor Bunoza**

1. Službeni glasnik BiH, broj 80/22. [↑](#footnote-ref-1)
2. U izvještaju korištene su slijedeće skraćenice za organizacione jedinice MP BiH: KM – Kabinet ministra, KZM – Kabinet zamjenika ministra, US – Ured sekretara MP BiH, JIR - Jedinica interne revizije, SKOFMP – Sektor za kadrovske, opće i finansijsko-materijalne poslove, SPO – Sektor za pravosudne organe, SIKS – Sektor za izvršenje krivičnih sankcija i rad kaznene ustanove, SMMPPS – Sektor za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju, SU – Sektor za upravu, UI – Upravni inspektorat, SSPKPEI – Sektor za strateška planiranja, koordinaciju pomoći i evropske integracije, SPPRCD - Sektor za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva, SKPEKS - Sektor za krivičnu pomoć i edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH, URZI - Ured za registar zaloga i informatizaciju, OSP - Odjeljenje sudske policije, UBPP – Ured za besplatnu pravnu pomoć, ŽV VM BiH – Žalbeno vijeće pri Vijeću ministara BiH. [↑](#footnote-ref-2)
3. U okviru plana aktivnosti SU je pratio proces usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima drugim organima urpave BiH po kojem nije bilo aktivnosti. [↑](#footnote-ref-3)