AKCIJSKI PLAN

VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PROVEDBU INICIJATIVE „PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST“

ZA RAZDOBLJE 2022. - 2024. GODINA

Studeni 2021.

Uvod

Bosna i Hercegovina kao članica globalne multilateralne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast od 2014. godine,  iskazala je spremnost podupirati i promovirati načela transparentnosti, borbe protiv korupcije, osnaživanja građana i korištenja prednosti novih tehnologija, kako bi tijela javne vlasti bila odgovornija i učinkovitija te se stvorili preduvjeti za učinkovitije i inovativnije upravljanje javnim resursima. Određeni koraci ka ostvarenju tih ciljeva su već poduzeti kroz provedbu prethodnog Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u razdoblju od 2019. – 2021. godine, tijekom kojeg je Bosna i Hercegovina dokazala svoju posvećenost realizaciji ideja Partnerstva za otvorenu vlast.

U ovom Akcijskom planu, naglasak je stavljen na: otvaranje podataka kroz koordinaciju razvoja ekosistema otvorenih podataka (javnog podatkovnog dobra), aktivnosti na području otvaranja podataka iz oblasti javnih nabava, antikorupcije, unaprjeđenje proračunske transparentnosti, značaj reguliranja pitanja stvarnog vlasništva, te povećanje transparentnosti informacija i unaprjeđenje sistema razmjene informacija sa građanstvom putem web stranice Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine. Kako građani iskazuju potrebe za pristupačnijom i transparetnijom javnom upravom kao ključne za kavlitetu svog života i rad, prioriteti Akcijskog plana upravo su definirani sukladno izraženim potrebama građana, iskustvom i prioritetima civilnog društva te preporukama međunarodne zajednice. Dodatno, mjere Akcijskog plana pažljivo su usklađene s drugim procesima reforme javne uprave a kako bi se osigurala sinergija te održivost mjera. I u ovome Akcijskom planu se vodilo računa o tome da se osigura održivost provedenih mjera, te da naredne mjere i aktivnosti budu ambicioznije od onih iz prethodnog Akcijskog plana. Sve mjere i aktivnosti ovog Akcijskog plana su formulirane kroz dijalog i suradnju sa predstavnicima organizacija civilnog društva.

Proces izrade Akcijskog plana

Savjetodavno vijeće inicijative “Partnerstvo za otvorenu vlast” (u daljem tekstu: Savjetodavno vijeće) je zaključilo da će ovim Akcijskim planom biti nastavljena provedba aktivnosti iz prethodnog Akcijskog plana koje nisu provedene ili su provedene djelomično, kao i da će fokus biti stavljen na nove globalne prioritete Partnerstva za otvorenu vlast. Slijedom toga, tijekom razdoblja od srpnja do listopada, pa do same finalizacije nacrta Akcijskog plana u studenom 2021. godine, održano je niz radnih sastanaka Savjetodavnog vijeća, međuresornih konzultativnih sastanaka, na kojima je raspravljano o prijedlozima mjera,  s ciljem definiranja konkretnih mjera i aktivnosti Akcijskog plana, a putem inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast Savjetodavnom vijeću omogućena je i ekspertska pomoć i podrška u pripremi Akcijskog plana te suvremenog i sturčnog procesa izrade mjere temeljem potreba korisnika/ica. Uzimajući u obzir dodatni teret na javnu upravu tijekom covid-19 pandemije proces je odražavao i analizu potreba u “novom normalnom” .

Pored toga, u organizaciji Savjetodavnog vijeća inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“ u Sarajevu su 20.12.2021.godine, održane konzultacije sa organizacijama civilnog društva, a u periodu od  24.11. do 09.12.2021.godine su obavljene i konzultacije putem web platforme ekonzultacije, te je sačinjeno Izvješće o konzultacijama,   koje je uz Akcijski plan upućeno Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje.

Akcioni plan 2022-2024 je usvojen na 57. Sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 9 Studenog 2022.godine, uz prihvaćen prijedlog Ministra pravde Bosne i Hercegovine da se ovaj dokument odnosi na razdoblje 2022-2024. godina.

Obveze koje se preuzimaju Akcijskim planom

Kao glavna prioritetna područja za naredne dvije godine na koje su usmjerene mjere i aktivnosti Akcijskog plana istaknuti su: otvoreni podaci; javne nabave, antikorupcija, proračunska transparentnost, značaj reguliranja pitanja stvarnog vlasništva te slobodan pristup informacijama.

Za svako od ovih područja definirane su mjere i provedbene aktivnosti koje je potrebno realizirati u svrhu ostvarenja postavljenih ciljeva – ukupno 10 mjera i 30 aktivnosti. Provedba Akcijskog plana trajat će do 31. kolovoza 2024. godine, te je taj rok naveden i kao krajnji rok za provedbu aktivnosti izuzev onih aktivnosti koje će se provoditi kontinuirano. Provedbu mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana pratit će i koordinirati Savjetodavno vijeće, uz stručnu potporu  Sektora za pravnu pomoć i razvitak civilnog društva Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ureda koordinatora za reformu javne uprave, a pisano izvješće o provedbi Akcijskog plana podnosi se Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Provedbu Akcijskog plana će također pratiti i evaluirati i neovisno tijelo - Nezavisni mehanizam izvješćivanja (Independent Reporting Mechanism - IRM) koje djeluje u suradnji s Upravnim odborom inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

| Template za obveze/mjere |
| --- |
| Naziv i broj obveze: 1. Koordinacija razvoja ekosistema otvorenih podataka (javnog podatkovnog dobra) |
| Datum početka i datum završetka obveze: 1.1.2023. – 31.8.2024. |
| Vodeća agencija/institucija za implementiranje | Ured koordinatora za reformu javne uprave |
| Opis obveze: |
| Koji javni problem će adresirati ova obveza? | Istraživanje spremnosti za otvorene podatke u Bosni i Hercegovini ukazuje na vrlo ranu fazu spremnosti za provedbu inicijative otvorenih podataka, što potvrđuje nedostatak prioritiziranja otvorenih podataka na visokom nivou, neinformiranost i nedostatak svijesti o koristima otvorenih podataka, nedostupnost IT osoblja, nepostojanje sistemskog vođenja evidencije o bazama podataka, kao i osnovnih praksi upravljanja informacijama u svim institucijama. Istraživanje navodi i to da je usvajanje “Politike upravljanja informacijskom sigurnošću u institucijama BiH za razdoblje 2017. – 2022. godine” ukazalo na spremnost institucija na strateškom nivou da donose ovakve politike, ali upoznatost državnih službenika sa ovom politikom i njeno implementiranje nisu na zavidnom nivou. Posebni dokumenti o upravljanju i zaštiti podataka ne postoje, te se navodi da bi Okvir interoperabilnosti BiH, usvojen 2018. godine, do jedne mjere mogao omogućiti premoštavanje ovih nedostataka i postaviti zajedničke okvire upravljanja otvorenim podacima. S druge strane, postoji obiman regulatorni i financijski okvir za otvaranje podataka, proces reforme javne uprave, kao i jasna i kontinuirana uloga Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Partnerstva za otvorenu vlast u iniciranju i koordiniranju otvaranja podataka. Izraz “otvaranje podataka” se odnosi na to da se javni podaci u posjedu različitih organa javne uprave učine dostupnim javnosti (prije svega pravnim licima iz privatnog sektora, građanima i nevladinom sektoru). Takve podatke treba učiniti dostupnim na način da se objave u određenom obliku koji omogućuje njihovo pretraživanje i slobodnu upotrebu, ali i njihovu transformaciju i obrađivanje za različite namjene (npr. za komercijalne potrebe, u svrhu sprečavanja korupcije, itd.). Iako je potražnja za otvorenim podacima u BiH trenutačno skromna pokazuje se značajan porast i interes građana, tvrtki i organizacija za otvorenim podacima. Dodatno građani izražavaju potrebu za korištenjem e-usluga i lakom dostupnošću informacija javnog sektora što podrazumjeva interoperabilnost i otvorenost podataka. Nadalje otvaranje podataka dodatno bi omogućilo i unaprijedilo funkcioniranje javne uprave s obzirom da je istraživanje pokazalo da je pružanje usluga građanima dodatno otežano i sporije zbog nemogućnosti pristupa javnih službenika podacima drugih institucija javne uprave. |
| Što je obveza? | Obveza će direktno adresirati gore navedeni problem, a s ciljem uspostave portala otvorenih podataka i njegove operativnosti, te aktivne uloge institucija u objavljivanju podataka. Portal otvorenih podataka predstavlja platformu na kojoj se vrši objavljivanje, prikupljanje, kategorizacija, pretraga i distribucija otvorenih podataka koji su u vlasništvu javnog sektora. Ključni cilj takvog portala je omogućiti dostupnim podatke javne uprave i širenje upotrebe javnih (otvorenih) podataka sa jednog (centralnog) mjesta - portala, čime se omogućava suradnja privatnog i javnog sektora, naročito u domenu informacionih tehnologija kroz kreiranje (ne)komercijalnih aplikacija sa dodanom vrijednošću za korisnike podataka (informacija, dokumenata) javnog sektora. Jedna od kompomenti projekta „Podrška reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini“ imala je zadatak da „se postigne da portal otvorenih podataka postane operativan“. U tom kontekstu, projektni tim radi na izradi same IT platforme (kao pilotno rješenje za razinu Institucija BiH), te organizuje prezentacije za državne službenike i relevantne nevladine organizacije. Projektom je planirano da se izradi Odluka koja će se uputiti prema Vijeću ministara BiH, a kojom je predviđena održivost portala u smislu institucije koja će biti mjerodavna za njegovo dalje održavanje, te obveza institucije da imenuje svoje službenike koji će u ime svoje institucije unositi otvorene podatke, odnosno putem portala obezbjediti pristup otvorenim podacima. Plan je da portal bude pilotiran za institucije Vijeća ministara BiH, a kasnije ponuđen kao platforma i svim ostalim upravnim nivoima u BiH. Imajući u vidu način na koji je organizovan portal i arhitekturu i mehanizme na kojim se zasniva (objava podataka, objava metapodataka, link prema otvorenim objavljenim podacima, harvesting kataloga podataka), ključni benift za krajnje korisnike je pretraživost i dostupnost većeg volumena kvalitetnih otvorenih podataka na jednom mjestu. Također, organizacija portala po uzoru na EU referentni portal omogućava povećanje ponovnog korištenja podataka direktnijim pristupom otvorenim podacima koji su strukturirani po kategorijama, kao i na spomenutom EU portalu. Ovakav pristup je bitan za kreatore aplikacija koji otvorene podatke mogu sa jednog ažurnog i autoriziranog izvora da koriste i kreiraju nove vrijednosti iz otvorenih podataka institucija, pa takve aplikacije ponude i širem krugu zainteresiranih korisnika. U tom smislu će obveza Ureda koordinatora za reformu javne uprave biti da portal izrađen kroz gore navedeni projekat: pilotira na institucijama koje su bile uključene u izradu same platforme (Vijeće ministara BiH – Generalni sekretarijat – Služba za održavanje i razvoj elektronskog poslovanja i e – vlade, Ministarstvo financija i trezora BiH, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Agencija za statistiku BiH, Agencija za javne nabave BiH, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, IDDEEA i Centralna izborna komisija BiH), te poduzme odgovarajuće zagovaračke (iniciranje) aktivnosti prema ostalim upravnim nivoima, a sa ciljem da preuzmu razvijena metodološka i informatička rješenja, čime se ostvaruju pretpostavke za širu integraciju otvorenih podataka za cijelu BiH. Time će se znatno podići i stepen transparentnosti djelovanja javne uprave, što utiče i na smanjenje stepena korupcije u državi, a ima i brojne druge pozitivne efekte. Navedene aktivnosti će sukladno Strateškom okviru za reformu javne uprave u BiH 2018. – 2022., reformska oblast Pružanje usluga 4.2.9.1. omogućiti objavu javnog podatkovnog dobra za komercijalnu i društvenu ponovnu upotrebu (otvorena uprava), uz puno poštovanje pravnog okvira za zaštitu ličnih podataka i privatnosti. |
| Kako će ispunjavanje obveze doprinijeti rješavanju javnog problema? | Operativnost portala otvorenih podataka će, kao i proaktivna objava informacija, omogućiti transparentan uvid u rad institucija i odluke koje se donose u ime građana. Građanima se na ovaj način olakšava pristup informacijama, pri čemu se podnošenje zahtjeva na propisanom obrascu, poznavanje zakonskog okvira, čekanje ili eventualno plaćanje naknada za pristup informacijama zamjenjuje proaktivnim pristupom institucije i objavom informacija u obliku koji omogućuje njihovo pretraživanje i slobodnu upotrebu, ali i njihovu transformaciju i obrađivanje za različite namjene. Također, proaktivna objava informacija na portalu otvorenih podataka osigurava da su informacije koje institucija posjeduje dostupne svima, a ne samo podnositeljima zahtjeva za pristup informaciji. |
| Zašto je ova obveza relevantna za OGP vrijednosti? | Operativnost portala otvorenih podataka ima neposredan utjecaj na efikasnost javnog upravljanja i privrednu uspješnost u tržišnoj konkurenciji, što upućuje na ključne vrijednosti savremene uprave, kao što su transparentnost, odgovornost, participativnost/učešće građana u donošenju odluka, integritet, sprečavanje korupcije i slično. |
| Dodatne informacije | O obvezi proaktivne objave informacija govore i: Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima Europska načela dobre javne uprave Propisi (Zakon o javnim nabavama BiH, zakoni o upravi, zakoni o slobodnom pristupu informacijama...) Strateški okvir za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018-2022 Direktiva 2019/2024 o otvorenim podacima i ponovnoj upotrebi informacija javnog sektora Komunikacija Europske Komisije Stvaranje zajedničkog europskog podatkovnog prostora (SWD(2018)125 final) Komunikacija Europske Komisije Europskom Parlamentu, Vijeću, Europskom ekonomskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu /* COM/2015/0192 final */ |
| Ciljevi/aktivnosti s mjerljivim isporukama | Datum početka: | Datum završetka: |
| Uspostava user-friendly interaktivnog portala otvorenih podataka: Poziv institucijama (odabranim za pilotiranje) - za formiranje/definiranje setova podataka - iz različitih područja i njihova objava na portalu u formi otvorenih podataka; Izvršiti konzultacije sa zainteresiranih stranama van uprave o potrebi za otvorenim podacima; Analizirati potražnju za otvorenim podacima uključujući iskustva EU portala i portala najboljih praksi; Identificirati data-setove koji nose najveću upotrebnu vrijednost i ponovnu upotrebljivost; Zagovarati otvaranje data-setova koji su ranije identificirani; | 01.01.2023. | 31.03.2023. |
| Razvoj koordinacije otvaranja podataka unutar institucija, te sa privatnim sektorom i akademskom zajednicom; Koordinirati aktivnosti na predlaganju Odluke o ODP-u i usvajanju na Vijeću ministara BiH; Ponuditi prijedloge strukture za koordinaciju i upravljanje otvorenim podacima; Nastavak aktivnosti na operacionalizaciji pilota ODP uz osiguranje održivosti (u zavisnosti od raspoložive financijske podrške i proračunskih sredstava); Formirati program treninga za otvaranje podataka za službenike institucija BiH u suradnji sa ADS BiH; Razvoj strateškog fokusa, podizanje svijesti (organizacija promotivnih događaja u suradnji sa uključenim institucijama i organizacijama civilnog društva za predstavnike svih ostalih institucija na razini BiH i predstavnike ostalih upravnih razina) i predstavnika ostalih nevladinih organizacija, akademske i poslovne zajednice, strukovnih udruga i sl.) u vidu: najmanje dvije konferencije i dva okrugla stola godišnje i popularizacija osnovnih ciljeva ekosistema javnog podatkovnog dobra (vrijednosti, ponovno korištenje i upotreba, efekti otvaranja podataka); Inicirati i koordinirati dostupnost otvorenih podataka na ostalim upravnim razinama na osnovama reliziranog pilot projekta za institucije BiH; | 01.01.2023. 01.01.2023. | 31.08.2024. i kontinuirano 31.12.2023. i kontinuirano 31.12. 2023. 31.08. 2024. 31.12. 2023. |
| Kontakt informacije |
| Ime odgovorne osobe ispred institucije zadužene za implementaciju | 1. Sabahudin Suljević 2. Mubera Begić 3. Vedrana Faladžić |
| Pozicija, Odjel | 1. Stručni savjetnik za informacione tehnologije i pružanje usluga 2. Stručna savjetnica za reformu javne uprave 3. Viša stručna suradnica za odnose s javnošću |
| E-mail i telefon | 1. sabahudin.suljevic@parco.gov.ba 033 565 780 2. mubera.begic@parco.gov.ba 033 565 777 3. vedrana.faladzic@parco.gov.ba 033 565 763 |
| Institucije i drugi akteri uključeni u implementiranje | Institucije | - Vijeće ministara BiH – Generalni sekretarijat – Služba za održavanje i razvoj elektronskog poslovanja i e-vlade - Ministarstvo financija i trezora BiH - Uprava za indirektno oporezivanje BiH - Agencija za statistiku BiH - Agencija za javne nabave BiH - Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije - IDDEEA - Centralna izborna komisija BiH |
|  | NVO, privatni sektor, multilateralne, radne skupine | Organizacije civilnog društva: Transparency International BiH, Zašto ne, CIN, CPI i druge relevantne organizacije civilnog društva. Sve ostale Institucije BiH će imati obvezu redovnog i ažurnog osiguravanja objavljivanja otvorenih podataka, uz napomenu da će neke od tih institucija biti izabrane kao prioritetno relevantne za početak djelovanja portala otvorenih podataka. |

| Template za obveze/mjere |
| --- |
| Naziv i broj obveze: 2. Unaprjeđenje transparentnosti u institucijama BiH |
| Datum početka i datum završetka obveze: 1.1.2023. – 31.8.2024. |
| Vodeća agencija/institucija za implementiranje | Ured koordinatora za reformu javne uprave |
| Opis obveze: |
| Koji javni problem će adresirati ova obveza? | Vijeće ministara BiH usvojilo je u prosincu 2018. godine Politiku i Standarde proaktivne transparentnosti te naložilo institucijama Bosne i Hercegovine da na svojim web stranicama objave svih 38 vrsta informacija koje čine Standarde, a Ured koordinatora za reformu javne uprave na godišnjoj razini radi istraživanja o provedbi Standarda. Za potrebe sveobuhvatne analize ispunjenosti Standarda, Agencija za statistiku BiH razvila je softver koji se koristi za istraživanje, a sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave potpisan je Memorandum o korištenju softvera i čuvanju podataka. Ured koordinatora za reformu javne uprave sproveo je online istraživanje među institucijama uprave u periodu od 09.02.2021 do 10.03.2021.godine. Istraživanjem je bila obuhvaćena 81 institucija, a na upitnik su odgovorile 63 institucije. Jedna institucija nije odgovorila na svih 38 pitanja. 62 institucije (76,5%) su dale odgovore na 38 pitanja. Istraživanje je pokazalo da prosječna ispunjenost standarda proaktivne transparentnosti iznosi 67,57%. Pojedine institucije Bosne i Hercegovine na svojim web stranicama nemaju objavljene ni osnovne informacije o svom radu, rukovodstvu, strukturi, mjerodavnostima, proračunu, programima. Pravo građana da imaju osnovne informacije o radu institucija te onima koji snose odgovornost za taj rad je ključna javna potreba u izgradnji transparetnosti i odgovornosti javne uprave. Postoje dva povezana problema u društvu koja želimo adresirati ovom obvezom: razina povjerenja a time i korištenje usluga javne uprave (u smislu pretpostavke samih građana da informacije i odgovornost ne postoji te odustajanje od korištenja usluga javne uprave u samom početku), potom kao povezana javna potreba je korištenje javnih usluga te informacija o odgovornima za pružanje tih usluga koja je dostupna javnosti time omogućavajući i povratni efekt nadgledanja rada javne uprave te povratne informacije o zadovoljstvu rada javne uprave. |
| Što je obveza? | mjerenje i praćenje napretka u području proaktivne transparentnosti nadogradnja softvera zagovaranje i promoviranje proaktivne objave informacija unutar državne službe izgradnja kapaciteta državnih službenika u području proaktivne transparentnosti |
| Kako će ispunjavanje obveze doprinijeti rješavanju javnog problema? | Proaktivna objava informacija će omogućiti transparentniji rad institucija. Građanima se na ovaj način olakšava pristup informacijama, pri čemu se podnošenje zahtjeva na propisanom obrascu, poznavanje zakonskog okvira, čekanje ili eventualno plaćanje naknada za pristup informacijama zamjenjuje proaktivnim pristupom institucije i objavom informacija prije traženja istih. Također, proaktivna objava informacija osigurava da su informacije koje institucija posjeduje dostupne svima, a ne samo podnositeljima zahtjeva. Ukoliko nemaju odgovarajuće informacije, građani nisu u mogućnosti ostvariti svoja prava i pristup uslugama koje pruža javni sektor. Pristup informacijama spada u osnovne alate za praćenje rada izabranih dužnosnika, te osiguranje veće odgovornosti za trošenje novca poreznih obveznika. Objava 38 standarda proaktivne tranparentnosti doprinosi većoj iskoristivosti podataka koje čuva javni sektor, a one su korisna podloga za istraživačko novinarstvo, analize civilnog društva i akademske zajednice. Kroz nadogradnju softvera potiče se objavljivanje 38 standarda u otvorenim formatima. |
| Zašto je ova obveza relevantna za OGP vrijednosti? | Povećava se transparentnost rada institucija i sudjelovanje građana u donošenju odluka što direktno utječe na vrijednost transparetnosti ali i public accountablity javne uprave s obzirom da su informacije pružene te je jasno i vidljivo tko je odgovoran za usluge i informacije dostupne građanima. |
| Dodatne informacije | O obvezi proaktivne objave informacija govore i sljedeći dokumenti: Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima Europska načela dobre javne uprave Strategija reforme javne uprave i Akcioni plan za njenu provedbu (2018-2022) Direktiva 2019/2024 o otvorenim podacima i ponovnoj upotrebi informacija javnog sektora Propisi (Zakon o javnim nabavama BiH, zakoni o upravi, zakoni o slobodnom pristupu informacijama...) |
| Ciljevi/aktivnosti s mjerljivim isporukama | Datum početka: | Datum završetka: |
| Povećati uključenost institucija u istraživanje o provedbi standarda proaktivne transparentnosti | 1.1.2023. | 31.8.2024. |
| Unaprijeđeni kapaciteti državnih službenika i rukovoditelja institucija o proaktivnoj transparentnosti | 1.1.2023. | 31.8.2024. |
| Provedena dva (godišnje 1X) istraživanja o ispunjenosti standarda proaktivne transparentnosti (pripremljena izvješća i upućena Vijeću ministara BiH na razmatranje i usvajanje) | 1.3.2023. | 31.8.2024. |
| Nadograđen softver za mjerenje i istraživanje o proaktivnoj transparentnosti | 1.1.2023. | 30.6.2023. |
| Kontakt informacije |
| Ime odgovorne osobe ispred institucije zadužene za implementaciju | 1. Vedrana Faladžić 2. Mubera Begić |
| Pozicija, Odjel | 1. Viša stručna suradnica za odnose s javnošću 2. Stručna savjetnica za reformu javne uprave |
| E-mail i telefon | 1. vedrana.faladzic@parco.gov.ba 033 565 763 2. mubera.begic@parco.gov.ba 033 565 777 |
| Institucije i drugi akteri uključeni u implementiranje | Institucije | Agencija za statistiku BiH Vijeće ministara BiH/Agencija za državnu službu BiH Sve institucije Vijeća ministara BiH |
|  | NVO, privatni sektor, multilateralne, radne skupine | Organizacije civilnog društva: Transparency International BiH, Analitika, Zašto ne, CIN, CPI i druge organizacije civilnog društva |

| Template za obveze/mjere |
| --- |
| Naziv i broj obveze: 3. Podizanje svijesti i upoznavanje organizacija civilnog društva o značaju pitanja stvarnog vlasništva |
| Datum početka i datum završetka obveze: 1.2. 2023. – 1.5.2024. |
| Vodeća agencija/institucija za implementiranje | Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine |
| Opis obveze: |
| Koji javni problem će adresirati ova obveza? | Reguliranje pitanja stvarnog vlasništva i uspostava Registara stvarnih vlasnika je usko povezana sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. U dokumentu „FATF Guidance Transparency and Beneficial Ownership“ iz 2018. godine navedeno je da se „preporuka 24 odnosi široko na „pravne osobe“, dakle bilo koje osobe, osim fizičkih, koje mogu uspostaviti stalni klijentski odnos sa financijskom institucijom ili koje na drugi način mogu posjedovati imovinu. To može uključivati kompanije, korporativna tijela, fondacije, ustanove, partnerstva ili udruge i druge relevantne slične subjekte koji imaju pravni subjektivitet. To može uključivati neprofitne organizacije (NPO) koje mogu imati različite oblike koji se razlikuju među jurisdikcijama, poput fondacije, udruge ili saradničkih društava. Države bi posebno trebale preispitati rizike pranja novca i financiranja terorizma povezane sa ovim drugim vrstama pravnih osoba, uzeti u obzir njihove različite oblike i strukture i, na temelju razine rizika, odrediti mjere kojima će se postići odgovarajuća razina transparentnosti. Također, mjerodavni organi bi trebali imati pravovremeni pristup odgovarajućim, tačnim i pravovremenim informacijama o stvarnom vlasništvu za ove druge vrste pravnih osoba.“ Sukladno Izvješću Europske komisije o procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji utječu na unutarnje tržište i odnose se na prekogranične aktivnosti, „Neprofitne organizacije mogu biti izložene rizicima od zloupotrebe u svrhu financiranja terorizma. Analiza slabosti sektora neprofitnih organizacija s obzirom na financiranje terorizma prilično je zahtjevna jer taj sektor karakteriziraju raznolike strukture i aktivnosti s različitim stupnjevima izloženosti riziku i njegovu poznavanju. Razlog tome uglavnom su raznolike strukture neprofitnih organizacija te različiti pravni okviri i nacionalne prakse. „Izražajne neprofitne organizacije” donekle su osjetljive jer se u njih mogu infiltrirati kriminalne ili terorističke organizacije koje mogu skrivati stvarno vlasništvo zbog čega je teže ući u trag prikupljanju sredstava, dok su neke vrste „uslužnih neprofitnih organizacija” izravnije osjetljive zbog same prirode njihova djelovanja.“ I u dokumentu Ministarstva sigurnosti BiH „Procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2018.-2022. godine“ navedeno je „Obradom 16 varijabli inherentnih i srednjih za djelatnost Nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini je takođe ocijenjeno da postoji “Visok rizik” ranjivosti od pranja novca“. U Izvještaju navodi se da postoji „Nedovoljna svijest NVO sektora o sprječavanju pranja novca/financiranju terorizma“, te da je potrebno „Podizanje svjesti kod NVO sektora u vezi SPN/FT.“ Stoga će ova obveza adresirati izazov i obvezu reguliranja pitanja stvarnog vlasništva nevladinih organizacija, te nastojati podići svijest i upoznati nevladine organizacije o značaju pitanja stvarnog vlasništva. Samim time zadovoljava se potreba sigurnosti i odgovornosti korištenja sredstava kao javna potreba osiguranja financiranja upravo onih aktivnosti za koji su sredstva najmjenjena. Dodatno ova mjera zadovoljava i javnu potrebu nacionalne sigurnosti u smislu borbe protiv financiranja terorizma. |
| Što je obveza? | Obaveza uključuje održavanje osam (8) radionica za organizacije civilnog društva o pitanju stvarnog vlasništva na kojima će se organizacije civilnog društva temeljito upoznati sa problematikom stvarnog vlasništva u kontekstu povećanja transparentnosti, borbe protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, te sačinjavanje izvješća i eventualnih preporuka sa održanih radionica. |
| Kako će ispunjavanje obveze doprinijeti rješavanju javnog problema? | Realiziranjem ove obveze očekuje se da će se organizacije civilnog društva temeljito educirati o stvarnom vlasništvu, kao i obvezama za sve pravne osobe, čime će se omogućiti veća transparentnost i efikasnija borba protiv pranja novca i financiranja terorizma, a gdje organizacije civilnog društva imaju naročito važnu ulogu. |
| Zašto je ova obveza relevantna za OGP vrijednosti? | Relevantnost obveze za OGP vrijednosti je u tome što je reguliranje pitanja stvarnog vlasništva kao i uspostava Registara stvarnih vlasnika usko povezana sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, odnosno direktno se dotiče tri ključna prioriteta OGP-a: Transparentnost Borba protiv korupcije Stvarno vlasništvo Realiziranjem ove obveze omogućit će se bolje razumijevanje koristi i značaja otvaranja podataka o stvarnom vlasništvu organizacija civilnog društva, odnosno neprofitnih organizacija, koje su često izložene riziku od pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. |
| Dodatne informacije |  |
| Ciljevi/aktivnosti | Datum početka: | Datum završetka: |
| Odrediti način i lokacije za održavanje radionica | 1.2.2023. | 14.2.2023. |
| Pripremiti i objaviti poziv za održavanje radionica | 1.3.2023. | 1.4.2023. |
| Održati 8 (osam) radionica i sačiniti izvješća i eventualne preporuke | 1.5.2023. | 1.5.2024. |
| Kontakt informacije |
| Ime odgovorne osobe ispred institucije zadužene za implementaciju | 1. Selma Džihanović-Gratz 2. Vildan Hadžihasanović |
| Pozicija, Odjel | 1. Šefica Odsjeka za pravnu pomoć civilnom društvu 2. Viši stručni suradnik za pravnu pomoć civilnom društvu |
| E-mail i telefon | 1. selma.dzihanovic@mpr.gov.ba, 033 721 602 2. vildan.hadzihasanovic@mpr.gov.ba, 033 721 604 |
| Institucije i drugi akteri uključeni u implementiranje |  |
| NVO, privatni sektor, multilateralne, radne skupine | OCD |

| Template za obveze/mjere |
| --- |
| Naziv i broj obveze: 4. Unaprijeđenje proračunske transparentnosti |
| Datum početka i datum završetka obveze: 1.1.2023. – 31.8.2024. |
| Vodeća agencija/institucija za implementiranje | Ministarstvo financija i trezora Bosne I Hercegovine |
| Opis obveze: |
| Koji javni problem će adresirati ova obveza? | Općenito govoreći, vlade svojim građanima/građankama odgovaraju ili bi bar trebale odgovarati za svoje postupke i politike koje sprovode. Proračun, kao osnovni instrument pomoću kojeg vlada provodi svoje politike i realizira planove, obično je veoma kompleksan i teško razumljiv velikom dijelu javnosti. Dakle, nije najvažnije da proračun bude dostupan javnosti, već je podjednako važno da proračunska dokumentacija bude pristupačna i razumljiva građanima. Prema rezultatima međunarodnog istraživanja o otvorenosti proračuna (IBP), indeks otvorenosti proračuna u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu je iznosio svega 33 bodova, od ukupno 100 indeksnih poena, što Bosnu i Hercegovinu svrstava u zemlje čija „vlada pruža građanima minimalne informacije o proračunu“. Prema ovome istraživanju najlošije je ocijenjen segment mogućnosti participacije građana u proračunskom ciklusu, sa svega sedam indeksnih poena. Strategijom reforme upravljanja javnim financijama institucija Bosne i Hercegovine za razdoblje 2021.-2025. godina, propisan je nastavak aktivnosti pripreme i objave proračuna za građane institucija Bosne i Hercegovine. Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine je krajem 2020. godine, uz podršku GIZ-a pripremilo i objavilo prvi Proračun za građane institucija Bosne i Hercegovine. Tokom prethodne godine su, između ostalog, realizirane aktivnosti: analiza stanja u funkciji izrade Proračuna za građane institutucija BiH, organizirani online sastanci focus grupa na kojima su učestvovali predstavnici proračunskih korisnika, GIZ-a, Eda-e i nevladinih organizacija, sačinjena je Metodologija za pripremu Proračuna za građane institucija BiH i ista objavljena na web stranici sa ciljem prikupljanja komentara zainteresiranih strana i dr. Komentare na ovaj dokument dostavilo je nekoliko udruga građana i nevladinih organizacija. U sljedećoj godini planirana je izmjena Metodologije za pripremu proračuna za građane koja će uključivati i definiranje smjernica za pripremu pojedinačnih proračuna za građane. Na ovaj način će se osigurati pretpostavke da institucije Bosne i Hercegovine pripremaju proračun za građane iz njihove nadležnosti (sažetog, razumljivog i jasnog sadržaja), te isti objavljuju na web stranici, čime će se omogućiti pristup građana/građanki ovim informacijama. Također, u narednoj godini planirano je uključenje 10 institucija u pripremi i objavi proračuna za građane, čime će se osigurati pretpostavke za pristup detaljnijim informacijama o njihovom proračunu. Nadalje, u cilju povećanja stepena dostupnosti informacija građanima/građankama, Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine će u okviru instrukcija koje upućuje proračunskim korisnicima upućivati institucije da objavljuju dokumente (zahtjev za proračun, odobreni proračun, izvještaj o izvršenju proračuna i dr.), u skladu sa Politikom proaktivne transparentnosti u institucijama Bosne i Hercegovine. Javna potreba praćenja, vidljivosti i sudjelovanja građana u procesu potrošnje javnih sredstava, sredstava koja građani uplaćuju za zajedničke javne usluge i proizvode ključna je i za podizanje povjerenja građana prema radu javne uprave ali i za njihovu motiviranost za uključivanjem u proces financiranja javnih usluga. |
| Što je obveza? | Mjera koju bi institucije BiH trebale poduzeti je da na jednostavan, sažet i transparentan način građanima i javnosti učine dostupnima informacije o proračunu institucija Bosne i Hercegovine u obliku i sadržaju koji bi odražavao njihovu zainteresiranost i potrebe. Od svih 75 institucija samo Ured koordinatora za reformu javne uprave na svojoj web stranici objavljuje Proračun za građane. Slijedom ove činjenice, planirano je u 2022. godini uključiti još 10 institucija Bosne i Hercegovine koje će pripremi i objaviti proračun za građane. Suština pristupa pri pripremi Proračuna za građane je da se vrlo komplicirane, stručne i obimne informacije predstave na jednostavan, sažet i interesantan način. Zaključkom Vijeća ministara BiH o Politici proaktivne trasparentnosti u institucijama Bosne i Hercegovine, između ostalog propisano je da, institucije BiH na svojim web stranicama objavljuju: zahtjev za proračun, operativni plan, izvještaj o izvršenju proračuna i dr. Slijedom ove činjenice, Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine će u instrukciji za dostavu proračunskih zahtjeva za 2023. godinu uputiti institucije BiH da na svojim web stranicama objave zahtjev za proračun na temelju smjernica Ministarstva financija i trezora BiH, te omoguće zainteresiranim stranama da dostavljaju komentare na iste. Osnovni cilj je: učiniti građane kompetentnima i zainteresiranima za sudjelovanje u proračunskom procesu. |
| Kako će ispunjavanje obveze doprinijeti rješavanju javnog problema? | Priprema i objava Proračuna za građane predstavlja odraz najboljih međunarodnih praksi i trendova u domenu transparentnosti javnih financija. S obzirom na to da državni nivo vlasti do sada nije imalo značajnijih aktivnosti i inicijativa na ovom polju, uvođenjem prakse objave dokumenata propisanih Politikom proaktivne transparentnosti u institucijama BiH, te pripremom i objavom Proračuna za građane očekuje se prije svega jačanje svijesti građana i javne odgovornosti vlade, ali i znatno bolji rejting BiH institucija na međunarodnoj ljestvici proračunske transparentnosti, mjerene prvenstveno Indeksom proračunske transparentnosti, što će rezultirati i povećanjem povjerenja građana, donatora i organizacija civilnog društva. |
| Zašto je ova obveza relevantna za OGP vrijednosti? | Relevantnost ove mjere za OGP vrijednosti ogleda se u sljedećim činjenicama: Kroz realizaciju ove mjere/obveze nastavit će se objavljivati informacije o proračunu namijenjene upravo građanima, poboljšat će se kvaliteta objavljenih informacija u odnosu na potrebe ciljne skupine, te će biti poboljšana dostupnost i pristupačnost informacija u javnosti. Obveza će utjecati na stvaranje preduvjeta i povoljnog okruženja za mogućnost javnosti da utječe na proces donošenja odluka. Kroz postizanje veće transparentnosti i osjećaja značajnijeg nadzora javnosti, očekuje se i jačanje odgovornosti državnih službenika prema javnosti za svoje postupke. |
| Dodatne informacije | Svrha ovih aktivnosti je unaprijeđenje transparentnosti proračunskog procesa putem: uključenja još 10 institucija na državnom nivou u proces pripreme i objave pojednačnih proračuna za građane, objavom dokumenata sukladno Politici proaktivne transparentnosti, te nastavkom objavljivanja i distribuiranja Proračuna za građane institucija BiH i međunarodnih obveza BiH sa informacjama koje će biti kvalitetnije i jasnije za građane i organizacije civilnog društva. Također, predviđeno je da se unaprijedi postojeća Metodologija za pripremu proračuna za građane u smislu definiranja dodatnih smjernica za pripremu proračuna za građane institucija na nivou Bosne i Hercegovine kao i pružanje dodatnih informacija građanima u proračunskom procesu u svim fazama njegove pripreme. Metodologija o pripremi proračuna za građane sa dodatnim smjernicama, bit će polazni temelj za unaprijeđenje pripreme proračuna za građane institucija BiH. Aktivnosti previđene Strategijom reforme upravljanja javnim financijama institucija BiH za razdoblje 2021.-2025. godina realizirale bi se u okviru kadrovskih kapaciteta Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine. U cilju poboljšanja kvaliteta proračuna za građane institucija Bosne i Hercegovine, zbog specifičnosti nadležnosti institucija na državnom nivou, moguć je i angažman donatora posebno u dijelu organizacije radionica na kojima bi se osiguralo učešće građana i predstavnika nevladinih organizacija. |
| Ciljevi/aktivnosti | Datum početka: | Datum završetka: |
| Izmjena Metodologije za pripremu proračuna za građane koja će uključivati i definiranje smjernica za pripremu proračuna za građane institucija na nivou Bosne i Hercegovine. | 1.1.2023. | 30.6.2023. |
| Provedba aktivnosti u cilju uključenja 10 institucija u pripremi i objavi proračuna za građane, te upućivanje institucija BiH za objavu dokumenata sukladno Politici proaktivne transparentnosti. | 1.1.2023. | 31.8.2024. |
| Kontakt informacije |
| Ime odgovorne osobe ispred institucije zadužene za implementiranje | 1. Halida Pašić 2. Vanja Božović |
| Pozicija, Odjel | 1. Šefica Odsjeka za pripremu proračuna institucija BiH 2. Stručna savjetnica za analize plana i izvršenja proračuna institucija BiH |
| E-mail i telefon | 1. hpasic@mft.gov.ba 2. vbozovic@mft.gov.ba |
| Institucije i drugi akteri uključeni u implementaciju | Ured koordinatora za reformu javne uprave Vijeća ministara BIH (s obzirom na ranije iskustvo u ovom području) u fazi pripreme smjernica i izrade Proračuna za građane, a u kasnijoj fazi druge institucije BiH. |
| NVO, privatni sektor, multilateralne, radne skupine | OCD i multilateralne radne skupine |

| Template za obveze/mjere |
| --- |
| Naziv i broj obveze: 5. Povećanje dostupnosti i ispravne upotrebe statističkih podataka |
| Datum početka i datum završetka obveze: 1.1.2023. – 31.8.2024. |
| Vodeća agencija/institucija za implementiranje | Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine |
| Opis obveze: |
| Koji javni problem će adresirati ova obveza? | Zvanična statistika je osnovni izvor podataka o jednoj državi koji njenoj društvenoj i ekonomskoj strukturi obezbjeđuje, na nepristrasnim osnovama, brojčane i reprezentativne podatke i informacije o masovnim ekonomskim, demografskim i društvenim pojavama, kao i o pojavama iz oblasti radne i životne sredine. Problem koji adresira ova obveza je nedovoljna upotreba statističkih podataka prilikom procesa donošenja odluka, izrade programa, politika kao i nemogućnost jednostavnog mjerenja rezultata od strane stakeholder organizacija i građana. Pored nedovoljne upotrebe, veoma često smo svjedoci pogrešne interpretacije statističkih podataka. Ova obveza adresira problem nedostatka osnovne statističke pismenosti kod određenog broja korisnika što može rezultirati pogrešnom upotrebom podataka. U prethodno adresiranim problemima, postoji i namjerna pogrešna interpretacija ili zloupotreba statističkih podataka kao i svjesno zanemarivanje činjenica zasnovanih na podacima koje ova obveza takođe adresira kroz transparentnost i animaciju šire javnosti. |
| Što je obveza? | Iako Agencija za statistiku BiH kontinuirano proširuje broj statističkih istraživanja, ova obveza se ne odnosi na povećanje dostupnih podataka već na dostupnost postojećih podataka u različitim formatima prilagođenim različitim tipovima korisnika. Kroz aktivnosti Agencije za statistiku BiH, planiramo da u potpunosti finaliziramo implementiranje obveze iz prethodnog OGP Akcionog plana za BiH, uspostavom online baza podataka i stvaranjem pretpostavke za automatsku razmjenu podataka sa centralnim Open data portalom za BiH. Ovaj dio obveze se odnosi na dostupnost, otvorenost i poticaj upotrebe zvaničnih statističkih podataka na način da će svi podaci objavljeni od strane Agencije biti besplatni, u različitim formatima od kojih su mnogi mašinski čitljivi i pod licencom otvorenih podataka, konstantno dostupni na bhas.gov.ba. Drugi dio obveze tretira promidžbu i pravilnu upotrebu statističkih podataka, a odnosi se na održavanje radionica sa korisnicima (mediji, studenti, građanstvo, mlađa populacija i sl.), izradu prezentacija o statističkim istraživanjima u formi video sadržaja i učešće na konferencijama. Izvršiti ćemo reviziju tekstova u saopštenjima i publikacijama na način da sadrže osvrt na period od kada imamo promjenu predmetne pojave, a ne samo poređenje sa unaprijed definiranim referentnim periodima (npr. u odnosu na prethodni mjesec ili na isti mjesec prethodne ili bazne godine u slučaju mjesečne periodike podataka) kao i povezanost predmetne pojave sa drugim pojavama (npr. broj nezaposlenih sa ukupnom populacijom). |
| Kako će ispunjenje obveze doprinijeti rješavanju javnog problema? | Kvalitetno odlučivanje, programi i politike zasnovane na podacima rezultiraju ekonomskim rastom i razvitkom kao i boljim uslugama institucija u vidu servisa prilagođenih potrebama. Povećanje dostupnosti podataka iz različitih oblasti (gender, kriminalitet, kultura i umjetnost, obrazovanje, socijalna zaštita, stanovništvo, tržište rada, nacionalni računi, cijene, vanjska trgovina, građevinarstvo, industrija, investicije, poslovne statistike, turizam, poljoprivreda, šumarstvo, okoliš, energija, saobraćaj, komunikacije i dr.) obezbjeđenjem različitih formata publikovanja i prisutnošću na centralnom Open data portalu potičemo njihovu upotrebu. Otvaranje podataka poboljšava i njihov kvalitet utjecajem na metodologiju prikupljanja i izračuna putem reakcija korisnika. Korisnici podataka su poslovni subjekti i njihova udruženja, državni organi i organi jedinica lokalne samouprave, kulturne, obrazovne i naučne institucije, kao i najšira javnost te je iz tog razloga važno da imaju pravovremeno dostupne kvalitetne, tačne, objektivne i nezavisne kvantitativne informacije potrebne za kvalitetne procjene i odluke. Obzirom na širok spektar različitih korisnika, prisustvo njima prilagođenim edukacijskim radionicama će rezultirati pravilnom upotrebom podataka i jačanju njihovih vještina. Transparentnost, podizanje statističke pismenosti i pravilnu upotrebu podataka kod širokih masa postižemo izradom stalno dostupnih video sadržaja i prilagođavanjem tekstova u saopštenjima i publikacijama. |
| Zašto je ova obveza relevantna za OGP vrijednosti? | Transparentnost Obveza podrazumijeva povećanje kvaliteta objavljenih informacija, pravilne interpretacije i poboljšanje dostupnosti informacija u javnosti. Učešće građana Obveza podrazumijeva poboljšanje mogućnosti i sposobnosti javnosti da utiče na proces donošenja odluka na način povećane dostupnosti podataka koji su osnova za argumentaciju. Odgovornost Obveza podrazumijeva poboljšanje mehanizma mjerljivosti i jednu vrstu indikatora učinka što utječe na povećanje odgovornosti državnih institucija prema javnosti. |
| Dodatne informacije | Dodatni proračun za ovu obavezu nije potreban. Statistički podaci služe kao osnova za izračun mnogih SDG indikatora. |
| Ciljevi/aktivnosti | Datum početka: | Datum završetka: |
| Implementiranje online baza podataka koje korisnicima omogućavaju izradu i preuzimanje custom tabela sa podacima, implementiranje tehničke pretpostavke za razmjenu podataka sa centralnim Open data portalom za BiH. | 1.1.2023. | 31.8.2024. |
| Radionice sa korisnicima, izrada video prezentacija sa ciljem ispravne upotrebe statističkih podataka, konferencije. | 1.1.2023. | 31.8.2024. |
| Revizija tekstualnih osvrta u publikacijama i saopštenjima Agencije sa ciljem ispravne interpretacije statističkih podataka. | 1.1.2023. | 31.8.2024. |
| Kontakt informacije |
| Ime odgovorne osobe ispred institucije zadužene za implementiranje | 1. Alen Mrgud 2. Ivona Bulić |
| Pozicija, Odjel | 1. Šef Odsjeka za uredništvo i publikovanje 2. Šefica Odsjeka za odnose s javnošću i korisnicima, biblioteka |
| E-mail i telefon | 1. alen.mrgud@bhas.gov.ba; +387 (33) 911 908 2. ivona.bulic@bhas.gov.ba; +387 (33) 911 922 |

| Template za obveze/mjere |
| --- |
| Naziv i broj obveze: 6. Otvoreni podaci o javnim nabavama u BiH |
| Datum početka i datum završetka obveze: 1.1.2023. – 31.12.2023. |
| Vodeća agencija/institucija za implementiranje | Agencija za javne nabave BiH |
| Opis obaveze: |
| Koji javni problem će adresirati ova obveza? | Nedostatak transparentnosti u postupcima javnih nabava, te profesionalne i zakonite provedbe postupaka javnih nabava bez preferiranja ponuđača su glavne prijetnje integritetu sistema javnih nabava u BiH. Implementiranjem ove mjere će se povećati transparentnost i unaprijediti odgovornosti upravljanja javnim sredstvima u BiH. Različite grupe ljudi i organizacije mogu imati korist od dostupnosti otvorenih podataka u javnim nabavama. Istovremeno, teško je precizno predvidjeti kako i koja vrijednost od otvorenih podataka će se kreirati u budućnosti, jer je inovacija po prirodi takva da dolazi na neočekivane načine. |
| Što je obveza? | Javno dostupne podatke o javnim nabavama u BiH koji se prikupljaju putem nacionalnog portala za javne nabave (www.ejn.gov.ba) dodatno učiniti dostupnim i u drugim formatima, a ne samo u read only formatu. Podaci koji su dostupni na portalu prikazuju kako se troše javna sredstva od strane ugovornih organa na svim razinama vlasti u BiH. Ovi podaci će dodatno biti dostupni i u Excel formatu za manuelnu obradu od strane zainteresiranih pojedinaca i organizacija poput organizacija civilnog društva, novinara, akademskih radnika, kompanija. Agencija kroz ovu obvezu planira obezbijediti podatke na javnom dijelu za slijedeće veće cjeline: Podaci iz registra ugovornih organa; Podaci iz registra ponuđača (domaći i inostrani); Podaci o objavljenim obavještenjima; Podaci o dodjelama (Poglavlje I i V); Podaci o dodjelama iz godišnjih obavještenja (Aneks II dio B, Okvirni sporazumi); Podaci o izuzećima od primjene ZJN; Podaci o aukcijama; |
| Kako će ispunjenje obveze doprinijeti rješavanju javnog problema? | Otvoreni podaci o javnim nabavama će omogućiti transparentan uvid u način provođenja postupaka javnih nabava, te vrijednosti dodjeljenih ugovora što će omogućiti jednostavniji rad upravnih inspekcija, ureda za reviziju financijskog poslovanja, po potrebi tužilaštava i drugih organa za provedbu zakona, čime će se utjecati na smanjenje korupcije u ovoj oblasti. |
| Zašto je ova obveza relevantna za OGP vrijednosti? | Omogućava transparentnost javnog sektora u oblasti utroška javnih sredstava, što značajno utječe na jačanje integriteta i odgovornosti u postupanju organizacija javnog sektora. |
| Dodatne informacije | Obveza se planira realizirati kroz proračun Agencije za javne nabave BiH; Strategija za borbu protiv korupcije 2015. – 2019. i Akcijski plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2015. – 2019. u poglavlju 9.2.5 Javne nabave i privatni sektor predviđaju dva strateška programa relevatna za ovu akciju: Kontinuirano usklađivanje zakonodavnog okvira u oblasti javnih nabava sa međunarodnim obvezama i standardima te Unaprjeđenje pravnog okvira za aktivnije učešće privatnog sektora u antikorupcijskim aktivnostima. Oba programa će biti aktivno podržana kroz implementiranje ove obveze; Reformska agenda u BiH 2015.-2018. usvojena od strane vlada svih upravnih nivoa u BiH govori o potrebi osiguranja transpretnosti u sistemu javnih nabava. |
| Ciljevi/aktivnosti | Datum početka: | Datum završetka: |
| Razvoj u sistemu e-Nabave (www.ejn.gov.ba) i puštanje podataka u excel formatu. | 1.1.2023. | 31.12.2023. |
| Kontakt informacije |
| Ime odgovorne osobe ispred institucije zadužene za implementiranje | 1. Belma Šećibović 2. Dario Kihli |
| Pozicija, Odjel | 1. Šef Grupe za normativno pravne poslove 2. Šef Grupe za informacione tehnologije |
| E-mail i telefon | 1. belma.secibovic@javnenabavke.gov.ba 033 251 594 2. dario.kihli@javnenabavke.gov.ba 033 251 592 |

| Template za obveze/mjere |
| --- |
| Naziv i broj obveze: 7. Uspostava e platforme antikorupcije u BiH |
| Datum početka i datum završetka obveze: 1.1.2023. – 31.8.2024. |
| Vodeća agencija/institucija za implementiranje | Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije |
| Opis obveze: |
| Koji javni problem će adresirati ova obveza? | Nedostatak pravovremenih i relevantnih informacija u kontekstu borbe protiv korupcije u BiH. Nedovoljna vidljivost sistema javnih institucija u antikorupcijskim naporima što utječe i na izostanak podrške građana u ovoj oblasti. Implementiranje ove mjere podrazumijeva viši nivo javnog i proaktivnog komuniciranja politika borbe protiv korupcije sistema za borbu protiv korupcije u BiH uz objedinjavanje podataka i informacija ključnih aktera u ovoj oblasti. Time se adresira ne samo problem financijske cijene korupcije i osobna korist onih koji korupciju vrše već i pitanje povjerenja građana u javnu upravu a time i korištenje usluga koje ona pruža. |
| Što je obveza? | Web portal sa objedinjenim informacijama relevantnim sa aspekta borbe protiv korupcije od strane APIK-a i tijela za sprječavanje korupcije u BiH. Pravovremeno upoznavanje javnosti sa donošenjem odluka i politika u institucijama na svim razinama u BiH je temelj za uticaj na njihovo donošenje kao i za jačanje svijesti o prilikama za efikasno sprječavanje korupcije. Svi subjekti, a pogotovo državni organi i službe, dužni su osigurati odgovarajuće mehanizme komunikacije i konzultacije javnosti prilikom odlučivanja. Radi veće transparentnosti, u najvećoj mjeri treba koristiti ekonomična i suvremena sredstva komunikacije u objavljivanju odluka, podataka o planiranim i sprovedenim aktivnostima, u pretraživanju baza podataka o aktivnostima organa vlasti itd. Kako bi se osigurala podrška u provedbi aktivnosti na planu borbe protiv korupcije, naročito je važno osigurati vidljivost antikorupcijskih napora u formatima dostupnim široj javnosti i uz prezentiranje ključnih informacija sa naglaskom na njihovo ukupno razumijevanje kao i stvarne efekte poduzetih mjera. |
| Kako će ispunjavanje obveze doprinijeti rješavanju javnog problema? | Javna dostupnost relevantnih informacija u kontekstu antikorupcijskih napora na jednom mjestu i u realnom vremenu može generirati pored objektivne javne informiranosti i veću podršku antikorupcijskim naporima i veću razinu povjerenja građana u javnu upravu. Jer organizacije civilnog društva, pod kojim se podrazumijevaju sve organizacije i pojedinci koji djeluju izvan sistema javnih institucija, imaju značajnu ulogu u suprotstavljanju korupciji. Njihov doprinos prevashodno se ogleda u mobilizaciji javne podrške za provedbu antikorupcijskih reformi čime se vrši neposredan utjecaj na političke i javne organe da se u svom radu rukovode javnim interesom. Također, neposrednom podrškom i aktivnim angažmanom u provedbi antikorupcijskih aktivnosti nadomještaju se nedostajući kapaciteti sistema javnih institucija te se stvaraju mogućnosti za progres u oblasti borbe protiv korupcije. Dugoročno postiže se cilj stvaranja okvira u kojem se korupcija ne isplati te se javno osuđuje. Jedna od strateških oblasti koja ima, generalno gledajući, jako važne preventivne efekte u borbi protiv korupcije, usmjerena je na razvijanje svijesti kod što većeg broja građana o tome šta je korupcija, kako se manifestira i koji instrumenti i primjeri dobre prakse postoje u njenom suzbijanju i prevenciji. Upravo e platforma predstavlja osnov za viši nivo proaktivnog objavljivanja informacija ključnih aktera u ovoj oblasti i eventualno generiranje podrške šire javnosti antikorupcijskima naporima u BiH. |
| Zašto je ova obveza relevantna za OGP vrijednosti? | Što veći nivo transparentnosti uz jačanje objektivnosti u komuniciranju relevantnih informacija a kada su u pitanju antikorupcijski napori u BiH te se dodatno pozitivno utječe na javnu odgovornost institucija BiH. |
| Dodatne informacije |  |
| Ciljevi/aktivnosti | Datum početka: | Datum završetka: |
| Kreiranje web platforme | 1.1.2023. | 31.8.2024. |
| Smjernice uzajamnog komuniciranja informacija između ključnih aktera | 1.1.2023. | 31.8.2024. |
| Prikupljanje, obrada i publikovanje informacija na platformi | 1.1.2023. | 31.8.2024. |
| Na osnovu prikupljenih podataka Agencija će sukladno definiranoj dinamici objavljivati tipske podatke (statističko/analitičke) u svezi sa specifičnim pitanjima borbe protiv korupcije u BiH | 1.1.2023. | 31.8.2024. |
| Kontakt informacije: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Dabrobosanska 26-28 71 123 Istočno Sarajevo kontakt@apik.ba |
| Ime odgovorne osobe ispred institucije zadužene za implementiranje | 1. Mevludin Džindo, pomoćnik direktora |
| Pozicija, Odjel | Sektor za koordinaciju borbe protiv korupcije |
| E-mail i telefon | 1. mevludin.dzindo@apik.ba 057 322 555 |
| Institucije i drugi akteri uključeni u implementaciju | Institucije BiH, TSK u BiH, |
| NVO, privatni sektor, multilateralne, radne skupine | OCD i međunarodne organizacije koje djeluju u ovoj oblasti |

| Template za obveze/mjere |
| --- |
| Naziv i broj obveze: 8. Digitalizacija antikorupcije – Modul planovi integriteta i prateći registar rizika |
| Datum početka i datum završetka obveze: 1.1.2023. – 31.8.2024. |
| Vodeća agencija/institucija za implementiranje | Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije |
| Opis obveze: |
| Koji javni problem će adresirati ova obveza? | Unificirano, pojednostavljeno i pravovremeno kreiranje planova integriteta uz koordiniranje procesa u realnom vremenu. U procesu razvijanja kulture integriteta i etičnosti važna je i uloga planova integriteta. Institucije imaju različite metodološke pristupe u njihovoj izradi. Sa ciljem lakše izrade, ali i praćenja realizacije mjera iz usvojenih planova integriteta, neophodno je definirati jedinstvenu metodologiju za izradu navedenih dokumenata. Jedna od mjera koja proizilazi iz planova jeste pristupiti analizi podložnosti institucije rizicima na korupciju te predlaganje mjera da se ti rizici svedu na najmanju moguću mjeru, što se radi kroz izradu planova integriteta. Upravo ovaj segment digitalizacije antikorupcije odnosno modul posvećen planovima integriteta standardizira proces izrade i revizije ovog dokumenta dok prateći registar rizika omogućava fenomenološko sagledavanje rizika od korupcije i sistemsko upravljanje istim. Problem troška korupcije za građane i u financijskom i vremenskom smislu kao i u smislu kvalitete života zbog nemogućnosti ili nevoljnosti korištenja javnih usluga adresira se ovom obvezom. |
| Što je obveza? | Elektronska izrada planova integriteta i prateći registar rizika od korupcije u institucijama BiH |
| Kako će ispunjavanje obveze doprinijeti rješavanju javnog problema? | Elektronskom izradom plana integriteta i uspostavom registra rizika na nivou institucija BiH omogućit će se njihovo proaktivno praćenje te predlaganje mjera i preporuka za eliminiranje odnosno reduciranje rizika na najmanju moguću mjeru kao i izvješćivanje o efektima predloženih mjera. |
| Zašto je ova obveza relevantna za OGP vrijednosti? | Pametna specijalizacija kao jedan od SDG ciljeva neminovno sa sobom nosi i veći nivo transparentnosti ali i proaktivnosti u ranjivim područjima rada kada je u pitanju izloženost rizicima od korupcije te utječe na razinu javne odgovornosti institucija. |
| Dodatne informacije |  |
| Ciljevi/aktivnosti | Datum početka: | Datum završetka: |
| Sistem elektronske izrade planova integriteta stavljen u funkciju (nakon testne faze) | 1.1.2023. | 31.8.2024. |
| Uspostavljen elektronski registar rizika od korupcije u institucijama BiH i javno dostupan | 1.1.2023. | 31.8.2024. |
| Prikupljanje, obrada i publikovanje informacija u registru | 1.1.2023. | 31.8.2024. |
| Kontakt informacije: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Dabrobosanska 26-28 71 123 Istočno Sarajevo kontakt@apik.ba |
| Ime odgovorne osobe ispred institucije zadužene za implementiranje | 1. Vladica Babić, pomoćnik direktora |
| Pozicija, Odjel | Sektor za prevenciju korupcije |
| E-mail i telefon | 1. vladica.babic@apik.ba 057 322 549 |
| Institucije i drugi akteri uključeni u implementaciju | Institucije BiH |
| NVO, privatni sektor, multilateralne, radne skupine | OCD i međunarodne organizacije koje djeluju u ovoj oblasti |

| Template za obveze/mjere |
| --- |
| Naziv i broj obveze: 9. Unapređenje proaktivne transparentnosti u procesima dodjeljivanja financijskih sredstava iz proračuna |
| Datum početka i datum završetka obveze: 1.1.2023. – 31.8.2024. |
| Vodeća agencija/institucija za implementiranje | Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije /Ministarstvo financija i trezora BiH / institucije BiH |
| Opis obveze: |
| Koji javni problem će adresirati ova obveza? | Izostanak jasnih kriterija za dodjelu javnih sredstava direktno je povezan sa transparentnošću, kako institucija vlasti tako i svih ostalih segmenata društva. Kao jedan je od osnovnih postulata demokratskog društva, temelji se na pretpostavci da informacije od javnog karaktera moraju biti i dostupne, a građani informirani o radu institucija i odlukama koje se donose u njihovo ime. Ovakav vid profilirane transparentnosti, kako je predviđen ovom mjerom, povećava odgovornost donosilaca odluka u obavljanju javnih funkcija, smanjuje prostor za korupciju i zloupotrebu vlasti i doprinosi donošenju kvalitetnijih odluka od javnog interesa. Sa druge strane, i svi ostali segmenti društva koji u interakciji sa javnim sektorom uzimaju učešće u namjenskom trošenju proračunskih sredstava trebaju stvoriti realne pretpostavke da njihove aktivnosti kao i financijski okvir rada budu dostupni široj javnosti u BiH. Ovako izbalansiran odnos otvara mogućnosti sveukupnog sagledavanja namjenskog trošenja javnih sredstava. |
| Što je obveza? | Ova mjera ima za cilj uspostavu jasnih kriterija za dodjeljivanje financijskih sredstava iz proračuna medijima i OCD, kao i osiguranje proaktivne transparentnosti postupaka za dodjeljivanje i trošenje financijskih sredstava iz proračuna organizacijama civilnog društva i medijima. Mjera predviđa neophodno uvođenje obveza za sve institucije BiH da javno objavljuju podatke o iznosu i namjeni sredstava koja dodjeljuju organizacijama civilnog društva i medijima. Isto tako, nameće se obveza da mediji i OCD javno objavljuju utrošak dodijeljenih sredstava, uz obrazloženje po kojem se jasno vidi namjensko trošenje tih sredstava. |
| Kako će ispunjavanje obveze doprinijeti rješavanju javnog problema? | Uzimajući u obzir značaj proaktivne transparentnosti kao preduvjeta za prevenciju korupcije, sistemski i transparentan proces dodjele javnih sredstava zasnovan na jedinstvenim kriterijima, upravo stvara osnove za veći nivo efikasnosti u ovoj oblasti uz dosljedno uvažavanje principa nepristrasnosti i pravičnosti kod upravljanja javnim sredstvima. |
| Zašto je ova obveza relevantna za OGP vrijednosti? | Transparentnost procesa i eliminiranje rizika od zloupotrebe diskrecionih ovlaštenja u procesima dodjele javnih sredstava te odgovornosti javne uprave u trošenju sredstava na projekte i programe od interesa javnosti. |
| Dodatne informacije |  |
| Ciljevi/aktivnosti | Datum početka: | Datum završetka: |
| Definiranje kriterija i njihovo komuniciranje sa institucijama BiH | 1.1.2023. | 31.8.2024. |
| Osigurana transparentnost dodjele javnih sredstava | 1.1.2023. | 31.8.2024. |
| Kontakt informacije: Institucije BiH / Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Dabrobosanska 26-28 71 123 Istočno Sarajevo kontakt@apik.ba |
| Ime odgovorne osobe ispred institucije zadužene za implementiranje | 1. Mevludin Džindo, pomoćnik direktora |
| Pozicija, Odjel | Sektor za koordinaciju borbe protiv korupcije |
| E-mail i telefon | 1. mevludin.dzindo@apik.ba 057 322 555 |
| Institucije i drugi akteri uključeni u implementaciju | Institucije BiH |
| NVO, privatni sektor, multilateralne, radne skupine | OCD i međunarodne organizacije koje djeluju u ovoj oblasti |

| Template za obveze/mjere |
| --- |
| Naziv i broj obveze: 10. Uspostavljanje sistema razmjene informacija sa građanstvom BiH i povećanje transparentnosti informacija na web stranici |
| Datum početka i datum završetka obveze: siječanj 2023. godine - prosinac 2023. godine |
| Vodeća agencija/institucija za implementiranje | Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (ARS BiH/MLJPI BiH) |
| Opis obveze: |
| Koji javni problem će adresirati ova obveza? | Suvremeni načini komunikacije zahtijevaju i nove oblike davanja i primanja informacija, stoga je namjera da se izgled web stranice unaprijedi sa ciljem povećanja transparentnosti informacija, dodavanja novih sadržaja od interesa za zainteresiranu javnost i omogućavanja uspostavljanja dvosmjerne komunikacije sa zainteresiranom javnošću. Zainteresirane stranke mogu biti ne samo građani i građanke nego i institucije svih razina vlasti, domaće i međunarodne organizacije kao i svi gender institucionalni mehanizmi u BiH. Trenutno na web stranici postoji mogućnost davanja informacija, ali zainteresirana javnost nema mogućnost postavljanja pitanja ili traženja informacija direktno od ARS BiH/MLJPI BiH izuzev telefonski ili dostvljanjem službene pošte. I u preporukama Analize o zadovoljstvu korisnika ARS BiH/MLJPI BiH ukazano je na to da je potrebno povećati kvalitet i vidljivost rada ARS BiH/MLJPI BiH u javnosti, što su bile sugestije predstavnika/ca nevladinih organizacija i institucija BiH. Većina ispitanika/ca se izjasnilo da povremeno posjećuje web stranicu, ali da je web stranica djelimično pregledna (35,39%). Na pitanje „Nudi li sadržaj web stranice dovoljno potrebnih informacija“ 47,37% odgovora je bilo „da, djelimično.“ Skoro 40% ispitanika/ca smatra da je imidž posljednjih godina „ostao isti“ dok se on po mišljenju 28% njih „poboljšao.“ Također su se prijedlozi za unaprjeđenje suradnje odnosili na kontinuirano jačanje partnerske suradnje sa vladinim i nevladinim akterima, a čemu će doprinjeti realizacija ove obveze. Područje ravnopravnosti spolova koje omogućava ravnopravno sudjelovanje svih građana u društvu ključno je za sudjelovanje građana te je uvid u stanje ravnopravnosti kao i informacije o javnim uslugama i incijativama od velike važnosti za kvalitetu života onih koji su žrtve rodne diskriminacije u društvu. |
| Što je obveza? | Redizajnirati i unaprijediti izgled web stranice https://arsbih.gov.ba/ sa ciljem povećanja transparentnosti informacija, dodavanja novih sadržaja od interesa za zainteresiranu javnost i uspostavljanja sistema dvosmjerne komunikacije sa zainteresiranom javnošću, te učiniti preglednim i dostupnim sve informacije i podatke o ravnopravnosti spolova u BiH i radu ARS BiH/MLJPI BiH koje se nalaze na web stranici. Pojedinci, različite grupe ljudi, organizacije i institucije (zainteresirane strane) će imati koristi zbog lakše i brže dostupnosti podacima koji se nalaze na web stranici ARS BiH/MLJPI BiH, a putem sistema dvosmjerne komunikacije će se direktno odgovarati na njihova eventualna pitanja. Podaci će biti lako dostupni i jasni, a praćenje informacija će biti moguće mjeriti. Otvorenost, transparentnost i pristupačnost informacijama je jedna od karakteristika rada suvremenih državnih institucija. |
| Kako će ispunjavanje obveze doprinijeti rješavanju javnog problema? | Jasni, precizni i transparentni podaci će omogućit uvid u način rada ARS BiH/MLJPI BiH, te će rezultirati uspješnijom razmjenom informacija i uspostavljanjem dvosmjerne komunikacije između ARS BIH/MLJPI BiH i zainteresirane strane. Uspostavljanjem mogućnosti direktnog postavljanja pitanja biće riješen problem dugotrajnog traženja odgovora i dostavljanja upita na adrese nenadležnih tijela za određena pitanja na ostvarivanju ravnopravnosti spolova u BiH. Na ovaj način će se moći preciznije procijeniti koliko je osoba i institucija zainteresirano za pitanja ravnopravnosti spolova u BiH, te kakvi su njihovi stavovi prema određenim problemima. Poređenjem godišnjih podataka moći će biti izrađivane analize: o broju prijavljenih slučajeva eventualnog kršenja odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, o zainteresiranim stranama na realizaciji aktivnosti iz strateških dokumenata za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u BiH I identifikovani problemi diskriminacije na osnovu spola građana/ki u BiH, te njihovo brže prevazilaženje. |
| Zašto je ova obveza relevantna za OGP vrijednosti? | Realiziranje ove obveze će rezultirati povećanjem transparentnosti rada ARS BIH/MLJPI BiH i efikasnijom razmjenom informacija. Uspostavljanjem sistema dvosmjerne komunikacije omogućit će se brže i efikasnije prevazilaženje problema zainteresiranih strana u slučajevima moguće diskriminacije na osnovu spola te će time povećati transparetnost i javnu odgovornost u području rodne ravnopravnosti |
| Dodatne informacije | Jačanje kapaciteta i resursa ARS BiH/MLJPI BiH i mehanizama praćenja strategija za ravnopravnost spolova zaključna su preporuka UN Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena. Provedba Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH i strateških dokumenata za ostvarivanje ravnopravnosti spolova je obveza svih institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova, ali i građanstva BiH. |
| Ciljevi/aktivnosti | Datum početka: | Datum završetka: |
| Angažovanje konzultanta iz IKT sektora u svezi sa redizajnom web stranice | siječanj 2023. | travanj 2023. |
| Izrada redizajna web stranice i uspostavljanje sistema razmjene informacija sa zainteresiranim stranama | svibanj 2023. | listopad 2023. |
| Promidžba sistema razmjene informacija sa zainteresiranim stranama | studeni 2023. | prosinac 2023. |
| Kontakt informacije |
| Ime odgovorne osobe ispred institucije zadužene za implementiranje | 1. Samra Filipović - Hadžiabdić |
| Pozicija | Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, MLJPI BiH |
| E-mail i telefon | 1. samra.filipovic.hadziabdic@mhhr.gov.ba 033 209 761 |
| NVO, privatni sektor, multilateralne, radne skupine | Donator: SIDA, USAID, GIZ ili drugi zainteresirani donatori |

# Footnotes

Izvješće o konzultacijama za Akcioni plan dostupno na: https://ekonsultacije.gov.ba/

FATF Guidance Transparency and Beneficial Ownership, 2018. godina, str. 12. Dokument dostupan na: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf

Preporuka 24 se odnosi na transparentnost i stvarno vlasništvo pravnih osoba.

Izvješće Europske komisije o procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji utječu na unutarnje tržište i odnose se na prekogranične aktivnosti, {SWD(2017) 241 final}, str. 7, dostupno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0340&from=HR

Dokument dostupan na: http://msb.gov.ba/PDF/130320191.pdf

Prvo Izvješće o realiziranju Akcijskog plana za otklanjanje identificiranih nedostataka u sistemu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (2018-2022.), str. 140. Dostupan na: https://ekonsultacije.gov.ba/legislativeactivities/details/109447-