IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

ZA PROVEDBU INICIJATIVE „PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST“

ZA RAZDOBLJE 2022. - 2024. GODINA

Prosinac 2023.

Uvod

Partnerstvo za otvorenu vlast (eng. Open Government Partnership-OGP) je globalna multilateralna inicijativa za transparentnost i otvorenost rada tijela javne vlasti, a njene sudionice su države koje se članstvom u Partnerstvu obvezuju na konkretne mjere i djelovanje u područjima transparentnosti, osnaživanja sudjelovanja građana u vlasti, borbe protiv korupcije i uvođenja novih tehnologija koje čine javnu upravu što učinkovitijom.

Od osam inicijalnih članica OGP-a, Inicijativa danas okuplja 79 država i 20 lokalnih i regionalnih vlasti, a Bosna i Hercegovina je članica od 24. rujna 2014. godine.

Izrada i provedba Akcijskog plana najvažnija je komponenta sudjelovanja jedne države u Partnerstvu za otvorenu vlast jer njime država izražava svoju posvećenost temeljnim načelima Partnerstva, preuzimajući ambiciozne, konkretne obveze koje značajno unaprjeđuju postojeće stanje u okviru ovih vrijednosti.

Načela Partnerstva za otvorenu vlast i provedba mjera u okviru ove inicijative u izravnoj su vezi s provedbom reforme javne uprave, koja je jedan od prioritetnih zahtjeva Europske unije i ključnih stupova u procesu proširenja, zajedno s vladavinom prava i ekonomskim upravljanjem.

Kao članica Inicijative, Bosna i Hercegovina podržava njena načela, koji su sukladni s općim načelima i reformom javne uprave, fokusirane na stvaranje učinkovite, transparentne, odgovorne, moderne javne uprave, koja će svoj rad temeljiti na najboljim praksama i načelima europskog upravnog prostora i istinski raditi u korist građana, pružanjem brzih i pouzdanih usluga.

Partnerstvo za otvorenu vlast počiva na vrijednostima koje su u cijelosti komplementarne vrijednostima na čije se poštivanje Bosna i Hercegovina obvezala i drugim relevantnim dokumentima u procesu pridruživanja Europskoj uniji, a posebno i kroz dokument „Reformska agenda“ u kojem se jasno afirmiraju načela transparentnosti i efikasnosti javne uprave.

Ovo je drugi Akcijski plan Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2022. – 2024. godina (Akcijski plan). Akcijski plan je pripremljen sukladno načelima Partnerstva za otvorenu vlast (Open Government Partnership, OGP) i rezultat je zajedničkih napora organizacija civilnog društva i organa javne uprave u procesu definiranja prioritetnih područja i kreiranja mjera za unaprjeđenje otvorenosti tijela javne uprave prema građanima.

U cilju kreiranja platforme za dijalog između tijela javne uprave i javnosti, formirano je Savjetodavno vijeće inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast Vijeća ministara BiH (u daljnjem tekstu: Savjetodavno vijeće), u čijem sastavu su predstavnici organizacija civilnog društva (Transparency international, Centar za istraživačko novinarstvo – CIN,  Zaklada CPI i Udruga „Zašto Ne“) i tijela javne uprave (Ministarstvo pravde BiH, Ured koordinatora za reformu javne uprave, Ministarstvo financija i trezora BiH, Agencija za javne nabave BiH, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, Agencija za statistiku BiH i Agencija za ravnopravnost spolova BiH).

Savjetodavno vijeće je formirano radi pripreme i praćenja realizacije mjera iz Akcijskog plana, te zagovaranja uvođenja prakse otvorene vlasti i uprave, a podršku njegovom radu pružile su i međunarodne organizacije.

Savjetodavno vijeće je zaključilo da će ovim Akcijskim planom biti nastavljena provedba aktivnosti iz prethodnog Akcijskog plana koje nisu provedene ili su provedene djelomično, kao i da će fokus biti stavljen na nove globalne prioritete Partnerstva za otvorenu vlast.

Tijekom razdoblja od srpnja do listopada, pa do same finalizacije nacrta Akcijskog plana u studenom 2021. godine, održano je niz radnih sastanaka Savjetodavnog vijeća, međuresornih konzultativnih sastanaka, na kojima je raspravljano o prijedlozima mjera,  s ciljem definiranja konkretnih mjera i aktivnosti Akcijskog plana, a putem inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast Savjetodavnom vijeću omogućena je i ekspertska pomoć i podrška u pripremi Akcijskog plana te suvremenog i stručnog procesa izrade mjere temeljem potreba korisnika/ica.

Pored toga, u organizaciji Savjetodavnog vijeća inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“ u Sarajevu su 20. 12. 2021. godine, održane konzultacije s organizacijama civilnog društva, a u razdoblju od 24. 11. do 9. 12. 2021. godine su obavljene i konzultacije putem web platforme ekonzultacije, te je sačinjeno Izvješće o konzultacijama, koje je uz Akcijski plan upućeno Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje.

U razdoblju objave Akcijskog plana u javnim konzultacijama nisu pristigli dodatni prijedlozi i komentari, a informacija o procesu izrade Akcijskog plana i poziv na konzultacije dostavljen je organizacijama civilnog društva u svrhu širenja informacija o održavanju konzultacija.

Od travnja do studenoga 2022. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine skoro pa nije održavalo sjednice, te je Akcijski plan usvojen na 57. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 10. 11. 2022. godine, uz zaključak Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da se razdoblje implementiranja mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana pomjere s 2021. - 2023. godine na 2022. - 2024. godinu, o čemu su obaviještene i institucije uključene u njegovu provedbu. Provedba Akcijskog plana Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za provedbu inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“ za razdoblje 2022. - 2024. godina trajat će do 31. kolovoza 2024. godine, te je taj rok naveden i kao krajnji rok za provedbu aktivnosti izuzev onih koje će se provoditi kontinuirano, a o navedenom pomjeranju roka provedbe Akcijskog plana je obaviještena i inicijativa „Partnerstvo za otvorenu vlast“.

Kao glavna prioritetna područja za sljedeće dvije godine na koje su usmjerene mjere i aktivnosti Akcijskog plana istaknuti su: otvoreni podaci; javne nabave, antikorupcija, proračunska transparentnost, značaj reguliranja pitanja stvarnog vlasništva te slobodan pristup informacijama. Za svako od ovih područja definirane su mjere i provedbene aktivnosti koje je potrebno realizirati u svrhu ostvarenja postavljenih ciljeva – ukupno 10 mjera i 30 aktivnosti.

Izvješće o provedbi Akcijskog plana ima za cilj predstaviti rezultate provedbe preuzetih obveza. Iako je Akcijski plan usvojen 10. 11. 2022. godine, većina obveza se trenutačno nalazi u završnim fazama realizacije.

Provedbu mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana pratit će i koordinirati Savjetodavno vijeće, uz stručnu potporu Sektora za pravnu pomoć i razvitak civilnog društva Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ureda koordinatora za reformu javne uprave, a pisano izvješće o provedbi Akcijskog plana podnosi se Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Provedbu Akcijskog plana će također pratiti i evaluirati i neovisno tijelo - Neovisni mehanizam izvješćivanja (Independent Reporting Mechanism - IRM) koje djeluje u suradnji s Upravnim odborom inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine opredijelilo se za mjere koje će dovesti do proaktivnije objave informacija na internetskim stranicama institucija Bosne i Hercegovine i ispunjavanje standarda proaktivne transparentnosti, otvorenih podataka u području statistike i javnih nabava, izgradnje web platforme za izradu planova integriteta institucija BiH, izrade Proračuna za građane, te uspostavljanja učinkovitih mehanizama suradnje s civilnim društvom.

Mjerodavnost za provedbu preuzetih obveza ima ukupno 7 tijela javne uprave, a kao ostali sudionici uključeni u taj proces prepoznata su i druga tijela državne uprave (ministarstva, uredi, agencije), organizacije civilnog društva i međunarodne organizacije.

Iako znatan dio obveza iz Akcijskog plana suštinski nema reformski karakter, njihova provedba predstavlja korake k otvorenijoj, transparentnijoj, učinkovitoj i odgovornijoj upravi. Stoga je potrebno kontinuirano praćenje realizacije obveza, kako bi se u sljedećim ciklusima Partnerstva za otvorenu vlast ili kroz neke druge kompatibilne procese (reforma javne uprave), stanje u relevantnim oblastima dalje unaprjeđivalo.

Ovo izvešće je pripremljeno na temelju istraživanja i obrade javno dostupnih informacija, redovite komunikacije s predstavnicma tijela državne uprave i organizacijama civilnog društva, te informacija sa sastanaka Savjetodavnog vijeća inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.                                                           Više informacija o Partnerstvu za otvorenu vlast dostupno je na linku: http://www.mpr.gov.ba/reload/default.aspx?id=10936&langTag=bs-BA

Na temelju prikupljenih informacija, trenutačni status provedbe ciljeva/aktivnosti iz Akcijskog plana prikazan je odgovarajućom bojom:

1. ZELENA – aktivnost je provedena ili je napredak stabilan i ne očekuju se nikakvi zastoji u provedbi.

2. ŽUTA – provedba aktivnosti je u tijeku.

3. NARANČASTA – aktivnost nije pokrenuta, što zahtijeva davanje obrazloženja od strane odgovorne institucije, raspravu i eventualno donošenje zaključka Savjetodavnog vijeća po tom pitanju.

4. CRVENA – provedbu aktivnosti treba prekinuti i dalje je ne provoditi, što zahtijeva davanje obrazloženja od strane odgovorne institucije, raspravu i eventualno donošenje zaključka Savjetodavnog vijeća po tom pitanju.

Izrazi koji su radi preglednosti dani u jednom gramatičkom rodu u ovom izvješću, bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene.

| Naziv i broj obveze: 1. Koordinacija razvoja ekosistema otvorenih podataka (javnog podatkovnog dobra) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum početka i datum završetka obveze: 1. 1. 2023. – 31. 8. 2024. |  |  |  |  |  |
| Vodeća agencija/institucija za provedbu | Ured koordinatora za reformu javne uprave |  |  |  |  |
| Opis obveze |  |  |  |  |  |
| Koji javni problem će adresirati ova obveza? | Istraživanje spremnosti za otvorene podatke u Bosni i Hercegovini ukazuje na vrlo ranu fazu spremnosti za provedbu inicijative otvorenih podataka, što potvrđuje nedostatak prioritiziranja otvorenih podataka na visokoj razini, neinformiranost i nedostatak svijesti o koristima otvorenih podataka, nedostupnost IT osoblja, nepostojanje sistemskog vođenja evidencije o bazama podataka, kao i osnovnih praksi upravljanja informacijama u svim institucijama. Istraživanje navodi i to da je usvajanje “Politike upravljanja informacijskom sigurnošću u institucijama BiH za razdoblje 2017. – 2022. godine” ukazalo na spremnost institucija na strateškoj razini da donose ovakve politike, ali upoznatost državnih službenika s ovom politikom i njena provedba nisu na zavidnoj razini. Posebni dokumenti o upravljanju i zaštiti podataka ne postoje, te se navodi da bi Okvir interoperabilnosti BiH, usvojen 2018. godine, do jedne mjere mogao omogućiti premošćivanje ovih nedostataka i postaviti zajedničke okvire upravljanja otvorenim podacima. S druge strane, postoji obiman regulatorni i financijski okvir za otvaranje podataka, proces reforme javne uprave, kao i jasna i kontinuirana uloga Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Partnerstva za otvorenu vlast u iniciranju i koordiniranju otvaranja podataka. Izraz “otvaranje podataka” se odnosi na to da se javni podaci u posjedu različitih tijela javne uprave učine dostupnim javnosti (prije svega pravnim osobama iz privatnog sektora, građanima i nevladinom sektoru). Takve podatke treba učiniti dostupnim na način da se objave u određenom obliku koji omogućuje njihovo pretraživanje i slobodnu upotrebu, ali i njihovu transformaciju i obrađivanje za različite namjene (npr. za komercijalne potrebe, u svrhu sprječavanja korupcije, itd.). Iako je potražnja za otvorenim podacima u BiH trenutačno skromna pokazuje se značajan porast i interes građana, tvrtki i organizacija za otvorenim podacima. Dodatno građani izražavaju potrebu za korištenjem e-usluga i lakom dostupnošću informacija javnog sektora što podrazumijeva interoperabilnost i otvorenost podataka. Nadalje, otvaranje podataka dodatno bi omogućilo i unaprijedilo funkcioniranje javne uprave s obzirom na to da je istraživanje pokazalo da je pružanje usluga građanima dodatno otežano i sporije zbog nemogućnosti pristupa javnih službenika podacima drugih institucija javne uprave. |  |  |  |  |
| Što je obveza? | Obveza će izravno adresirati gore navedeni problem, a s ciljem uspostave portala otvorenih podataka i njegove operativnosti, te aktivne uloge institucija u objavljivanju podataka. Portal otvorenih podataka predstavlja platformu na kojoj se vrši objavljivanje, prikupljanje, kategorizacija, pretraga i distribucija otvorenih podataka koji su u vlasništvu javnog sektora. Ključni cilj takvog portala je omogućiti dostupnim podatke javne uprave i širenje upotrebe javnih (otvorenih) podataka s jednog (središnjeg) mjesta - portala, čime se omogućava suradnja privatnog i javnog sektora, osobito u domeni informacijskih tehnologija kroz kreiranje (ne)komercijalnih aplikacija s dodanom vrijednošću za korisnike podataka (informacija, dokumenata) javnog sektora. Jedna od kompomenti projekta „Podrška reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini“ imala je zadatak da „se postigne da portal otvorenih podataka postane operativan“. U tom kontekstu, projektni tim radi na izradi same IT platforme (kao pilotno rješenje za razinu institucija BiH), te organizira prezentacije za državne službenike i relevantne nevladine organizacije. Projektom je planirano da se izradi Odluka koja će se uputiti prema Vijeću ministara BiH, a kojom je predviđena održivost portala u smislu institucije koja će biti mjerodavna za njegovo daljnje održavanje, te obveza institucije da imenuje svoje službenike koji će u ime svoje institucije unositi otvorene podatke, odnosno putem portala osigurati pristup otvorenim podacima. Plan je da portal bude pilotiran za institucije Vijeća ministara BiH, a kasnije ponuđen kao platforma i svim ostalim upravnim razinama u BiH. Imajući u vidu način na koji je organiziran portal i arhitekturu i mehanizme na kojim se temelji (objava podataka, objava metapodataka, link prema otvorenim objavljenim podacima, harvesting kataloga podataka), ključni benift za krajnje korisnike je pretraživost i dostupnost većeg volumena kvalitetnih otvorenih podataka na jednom mjestu. Također, organizacija portala po uzoru na EU referentni portal omogućava povećanje ponovnog korištenja podataka izravnijim pristupom otvorenim podacima koji su strukturirani po kategorijama, kao i na spomenutom EU portalu. Ovakav pristup je bitan za kreatore aplikacija koji otvorene podatke mogu s jednog ažurnog i autoriziranog izvora koristiti i kreirati nove vrijednosti iz otvorenih podataka institucija, pa takve aplikacije ponude i širem krugu zainteresiranih korisnika. U tom smislu će obveza Ureda koordinatora za reformu javne uprave biti da portal izrađen kroz gore navedeni projekt: - pilotira na institucijama koje su bile uključene u izradu same platforme (Vijeće ministara BiH – Generalno tajništvo – Služba za održavanje i razvoj elektronskog poslovanja i e – vlade, Ministarstvo financija i trezora BiH, Uprava za neizravno oporezivanje BiH, Agencija za statistiku BiH, Agencija za javne nabave BiH, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, IDDEEA i Središnje izborno povjerenstvo BiH), te - poduzme odgovarajuće zagovaračke (iniciranje) aktivnosti prema ostalim upravnim razinama, a s ciljem da preuzmu razvijena metodološka i informatička rješenja, čime se ostvaruju pretpostavke za širu integraciju otvorenih podataka za cijelu BiH. Time će se znatno podići i stupanj transparentnosti djelovanja javne uprave, što utječe i na smanjenje stupnja korupcije u državi, a ima i brojne druge pozitivne učinke. Navedene aktivnosti će sukladno Strateškom okviru za reformu javne uprave u BiH 2018. – 2022., reformska oblast Pružanje usluga 4.2.9.1. omogućiti objavu javnog podatkovnog dobra za komercijalnu i društvenu ponovnu uporabu (otvorena uprava), uz puno poštovanje pravnog okvira za zaštitu osobnih podataka i privatnosti. |  |  |  |  |
| Kako će ispunjavanje obveze doprinijeti rješavanju javnog problema? | Operativnost portala otvorenih podataka će, kao i proaktivna objava informacija, omogućiti transparentan uvid u rad institucija i odluke koje se donose u ime građana. Građanima se na ovaj način olakšava pristup informacijama, pri čemu se podnošenje zahtjeva na propisanom obrascu, poznavanje zakonskog okvira, čekanje ili eventualno plaćanje naknada za pristup informacijama zamjenjuje proaktivnim pristupom institucije i objavom informacija u obliku koji omogućuje njihovo pretraživanje i slobodnu upotrebu, ali i njihovu transformaciju i obrađivanje za različite namjene. Također, proaktivna objava informacija na portalu otvorenih podataka osigurava da su informacije koje institucija posjeduje dostupne svima, a ne samo podnositeljima zahtjeva za pristup informaciji. |  |  |  |  |
| Zašto je ova obveza relevantna za OGP vrijednosti? | Operativnost portala otvorenih podataka ima neposredan utjecaj na efikasnost javnog upravljanja i gospodarsku uspješnost u tržišnoj konkurenciji, što upućuje na ključne vrijednosti suvremene uprave, kao što su transparentnost, odgovornost, participativnost/sudjelovanje građana u donošenju odluka, integritet, sprječavanje korupcije i slično. |  |  |  |  |
| Dodatne informacije | O obvezi proaktivne objave informacija govore i: - Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima - Europska načela dobre javne uprave - Propisi (Zakon o javnim nabavama BiH, zakoni o upravi, zakoni o slobodnom pristupu informacijama...) - Strateški okvir za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018. – 2022. - Direktiva 2019/2024 o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora - Komunikacija Europske komisije Stvaranje zajedničkog europskog podatkovnog prostora (SWD(2018)125 final). - Komunikacija Europske komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom ekonomskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu /* COM/2015/0192 final */ |  |  |  |  |
| Ciljevi/aktivnosti |  | Datum početka: | Datum završetka: | Provedba ciljeva/aktivnosti | Status provedbe |
| - Uspostava user-friendly interaktivnog portala otvorenih podataka: - Poziv institucijama (odabranim za pilotiranje) - za formiranje/definiranje setova podataka - iz različitih područja i njihova objava na portalu u formi otvorenih podataka; - Izvršiti konzultacije sa zainteresiranim stranama izvan uprave o potrebi za otvorenim podacima; - Analizirati potražnju za otvorenim podacima uključujući iskustva EU portala i portala najboljih praksi; - Identificirati data-setove koji nose najveću upotrebnu vrijednost i ponovnu upotrebljivost; Zagovarati otvaranje data-setova koji su ranije identificirani; |  | 1. 1. 2023. | 31. 3. 2023. | Status: Portal otvorenih podataka izrađen je i prezentiran institucijama i relevantnim nevladinim organizacijama kroz projekt tehničke potpore Uredu koordinatora za reformu javne uprave. Plan je da se portal pilotira na osam institucija Vijeća ministara BiH koje su bile uključene u izradu same platforme, a kasnije ponudi kao platforma i svim ostalim upravnim razinama u BiH. Projektom je pripremljena i Odluka koja predviđa održivost portala u smislu institucije koja će biti mjerodavna za njegovo održavanje, te obveze ostalih uključenih u smislu osiguranja pristupa otvorenim podacima putem portala. Preduvjet za provedbu aktivnosti ove mjere je postizanje dogovora sa Službom za održavanje i razvoj elektroničkog poslovanja i e-vlade (Generalno tajništvo Vijeća ministara BiH) koji se odnosi na institucionalno pitanje i ostale pretpostavke koje uključuju održavanje portala u tehničkom i financijskom smislu, kao i dogovor oko aktivnosti na usvajanju Odluke o formiranju portala i punjenje portala otvorenim podacima. Iako je Ured koordinatora za reformu javne uprave pokretao inicijativu održavanja sastanka na kojem bi se razgovaralo o navedenim temama, u proteklom razdoblju sastanak još uvijek nije dogovoren. Sljedeći koraci: Planirano je održavanje sastanka u siječnju 2024. godine, a nakon toga i rad na realiziranju i aktivnosti ove mjere. |  |
| Razvoj koordinacije otvaranja podataka unutar institucija, te s privatnim sektorom i akademskom zajednicom; - Koordinirati aktivnosti na predlaganju Odluke o ODP-u i usvajanju na Vijeću ministara BiH; - Ponuditi prijedloge strukture za koordinaciju i upravljanje otvorenim podacima; Nastavak aktivnosti na operacionalizaciji pilota ODP uz osiguranje održivosti (ovisno o raspoloživosti financijske podrške i proračunskih sredstava); - Formirati program treninga za otvaranje podataka za službenike institucija BiH u suradnji s ADS BiH; Razvoj strateškog fokusa, podizanje svijesti (organizacija promotivnih događaja u suradnji s uključenim institucijama i organizacijama civilnog društva za predstavnike svih ostalih institucija na razini BiH i predstavnike ostalih upravnih razina) i predstavnika ostalih nevladinih organizacija, akademske i poslovne zajednice, strukovnih udruga i sl.) u vidu: najmanje dvije konferencije i dva okrugla stola godišnje i popularizacija osnovnih ciljeva ekosustava javnog podatkovnog dobra (vrijednosti, ponovno korištenje i uporaba, efekti otvaranja podataka); - Inicirati i koordinirati dostupnost otvorenih podataka na ostalim upravnim razinama na osnovama reliziranog pilot projekta za institucije BiH; |  | - 2023. 1. 1. 2023. | - 31. 8. 2024. i kontinuirano - 31. 12. 2023. i kontinuirano - 31. 12. 2023. - 31. 8. 2024. - 31. 12. 2023. | Status: Portal otvorenih podataka izrađen je i prezentiran institucijama i relevantnim nevladinim organizacijama kroz projekt tehničke potpore Uredu koordinatora za reformu javne uprave. Plan je da se portal pilotira na osam institucija Vijeća ministara BiH koje su bile uključene u izradu same platforme, a kasnije ponudi kao platforma i svim ostalim upravnim razinama u BiH. Projektom je pripremljena i Odluka koja predviđa održivost portala u smislu institucije koja će biti mjerodavna za njegovo održavanje, te obveze ostalih uključenih u smislu osiguranja pristupa otvorenim podacima putem portala. Preduvjet za provedbu aktivnosti ove mjere je postizanje dogovora sa Službom za održavanje i razvoj elektroničkog poslovanja i e-vlade (Generalno tajništvo Vijeća ministara BiH) koji se odnosi na institucionalno pitanje i ostale pretpostavke koje uključuju održavanje portala u tehničkom i financijskom smislu, kao i dogovor oko aktivnosti na usvajanju Odluke o formiranju portala i punjenje portala otvorenim podacima. Iako je Ured koordinatora za reformu javne uprave pokretao inicijativu održavanja sastanka na kojem bi se razgovaralo o navedenim temama, u proteklom razdoblju sastanak još uvijek nije dogovoren. Sljedeći koraci: Planirano je održavanje sastanka u siječnju 2024. godine, a nakon toga i rad na realiziranju i aktivnosti ove mjere. |  |
| Kontakt informacije |  |  |  |  |  |
| Ime odgovorne osobe ispred institucije zadužene za implementiranje | 1. Sabahudin Suljević 2. Mubera Begić 3. Vedrana Faladžić |  |  |  |  |
| Pozicija, Odjel | 1. Stručni savjetnik za informacijske tehnologije i pružanje usluga 2. Stručna savjetnica za reformu javne uprave 3. Viša stručna suradnica za odnose s javnošću |  |  |  |  |
| E-mail i telefon | 1. sabahudin.suljevic@parco.gov.ba 033 565 780 2. mubera.begic@parco.gov.ba 033 565 777 3. vedrana.faladzic@parco.gov.ba 033 565 763 |  |  |  |  |
| Institucije i drugi akteri uključeni u implementiranje, NVO, privatni sektor, multilateralne radne skupine | - Vijeće ministara BiH – Generalno tajništvo – Služba za održavanje i razvoj elektroničkog poslovanja i e-vlade - Ministarstvo financija i trezora BiH - Uprava za neizravno oporezivanje BiH - Agencija za statistiku BiH - Agencija za javne nabave BiH - Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije - IDDEEA - Središnje izborno povjerenstvo BiH Organizacije civilnog društva: Transparency International BiH, Zašto ne, CIN, CPI i druge relevantne organizacije civilnog društva. Sve ostale Institucije BiH će imati obvezu redovnog i ažurnog osiguravanja objavljivanja otvorenih podataka, uz napomenu da će neke od tih institucija biti izabrane kao prioritetno relevantne za početak djelovanja portala otvorenih podataka. |  |  |  |  |

| Naziv i broj obveze: 2. Unaprjeđenje transparentnosti u institucijama BiH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum početka i datum završetka obveze: 1. 1. 2023. – 31. 8. 2024. |  |  |  |  |  |
| Vodeća agencija/institucija za implementiranje | Ured koordinatora za reformu javne uprave |  |  |  |  |
| Opis obveze |  |  |  |  |  |
| Koji javni problem će adresirati ova obveza? | Vijeće ministara BiH usvojilo je u prosincu 2018. godine Politiku i Standarde proaktivne transparentnosti te naložilo institucijama Bosne i Hercegovine da na svojim web stranicama objave svih 38 vrsta informacija koje čine Standarde, a Ured koordinatora za reformu javne uprave na godišnjoj razini radi istraživanja o provedbi Standarda. Za potrebe sveobuhvatne analize ispunjenosti Standarda, Agencija za statistiku BiH razvila je softver koji se koristi za istraživanje, a s Uredom koordinatora za reformu javne uprave potpisan je Memorandum o korištenju softvera i čuvanju podataka. Ured koordinatora za reformu javne uprave proveo je online istraživanje među institucijama uprave u razdoblju od 9. 2. 2021. do 10. 3. 2021. godine. Istraživanjem je bila obuhvaćena 81 institucija, a na upitnik su odgovorile 63 institucije. Jedna institucija nije odgovorila na svih 38 pitanja. 62 institucije (76,5%) su dale odgovore na 38 pitanja. Istraživanje je pokazalo da prosječna ispunjenost standarda proaktivne transparentnosti iznosi 67,57%. Pojedine institucije Bosne i Hercegovine na svojim web stranicama nemaju objavljene ni osnovne informacije o svom radu, rukovodstvu, strukturi, mjerodavnostima, proračunu, programima. Pravo građana da imaju osnovne informacije o radu institucija te onima koji snose odgovornost za taj rad je ključna javna potreba u izgradnji transparetnosti i odgovornosti javne uprave. Postoje dva povezana problema u društvu koja želimo adresirati ovom obvezom: razina povjerenja a time i korištenje usluga javne uprave (u smislu pretpostavke samih građana da informacije i odgovornost ne postoji te odustajanje od korištenja usluga javne uprave u samom početku), potom kao povezana javna potreba je korištenje javnih usluga te informacija o odgovornima za pružanje tih usluga koja je dostupna javnosti time omogućavajući i povratni efekt nadgledanja rada javne uprave te povratne informacije o zadovoljstvu rada javne uprave. |  |  |  |  |
| Što je obveza? | • mjerenje i praćenje napretka u području proaktivne transparentnosti • nadogradnja softvera • zagovaranje i promoviranje proaktivne objave informacija unutar državne službe • izgradnja kapaciteta državnih službenika u području proaktivne transparentnosti |  |  |  |  |
| Kako će ispunjavanje obveze doprinijeti rješavanju javnog problema? | Proaktivna objava informacija omogućit će transparentniji rad institucija. Građanima se na ovaj način olakšava pristup informacijama, pri čemu se podnošenje zahtjeva na propisanom obrascu, poznavanje zakonskog okvira, čekanje ili eventualno plaćanje naknada za pristup informacijama zamjenjuje proaktivnim pristupom institucije i objavom informacija prije traženja istih. Također, proaktivna objava informacija osigurava da su informacije koje institucija posjeduje dostupne svima, a ne samo podnositeljima zahtjeva. Ukoliko nemaju odgovarajuće informacije, građani nisu u mogućnosti ostvariti svoja prava i pristup uslugama koje pruža javni sektor. Pristup informacijama spada u osnovne alate za praćenje rada izabranih dužnosnika, te osiguranje veće odgovornosti za trošenje novca poreznih obveznika. Objava 38 standarda proaktivne tranparentnosti doprinosi većoj iskoristivosti podataka koje čuva javni sektor, a one su korisna podloga za istraživačko novinarstvo, analize civilnog društva i akademske zajednice. Kroz nadogradnju softvera potiče se objavljivanje 38 standarda u otvorenim formatima. |  |  |  |  |
| Zašto je ova obveza relevantna za OGP vrijednosti? | Povećava se transparentnost rada institucija i sudjelovanje građana u donošenju odluka što izravno utječe na vrijednost transparetnosti ali i public accountablity javne uprave s obzirom na to da su informacije pružene te je jasno i vidljivo tko je odgovoran za usluge i informacije dostupne građanima. |  |  |  |  |
| Dodatne informacije | O obvezi proaktivne objave informacija govore i sljedeći dokumenti: ● Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima ● Europska načela dobre javne uprave ● Strategija reforme javne uprave i Akcijski plan za njenu provedbu (2018. – 2022.) ● Direktiva 2019/2024 o otvorenim podacima i ponovnoj upotrebi informacija javnog sektora ● Propisi (Zakon o javnim nabavama BiH, zakoni o upravi, zakoni o slobodnom pristupu informacijama...) |  |  |  |  |
| Ciljevi/aktivnosti |  | Datum početka: | Datum završetka: | Provedba ciljeva/aktivnosti | Status provedbe |
| Povećati uključenost institucija u istraživanje o provedbi standarda proaktivne transparentnosti |  | - 2023. | 31. 8. 2024. | Status: Realizacija u tijeku. U istraživanju je od 80 pozvanih institucija sudjelovalo 65 za razliku od istraživanja provedenog 2022. godine kada je u istraživanju sudjelovalo 55 institucija. Sljedeći koraci: Inicirati sudjelovanje minimalno još 8 institucija koje nisu sudjelovale u istraživanju. |  |
| Unaprijeđeni kapaciteti državnih službenika i rukovoditelja institucija o proaktivnoj transparentnosti |  | 1. 1. 2023. | 31. 8. 2024. | Status: Realizacija u tijeku. - U organizaciji Agencije za državnu službu BiH u travnju 2023. godine je održana obuka o proaktivnoj transparentnosti i otvorenim podacima za državne službenike institucija BiH. - Ured koordinatora za reformu javne uprave je tijekom lipnja 2023. godine dao doprinos realiziranju serije OSCE obuka pod nazivom „Sudjelovanje građana u procesu kreiranja politika i donošenju odluka na lokalnoj razini“. Cilj obuka je bio ojačati kapacitete predstavnika jedinica lokalne uprave u pogledu uključivanja građana u proces kreiranja i donošenja odluka, kao i proaktivne transparentnosti kao dijela reforme javne uprave u BiH. Obuke su održane 7. 6. u Banjoj Luci, 9. 6. u Bijeljini, 14. 6. na Jahorini i 15. 6. 2023. u Trebinju. Sljedeći koraci: Planirana obuka s Agencijom za državnu službu BiH za rukovodeće državne službenike u 2024. godini. |  |
| Provedena dva (godišnje 1X) istraživanja o ispunjenosti standarda proaktivne transparentnosti (pripremljena izvješća i upućena Vijeću ministara BiH na razmatranje i usvajanje) |  | 1. 3. 2023. | 31. 8. 2024. | Status: Realizacija u tijeku. Istraživanje provedeno u razdoblju ožujak-svibanj 2023. U tijeku je prikupljanje mišljenja mjerodavnih institucija na Informaciju o provedenom istraživanju. Sljedeći koraci: Planirano istraživanje ožujak-svibanj 2024. |  |
| Nadograđen softver za mjerenje i istraživanje o proaktivnoj transparentnosti |  | 1. 1. 2023. | 30. 6. 2023. | Status: Aktivnost realizirana. Nadograđen softver. Sljedeći koraci: |  |
| Kontakt informacije |  |  |  |  |  |
| Ime odgovorne osobe ispred institucije zadužene za implementaciju | 1. Vedrana Faladžić 2. Mubera Begić |  |  |  |  |
| Pozicija, Odjel | 1. Viša stručna suradnica za odnose s javnošću 2. Stručna savjetnica za reformu javne uprave |  |  |  |  |
| E-mail i telefon | 1. vedrana.faladzic@parco.gov.ba 033 565 763 2. mubera.begic@parco.gov.ba 033 565 777 |  |  |  |  |
| Institucije i drugi akteri uključeni u implementiranje, NVO, privatni sektor, multilateralne radne skupine | - Agencija za statistiku BiH - Vijeće ministara BiH/Agencija za državnu službu BiH - Sve institucije Vijeća ministara BiH Organizacije civilnog društva: Transparency International BiH, Analitika, Zašto ne, CIN, CPI i druge organizacije civilnog društva |  |  |  |  |

| Naziv i broj obveze: 3. Podizanje svijesti i upoznavanje organizacija civilnog društva o značaju pitanja stvarnog vlasništva |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum početka i datum završetka obveze: 1. 2. 2023. – 1. 5. 2024. |  |  |  |  |  |
| Vodeća agencija/institucija za implementiranje | Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine |  |  |  |  |
| Opis obveze |  |  |  |  |  |
| Koji javni problem će adresirati ova obveza? | Reguliranje pitanja stvarnog vlasništva i uspostava Registara stvarnih vlasnika je usko povezana sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. U dokumentu „FATF Guidance Transparency and Beneficial Ownership“ iz 2018. godine navedeno je da se „preporuka 24 odnosi široko na „pravne osobe“, dakle bilo koje osobe, osim fizičkih, koje mogu uspostaviti stalni klijentski odnos s financijskom institucijom ili koje na drugi način mogu posjedovati imovinu. To može uključivati kompanije, korporativna tijela, zaklade, ustanove, partnerstva ili udruge i druge relevantne slične subjekte koji imaju pravni subjektivitet. To može uključivati neprofitne organizacije (NPO) koje mogu imati različite oblike koji se razlikuju među jurisdikcijama, poput zaklade, udruge ili suradničkih društava. Države bi posebno trebale preispitati rizike pranja novca i financiranja terorizma povezane s ovim drugim vrstama pravnih osoba, uzeti u obzir njihove različite oblike i strukture i, na temelju razine rizika, odrediti mjere kojima će se postići odgovarajuća razina transparentnosti. Također, mjerodavni organi bi trebali imati pravovremeni pristup odgovarajućim, tačnim i pravovremenim informacijama o stvarnom vlasništvu za ove druge vrste pravnih osoba.“ Sukladno Izvješću Europske komisije o procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji utječu na unutarnje tržište i odnose se na prekogranične aktivnosti, „Neprofitne organizacije mogu biti izložene rizicima od zloupotrebe u svrhu financiranja terorizma. Analiza slabosti sektora neprofitnih organizacija s obzirom na financiranje terorizma prilično je zahtjevna jer taj sektor karakteriziraju raznolike strukture i aktivnosti s različitim stupnjevima izloženosti riziku i njegovu poznavanju. Razlog tome uglavnom su raznolike strukture neprofitnih organizacija te različiti pravni okviri i nacionalne prakse. „Izražajne neprofitne organizacije” donekle su osjetljive jer se u njih mogu infiltrirati kriminalne ili terorističke organizacije koje mogu skrivati stvarno vlasništvo zbog čega je teže ući u trag prikupljanju sredstava, dok su neke vrste „uslužnih neprofitnih organizacija” izravnije osjetljive zbog same prirode njihova djelovanja.“ I u dokumentu Ministarstva sigurnosti BiH „Procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2018. - 2022. godine“ navedeno je „Obradom 16 varijabli inherentnih i srednjih za djelatnost Nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini je također ocijenjeno da postoji “Visok rizik” ranjivosti od pranja novca“. U Izvješću se navodi da postoji „Nedovoljna svijest NVO sektora o sprječavanju pranja novca/financiranju terorizma“, te da je potrebno „Podizanje svjesti kod NVO sektora u vezi SPN/FT.“ Stoga će ova obveza adresirati izazov i obvezu reguliranja pitanja stvarnog vlasništva nevladinih organizacija, te nastojati podići svijest i upoznati nevladine organizacije o značaju pitanja stvarnog vlasništva. Samim time zadovoljava se potreba sigurnosti i odgovornosti korištenja sredstava kao javna potreba osiguranja financiranja upravo onih aktivnosti za koji su sredstva namijenjena. Dodatno ova mjera zadovoljava i javnu potrebu nacionalne sigurnosti u smislu borbe protiv financiranja terorizma. |  |  |  |  |
| Što je obveza? | Obveza uključuje održavanje osam (8) radionica za organizacije civilnog društva o pitanju stvarnog vlasništva na kojima će se organizacije civilnog društva temeljito upoznati s problematikom stvarnog vlasništva u kontekstu povećanja transparentnosti, borbe protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, te sačinjavanje izvješća i eventualnih preporuka s održanih radionica. |  |  |  |  |
| Kako će ispunjavanje obveze doprinijeti rješavanju javnog problema? | Realiziranjem ove obveze očekuje se da će se organizacije civilnog društva temeljito educirati o stvarnom vlasništvu, kao i obvezama za sve pravne osobe, čime će se omogućiti veća transparentnost i efikasnija borba protiv pranja novca i financiranja terorizma, a gdje organizacije civilnog društva imaju osobito važnu ulogu. |  |  |  |  |
| Zašto je ova obveza relevantna za OGP vrijednosti? | Relevantnost obveze za OGP vrijednosti je u tome što je reguliranje pitanja stvarnog vlasništva kao i uspostava Registara stvarnih vlasnika usko povezana sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, odnosno izravno se dotiče tri ključna prioriteta OGP-a: - Transparentnost - Borba protiv korupcije - Stvarno vlasništvo Realiziranjem ove obveze omogućit će se bolje razumijevanje koristi i značaja otvaranja podataka o stvarnom vlasništvu organizacija civilnog društva, odnosno neprofitnih organizacija, koje su često izložene riziku od pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. |  |  |  |  |
| Dodatne informacije |  |  |  |  |  |
| Ciljevi/aktivnosti |  | Datum početka: | Datum završetka: | Provedba ciljeva/aktivnosti | Status provedbe |
| Odrediti način i lokacije za održavanje radionica |  | 1. 2. 2023. | 14. 2. 2023. | Status: Aktivnost realizirana. Određen je način i lokacije za održavanje radionica. Sljedeći koraci: |  |
| Pripremiti i objaviti poziv za održavanje radionica |  | 1.3.2023. | 1. 4. 2023. | Status: Realizacija u tijeku. Pripremljen je poziv za održavanje radionica koji će biti objavljen u prvom kvartalu 2024. godine kada je planirano održavanje radionica. Sljedeći koraci: |  |
| Održati 8 (osam) radionica i sačiniti izvješća i eventualne preporuke |  | 1. 5. 2023. | 1. 5. 2024. | Status: Realizacija u tijeku. Realizirane su sve pripremne aktivnosti za održavanje radionica koje će se održati u prvom kvartalu 2024. godine, nakon kojih će se sačiniti izvješća i eventualne preporuke. Sljedeći koraci: |  |
| Kontakt informacije |  |  |  |  |  |
| Ime odgovorne osobe ispred institucije zadužene za implementaciju | 1. Selma Džihanović-Gratz 2. Vildan Hadžihasanović |  |  |  |  |
| Pozicija, Odjel | 1. Šefica Odsjeka za pravnu pomoć civilnom društvu 2. Viši stručni suradnik za pravnu pomoć civilnom društvu |  |  |  |  |
| E-mail i telefon | 1. selma.dzihanovic@mpr.gov.ba, 033 721 602 2. vildan.hadzihasanovic@mpr.gov.ba, 033 721 604 |  |  |  |  |
| Institucije i drugi akteri uključeni u implementiranje, NVO, privatni sektor, multilateralne radne skupine | OCD |  |  |  |  |

| Naziv i broj obveze: 4. Unaprijeđenje proračunske transparentnosti |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum početka i datum završetka obveze: 1. 1. 2023. – 31. 8. 2024. |  |  |  |  |  |
| Vodeća agencija/institucija za implementiranje | Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine |  |  |  |  |
| Opis obveze |  |  |  |  |  |
| Koji javni problem će adresirati ova obveza? | Općenito govoreći, vlade svojim građanima/građankama odgovaraju ili bi bar trebale odgovarati za svoje postupke i politike koje provode. Proračun, kao osnovni instrument pomoću kojeg vlada provodi svoje politike i realizira planove, obično je veoma kompleksan i teško razumljiv velikom dijelu javnosti. Dakle, nije najvažnije da proračun bude dostupan javnosti, već je podjednako važno da proračunska dokumentacija bude pristupačna i razumljiva građanima. Prema rezultatima međunarodnog istraživanja o otvorenosti proračuna (IBP), indeks otvorenosti proračuna u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu je iznosio svega 33 bodova, od ukupno 100 indeksnih bodova, što Bosnu i Hercegovinu svrstava u zemlje čija „vlada pruža građanima minimalne informacije o proračunu“. Prema ovome istraživanju najlošije je ocijenjen segment mogućnosti participacije građana u proračunskom ciklusu, sa svega sedam indeksnih poena. Strategijom reforme upravljanja javnim financijama institucija Bosne i Hercegovine za razdoblje 2021. - 2025. godina, propisan je nastavak aktivnosti pripreme i objave Proračuna za građane institucija Bosne i Hercegovine. Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine je krajem 2020. godine, uz podršku GIZ-a pripremilo i objavilo prvi Proračun za građane institucija Bosne i Hercegovine. Tijekom prethodne godine su, između ostalog, realizirane aktivnosti: analiza stanja u funkciji izrade Proračuna za građane institutucija BiH, organizirani online sastanci focus skupina na kojima su sudjelovali predstavnici proračunskih korisnika, GIZ-a, Eda-e i nevladinih organizacija, sačinjena je Metodologija za pripremu Proračuna za građane institucija BiH i ista objavljena na web stranici s ciljem prikupljanja komentara zainteresiranih strana i dr. Komentare na ovaj dokument dostavilo je nekoliko udruga građana i nevladinih organizacija. U sljedećoj godini planirana je izmjena Metodologije za pripremu Proračuna za građane koja će uključivati i definiranje smjernica za pripremu pojedinačnih Proračuna za građane. Na ovaj način će se osigurati pretpostavke da institucije Bosne i Hercegovine pripremaju Proračun za građane iz njihove nadležnosti (sažetog, razumljivog i jasnog sadržaja), te isti objavljuju na web stranici, čime će se omogućiti pristup građana/građanki ovim informacijama. Također, u sljedećoj godini planirano je uključenje 10 institucija u pripremi i objavi Proračuna za građane, čime će se osigurati pretpostavke za pristup detaljnijim informacijama o njihovom proračunu. Nadalje, u cilju povećanja stupnja dostupnosti informacija građanima/građankama, Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine će u okviru instrukcija koje upućuje proračunskim korisnicima upućivati institucije da objavljuju dokumente (zahtjev za proračun, odobreni proračun, izvješće o izvršenju proračuna i dr.), u skladu s Politikom proaktivne transparentnosti u institucijama Bosne i Hercegovine. Javna potreba praćenja, vidljivosti i sudjelovanja građana u procesu potrošnje javnih sredstava, sredstava koja građani uplaćuju za zajedničke javne usluge i proizvode ključna je i za podizanje povjerenja građana prema radu javne uprave ali i za njihovu motiviranost za uključivanjem u proces financiranja javnih usluga. |  |  |  |  |
| Što je obveza? | Mjera koju bi institucije BiH trebale poduzeti je da na jednostavan, sažet i transparentan način građanima i javnosti učine dostupnima informacije o proračunu institucija Bosne i Hercegovine u obliku i sadržaju koji bi odražavao njihovu zainteresiranost i potrebe. Od svih 75 institucija samo Ured koordinatora za reformu javne uprave na svojoj web stranici objavljuje Proračun za građane. Slijedom ove činjenice, planirano je u 2022. godini uključiti još 10 institucija Bosne i Hercegovine koje će pripremiti i objaviti Proračun za građane. Suština pristupa pri pripremi Proračuna za građane je da se vrlo komplicirane, stručne i obimne informacije predstave na jednostavan, sažet i interesantan način. Zaključkom Vijeća ministara BiH o Politici proaktivne trasparentnosti u institucijama Bosne i Hercegovine, između ostalog propisano je da, institucije BiH na svojim web stranicama objavljuju: zahtjev za proračun, operativni plan, izvješće o izvršenju proračuna i dr. Slijedom ove činjenice, Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine će u instrukciji za dostavu proračunskih zahtjeva za 2023. godinu uputiti institucije BiH da na svojim web stranicama objave zahtjev za proračun na temelju smjernica Ministarstva financija i trezora BiH, te omoguće zainteresiranim stranama da dostavljaju komentare na iste. Osnovni cilj je: učiniti građane kompetentnima i zainteresiranima za sudjelovanje u proračunskom procesu. |  |  |  |  |
| Kako će ispunjavanje obveze doprinijeti rješavanju javnog problema? | Priprema i objava Proračuna za građane predstavlja odraz najboljih međunarodnih praksi i trendova u domenu transparentnosti javnih financija. S obzirom na to da državna razina vlasti do sada nije imalo značajnijih aktivnosti i inicijativa na ovom polju, uvođenjem prakse objave dokumenata propisanih Politikom proaktivne transparentnosti u institucijama BiH, te pripremom i objavom Proračuna za građane očekuje se prije svega jačanje svijesti građana i javne odgovornosti vlade, ali i znatno bolji rejting BiH institucija na međunarodnoj ljestvici proračunske transparentnosti, mjerene prije svega Indeksom proračunske transparentnosti, što će rezultirati i povećanjem povjerenja građana, donatora i organizacija civilnog društva. |  |  |  |  |
| Zašto je ova obveza relevantna za OGP vrijednosti? | Relevantnost ove mjere za OGP vrijednosti ogleda se u sljedećim činjenicama: • Kroz realizaciju ove mjere/obveze nastavit će se objavljivati informacije o proračunu namijenjene upravo građanima, poboljšat će se kvaliteta objavljenih informacija u odnosu na potrebe ciljne skupine, te će biti poboljšana dostupnost i pristupačnost informacija u javnosti. • Obveza će utjecati na stvaranje preduvjeta i povoljnog okruženja za mogućnost javnosti da utječe na proces donošenja odluka. Kroz postizanje veće transparentnosti i osjećaja značajnijeg nadzora javnosti, očekuje se i jačanje odgovornosti državnih službenika prema javnosti za svoje postupke. |  |  |  |  |
| Dodatne informacije | Svrha ovih aktivnosti je unaprjeđenje transparentnosti proračunskog procesa putem: uključenja još 10 institucija na državnoj razini u proces pripreme i objave pojedinačnih proračuna za građane, objavom dokumenata sukladno Politici proaktivne transparentnosti, te nastavkom objavljivanja i distribuiranja Proračuna za građane institucija BiH i međunarodnih obveza BiH s informacijama koje će biti kvalitetnije i jasnije za građane i organizacije civilnog društva. Također, predviđeno je da se unaprijedi postojeća Metodologija za pripremu Proračuna za građane u smislu definiranja dodatnih smjernica za pripremu Proračuna za građane institucija na razini Bosne i Hercegovine kao i pružanje dodatnih informacija građanima u proračunskom procesu u svim fazama njegove pripreme. Metodologija o pripremi Proračuna za građane s dodatnim smjernicama, bit će polazni temelj za unaprjeđenje pripreme Proračuna za građane institucija BiH. Aktivnosti previđene Strategijom reforme upravljanja javnim financijama institucija BiH za razdoblje 2021. - 2025. godina realizirale bi se u okviru kadrovskih kapaciteta Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine. U cilju poboljšanja kvalitete Proračuna za građane institucija Bosne i Hercegovine, zbog specifičnosti nadležnosti institucija na državnoj razini, moguć je i angažman donatora posebno u dijelu organizacije radionica na kojima bi se osiguralo sudjelovanje građana i predstavnika nevladinih organizacija. |  |  |  |  |
| Ciljevi/aktivnosti |  | Datum početka: | Datum završetka: | Provedba ciljeva/aktivnosti | Status provedbe |
| Izmjena Metodologije za pripremu Proračuna za građane koja će uključivati i definiranje smjernica za pripremu Proračuna za građane institucija na razini Bosne i Hercegovine. |  | - 2023. | 30. 6.2023. | Status: Realizacija u tijeku. Sljedeći koraci: Izmjena metodologije će se finanlizirati u 2024. godini. |  |
| Provedba aktivnosti u cilju uključenja 10 institucija u pripremi i objavi Proračuna za građane, te upućivanje institucija BiH za objavu dokumenata sukladno Politici proaktivne transparentnosti. |  | - 2023. | 31. 8. 2024. | Status: Aktivnost realizirana. U Instrukciji broj 2- zahtjevi za dodjelu sredstava iz proračuna za 2024. godinu, proračunski korisnici su upućeni da, sukladno s Politikom proaktivne transparentnosti, na svojim web stranicama objave zahtjev za proračun, proračun, izvješće o izvršenju proračuna i dr. Proračun za građane za 2023. godinu na svojim web stranicama su objavile sljedeće institucije: Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine, Sud Bosne i Hercegovine, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo za ljudska i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Sljedeći koraci: Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine će i u sljedećim instrukcijama za dodjelu sredstava iz proračuna, navesti da proračunski korisnici koji su zainteresirani za realizaciju objave Proračuna za građane, iskažu namjeru za pripremu ovog dokumenta. |  |
| Kontakt informacije |  |  |  |  |  |
| Ime odgovorne osobe ispred institucije zadužene za implementaciju | 1. Halida Pašić 2. Vanja Božović |  |  |  |  |
| Pozicija, Odjel | 1. Šefica Odsjeka za pripremu proračuna institucija BiH 2. Stručna savjetnica za analize plana i izvršenja proračuna institucija BiH |  |  |  |  |
| E-mail i telefon | 1. hpasic@mft.gov.ba 2. vbozovic@mft.gov.ba |  |  |  |  |
| Institucije i drugi akteri uključeni u implementiranje, NVO, privatni sektor, multilateralne radne skupine | Ured koordinatora za reformu javne uprave Vijeća ministara BIH (s obzirom na ranije iskustvo u ovom području) u fazi pripreme smjernica i izrade Proračuna za građane, a u kasnijoj fazi druge institucije BiH, OCD i multilateralne radne skupine. |  |  |  |  |

| Naziv i broj obveze: 5. Povećanje dostupnosti i ispravne upotrebe statističkih podataka |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum početka i datum završetka obveze: 1. 1. 2023. – 31. 8. 2024. |  |  |  |  |  |
| Vodeća agencija/institucija za implementiranje | Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine |  |  |  |  |
| Opis obveze |  |  |  |  |  |
| Koji javni problem će adresirati ova obveza? | Službena statistika je osnovni izvor podataka o jednoj državi koji njenoj društvenoj i ekonomskoj strukturi osigurava, na nepristranim osnovama, brojčane i reprezentativne podatke i informacije o masovnim ekonomskim, demografskim i društvenim pojavama, kao i o pojavama iz područja radne i životne sredine. Problem koji adresira ova obveza je nedovoljna upotreba statističkih podataka prilikom procesa donošenja odluka, izrade programa, politika kao i nemogućnost jednostavnog mjerenja rezultata od strane stakeholder organizacija i građana. Pored nedovoljne upotrebe, vrlo često smo svjedoci pogrešne interpretacije statističkih podataka. Ova obveza adresira problem nedostatka osnovne statističke pismenosti kod određenog broja korisnika što može rezultirati pogrešnom upotrebom podataka. U prethodno adresiranim problemima, postoji i namjerna pogrešna interpretacija ili zloupotreba statističkih podataka kao i svjesno zanemarivanje činjenica utemeljenih na podacima koje ova obveza također adresira kroz transparentnost i animaciju šire javnosti. |  |  |  |  |
| Što je obveza? | Iako Agencija za statistiku BiH kontinuirano proširuje broj statističkih istraživanja, ova obveza se ne odnosi na povećanje dostupnih podataka već na dostupnost postojećih podataka u različitim formatima prilagođenim različitim tipovima korisnika. Kroz aktivnosti Agencije za statistiku BiH, planiramo da u potpunosti finaliziramo implementiranje obveze iz prethodnog OGP Akcijskog plana za BiH, uspostavom online baza podataka i stvaranjem pretpostavke za automatsku razmjenu podataka sa središnjim Open data portalom za BiH. Ovaj dio obveze se odnosi na dostupnost, otvorenost i poticaj upotrebe službenih statističkih podataka na način da će svi podaci objavljeni od strane Agencije biti besplatni, u različitim formatima od kojih su mnogi mašinski čitljivi i pod licencom otvorenih podataka, konstantno dostupni na bhas.gov.ba. Drugi dio obveze tretira promidžbu i pravilnu upotrebu statističkih podataka, a odnosi se na održavanje radionica s korisnicima (mediji, studenti, građanstvo, mlađa populacija i sl.), izradu prezentacija o statističkim istraživanjima u formi video sadržaja i sudjelovanje na konferencijama. Izvršiti ćemo reviziju tekstova u priopćenjima i publikacijama na način da sadrže osvrt na razdoblje od kada imamo promjenu predmetne pojave, a ne samo poređenje s unaprijed definiranim referentnim razdobljima (npr. u odnosu na prethodni mjesec ili na isti mjesec prethodne ili bazne godine u slučaju mjesečne periodike podataka) kao i povezanost predmetne pojave s drugim pojavama (npr. broj nezaposlenih s ukupnom populacijom). |  |  |  |  |
| Kako će ispunjavanje obveze doprinijeti rješavanju javnog problema? | Kvalitetno odlučivanje, programi i politike zasnovane na podacima rezultiraju ekonomskim rastom i razvitkom kao i boljim uslugama institucija u vidu servisa prilagođenih potrebama. Povećanje dostupnosti podataka iz različitih područja (gender, kriminal, kultura i umjetnost, obrazovanje, socijalna zaštita, stanovništvo, tržište rada, nacionalni računi, cijene, vanjska trgovina, građevinarstvo, industrija, investicije, poslovne statistike, turizam, poljoprivreda, šumarstvo, okoliš, energija, promet, komunikacije i dr.) osiguravanjem različitih formata publikovanja i prisutnošću na središnjem Open data portalu potičemo njihovu upotrebu. Otvaranje podataka poboljšava i njihov kvalitet utjecajem na metodologiju prikupljanja i izračuna putem reakcija korisnika. Korisnici podataka su poslovni subjekti i njihove udruge, državna tijela i tijela jedinica lokalne samouprave, kulturne, obrazovne i znanstvene institucije, kao i najšira javnost te je iz tog razloga važno da imaju pravovremeno dostupne kvalitetne, točne, objektivne i neovisne kvantitativne informacije potrebne za kvalitetne procjene i odluke. S obzirom na širok spektar različitih korisnika, prisustvo njima prilagođenim edukacijskim radionicama će rezultirati pravilnom upotrebom podataka i jačanju njihovih vještina. Transparentnost, podizanje statističke pismenosti i pravilnu upotrebu podataka kod širokih masa postižemo izradom stalno dostupnih video sadržaja i prilagođavanjem tekstova u priopćenjima i publikacijama. |  |  |  |  |
| Zašto je ova obveza relevantna za OGP vrijednosti? | Transparentnost Obveza podrazumijeva povećanje kvalitete objavljenih informacija, pravilne interpretacije i poboljšanje dostupnosti informacija u javnosti. Sudjelovanje građana Obveza podrazumijeva poboljšanje mogućnosti i sposobnosti javnosti da utiče na proces donošenja odluka na način povećane dostupnosti podataka koji su osnova za argumentaciju. Odgovornost Obveza podrazumijeva poboljšanje mehanizma mjerljivosti i jednu vrstu indikatora učinka što utječe na povećanje odgovornosti državnih institucija prema javnosti. |  |  |  |  |
| Dodatne informacije | Dodatni proračun za ovu obvezu nije potreban. Statistički podaci služe kao osnova za izračun mnogih SDG indikatora. |  |  |  |  |
| Ciljevi/aktivnosti |  | Datum početka: | Datum završetka: | Provedba ciljeva/aktivnosti | Status provedbe |
| Implementiranje online baza podataka koje korisnicima omogućavaju izradu i preuzimanje custom tabela s podacima, implementiranje tehničke pretpostavke za razmjenu podataka sa središnjim Open data portalom za BiH. |  | - 2023. | 31. 8. 2024. | Status: Realizacija u tijeku. Prebacivanje i učitavanje vremenskih serija u online diseminacijsku bazu i testiranje. Za sada završena područja: demografija, patenti, kultura. U tijeku: građevinarstvo. Sljedeći koraci: Migracija sdmx okruženja na novu infrastrukturu (baze, web app i servisi). Nastavak rada na učitavanju vremenskih serija. |  |
| Radionice s korisnicima, izrada video prezentacija s ciljem ispravne upotrebe statističkih podataka, konferencije. |  | - 2023. | 31. 8. 2024. | Status: Realizacija u tijeku. Održane dvije radionice s institucionalnim korisnicima s ciljem boljeg razumijevanja ali i suradnje u vidu razmjene podataka. S obzirom na kašnjenje usvajanja AP, napravljeni su sljedeći video materijali ali prije službenog početka aktivnosti prema AP: https://bhas.gov.ba/News/Read/55. Sljedeći koraci: Organiziranje radionica s medijima, poslovnim korisnicima, učenicima i studentima, sudjelovanje na konferencijama. Prezentacija flagship publikacija BiH u brojevima (srpanj 2024.) i Žene i Muškarci (veljača 2024.). |  |
| Revizija tekstualnih osvrta u publikacijama i priopćenjima Agencije s ciljem ispravne interpretacije statističkih podataka. |  | - 2023. | 31. 8. 2024. | Status: Realizacija u tijeku. Sudjelovanje na radionicama u organizaciji Eurostat-a na ovu temu. Sljedeći koraci: Obuka za zaposlenike Agencije i implementiranje u samim materijalima (publikacije, saopćenja). |  |
| Kontakt informacije |  |  |  |  |  |
| Ime odgovorne osobe ispred institucije zadužene za implementaciju | 1. Alen Mrgud 2. Ivona Bulić |  |  |  |  |
| Pozicija, Odjel | 1. Šef Odsjeka za uredništvo i publikovanje 2. Šefica Odsjeka za odnose s javnošću i korisnicima, biblioteka |  |  |  |  |
| E-mail i telefon | 1. alen.mrgud@bhas.gov.ba; +387 (33) 911 908 2. ivona.bulic@bhas.gov.ba; +387 (33) 911 922 |  |  |  |  |
| Institucije i drugi akteri uključeni u implementiranje, NVO, privatni sektor, multilateralne radne skupine |  |  |  |  |  |

| Naziv i broj obveze: 6. Otvoreni podaci o javnim nabavama u BiH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum početka i datum završetka obveze: 1. 1. 2023. – 31. 12. 2023. |  |  |  |  |  |
| Vodeća agencija/institucija za implementiranje | Agencija za javne nabave BiH |  |  |  |  |
| Opis obveze |  |  |  |  |  |
| Koji javni problem će adresirati ova obveza? | Nedostatak transparentnosti u postupcima javnih nabava, te profesionalne i zakonite provedbe postupaka javnih nabava bez preferiranja ponuđača su glavne prijetnje integritetu sustava javnih nabava u BiH. Implementiranjem ove mjere povećat će se transparentnost i unaprijediti odgovornosti upravljanja javnim sredstvima u BiH. Različite skupine ljudi i organizacije mogu imati korist od dostupnosti otvorenih podataka u javnim nabavama. Istovremeno, teško je precizno predvidjeti kako i koja vrijednost od otvorenih podataka će se kreirati u budućnosti, jer je inovacija po prirodi takva da dolazi na neočekivane načine. |  |  |  |  |
| Što je obveza? | Javno dostupne podatke o javnim nabavama u BiH koji se prikupljaju putem nacionalnog portala za javne nabave (www.ejn.gov.ba) dodatno učiniti dostupnim i u drugim formatima, a ne samo u read only formatu. Podaci koji su dostupni na portalu prikazuju kako se troše javna sredstva od strane ugovornih tijela na svim razinama vlasti u BiH. Ovi podaci će dodatno biti dostupni i u Excel formatu za manuelnu obradu od strane zainteresiranih pojedinaca i organizacija poput organizacija civilnog društva, novinara, akademskih radnika, kompanija. Agencija kroz ovu obvezu planira osigurati podatke na javnom dijelu za sljedeće veće cjeline: 1. Podaci iz registra ugovornih organa; 2. Podaci iz registra ponuđača (domaći i inozemni); 3. Podaci o objavljenim obavijestima; 4. Podaci o dodjelama (Poglavlje I i V); 5. Podaci o dodjelama iz godišnjih obavijesti (Aneks II dio B, Okvirni sporazumi); 6. Podaci o izuzećima od primjene ZJN; 7. Podaci o aukcijama. |  |  |  |  |
| Kako će ispunjavanje obveze doprinijeti rješavanju javnog problema? | Otvoreni podaci o javnim nabavama će omogućiti transparentan uvid u način provođenja postupaka javnih nabava, te vrijednosti dodijeljenih ugovora što će omogućiti jednostavniji rad upravnih inspekcija, ureda za reviziju financijskog poslovanja, po potrebi tužiteljstava i drugih tijela za provedbu zakona, čime će se utjecati na smanjenje korupcije u ovom području. |  |  |  |  |
| Zašto je ova obveza relevantna za OGP vrijednosti? | Omogućava transparentnost javnog sektora u području utroška javnih sredstava, što značajno utječe na jačanje integriteta i odgovornosti u postupanju organizacija javnog sektora. |  |  |  |  |
| Dodatne informacije | - Obveza se planira realizirati kroz proračun Agencije za javne nabave BiH; - Strategija za borbu protiv korupcije 2015. – 2019. i Akcijski plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2015. – 2019. u poglavlju 9.2.5 Javne nabave i privatni sektor predviđaju dva strateška programa relevatna za ovu akciju: Kontinuirano usklađivanje zakonodavnog okvira u području javnih nabava s međunarodnim obvezama i standardima te Unaprjeđenje pravnog okvira za aktivnije sudjelovanje privatnog sektora u antikorupcijskim aktivnostima. Oba programa će biti aktivno podržana kroz implementiranje ove obveze; - Reformska agenda u BiH 2015. - 2018. usvojena od strane vlada svih upravnih razina u BiH govori o potrebi osiguranja transpretnosti u sustavu javnih nabava. |  |  |  |  |
| Ciljevi/aktivnosti |  | Datum početka: | Datum završetka: | Provedba ciljeva/aktivnosti | Status provedbe |
| Razvoj u sustavu e-Nabave (www.ejn.gov.ba) i puštanje podataka u excel formatu. |  | - 2023. | 31. 12. 2023. | Status: Aktivnost realizirana. Agencija za javne nabave je razvila novi web portal koji je dostupan anonimnim korisnicima bez ograničenja na obim i količinu prenesenih podataka. Implementiranjem navedenih tehnologija omogućilo se preuzimanje podataka od strane trećih osoba/web portala na način kako je to predviđeno standardima, s dokumentacijom koja se automatski ažurira prilikom postavljanja svake nove verzije servisa. Otvaranjem podataka potiče se napredak na području transparentnosti rada tijela javne vlasti (ugovornih organa), uključivanja i poticanja građana i civilnog društva, borbe protiv korupcije, te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete javne usluge koju pruža Agencija. Otvoreni podaci u javnim nabavama su implementirani na bazi Microsoft tehnologija. Implementiranje otvorenih podataka u javnim nabavama je prva koja omogućava preuzimanje podataka u realnom vremenu, onog trenutnka kada su podaci objavljeni. Podaci se isporučuju u streaming formatu. Implementirani su RESTful servsi na bazi Open API specifikacije. Open Data servisi vraćaju podatke u sljedećim formatima: - application/atom+xml - application/json - application/xml - text/plain - text/xml. Sljedeći koraci: Puštanje razvijenih funkcionalnosti u produkciju do 1. 2. 2024. godine. |  |
| Kontakt informacije |  |  |  |  |  |
| Ime odgovorne osobe ispred institucije zadužene za implementaciju | 1. Belma Šećibović 2. Dario Kihli |  |  |  |  |
| Pozicija, Odjel | 1. Šef Skupine za normativno pravne poslove 2. Šef Skupine za informacijske tehnologije |  |  |  |  |
| E-mail i telefon | 1. belma.secibovic@javnenabavke.gov.ba 033 251 594 2. dario.kihli@javnenabavke.gov.ba 033 251 592 |  |  |  |  |
| Institucije i drugi akteri uključeni u implementiranje, NVO, privatni sektor, multilateralne radne skupine |  |  |  |  |  |

| Naziv i broj obveze: 7. Uspostava e platforme antikorupcije u BiH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum početka i datum završetka obveze: 1. 1. 2023. – 31. 8. 2024. |  |  |  |  |  |
| Vodeća agencija/institucija za implementiranje | Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije |  |  |  |  |
| Opis obveze |  |  |  |  |  |
| Koji javni problem će adresirati ova obveza? | Nedostatak pravovremenih i relevantnih informacija u kontekstu borbe protiv korupcije u BiH. Nedovoljna vidljivost sustava javnih institucija u antikorupcijskim naporima što utječe i na izostanak podrške građana u ovom području. Implementiranje ove mjere podrazumijeva višu razinu javnog i proaktivnog komuniciranja politika borbe protiv korupcije sustava za borbu protiv korupcije u BiH uz objedinjavanje podataka i informacija ključnih aktera u ovom području. Time se adresira ne samo problem financijske cijene korupcije i osobna korist onih koji korupciju vrše već i pitanje povjerenja građana u javnu upravu, a time i korištenje usluga koje ona pruža. |  |  |  |  |
| Što je obveza? | Web portal s objedinjenim informacijama relevantnim s aspekta borbe protiv korupcije od strane APIK-a i tijela za sprječavanje korupcije u BiH. Pravovremeno upoznavanje javnosti s donošenjem odluka i politika u institucijama na svim razinama u BiH je temelj za utjecaj na njihovo donošenje kao i za jačanje svijesti o prilikama za efikasno sprječavanje korupcije. Svi subjekti, a pogotovo državna tijela i službe, dužni su osigurati odgovarajuće mehanizme komunikacije i konzultacije javnosti prilikom odlučivanja. Radi veće transparentnosti, u najvećoj mjeri treba koristiti ekonomična i suvremena sredstva komunikacije u objavljivanju odluka, podataka o planiranim i provedenim aktivnostima, u pretraživanju baza podataka o aktivnostima tijela vlasti itd. Kako bi se osigurala podrška u provedbi aktivnosti na planu borbe protiv korupcije, osobito je važno osigurati vidljivost antikorupcijskih napora u formatima dostupnim široj javnosti i uz prezentiranje ključnih informacija s naglaskom na njihovo ukupno razumijevanje kao i stvarne efekte poduzetih mjera. |  |  |  |  |
| Kako će ispunjavanje obveze doprinijeti rješavanju javnog problema? | Javna dostupnost relevantnih informacija u kontekstu antikorupcijskih napora na jednom mjestu i u realnom vremenu može generirati pored objektivne javne informiranosti i veću podršku antikorupcijskim naporima i veću razinu povjerenja građana u javnu upravu. Jer organizacije civilnog društva, pod kojim se podrazumijevaju sve organizacije i pojedinci koji djeluju izvan sustava javnih institucija, imaju značajnu ulogu u suprotstavljanju korupciji. Njihov doprinos prije svega se ogleda u mobilizaciji javne podrške za provedbu antikorupcijskih reformi čime se vrši neposredan utjecaj na politička i javna tijela da se u svom radu rukovode javnim interesom. Također, neposrednom podrškom i aktivnim angažmanom u provedbi antikorupcijskih aktivnosti nadomještaju se nedostajući kapaciteti sustava javnih institucija te se stvaraju mogućnosti za progres u području borbe protiv korupcije. Dugoročno postiže se cilj stvaranja okvira u kojem se korupcija ne isplati te se javno osuđuje. Jedno od strateških područja koje ima, općenito gledajući, jako važne preventivne efekte u borbi protiv korupcije, usmjerena je na razvijanje svijesti kod što većeg broja građana o tome šta je korupcija, kako se manifestira i koji instrumenti i primjeri dobre prakse postoje u njenom suzbijanju i prevenciji. Upravo e platforma predstavlja osnovu za višu razinu proaktivnog objavljivanja informacija ključnih aktera u ovom području i eventualno generiranje podrške šire javnosti antikorupcijskima naporima u BiH. |  |  |  |  |
| Zašto je ova obveza relevantna za OGP vrijednosti? | Što veća razina transparentnosti uz jačanje objektivnosti u komuniciranju relevantnih informacija a kada su u pitanju antikorupcijski napori u BiH te se dodatno pozitivno utječe na javnu odgovornost institucija BiH. |  |  |  |  |
| Dodatne informacije |  |  |  |  |  |
| Ciljevi/aktivnosti |  | Datum početka: | Datum završetka: | Provedba ciljeva/aktivnosti | Status provedbe |
| Kreiranje web platforme |  | 1. 1. 2023. | 31. 8. 2024. | Status: Realizacija u tijeku. Sljedeći koraci: IT support i integracija 2 web platforme (APIK + platforma TSK). |  |
| Smjernice uzajamnog komuniciranja informacija između ključnih aktera |  | 1. 1. 2023. | 31. 8. 2024. | Status: Realizacija u tijeku. Sljedeći koraci: Idejno rješenje u razvoju. |  |
| Prikupljanje, obrada i objavljivanje informacija na platformi |  | 1. 1. 2023. | 31. 8. 2024. | Status: Realizacija u tijeku. Sljedeći koraci: Trenutačno reducirano na web site Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. |  |
| Na temelju prikupljenih podataka Agencija će sukladno definiranoj dinamici objavljivati tipske podatke (statističko/analitičke) u vezi sa specifičnim pitanjima borbe protiv korupcije u BiH |  | - 2023. | 31. 8. 2024. | Status: Realizacija u tijeku. Sljedeći koraci: Web redakcija ispred Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije uspostavljena, očekuje se uspostava platforme i neposredan rad. |  |
| Kontakt informacije |  |  |  |  |  |
| Ime odgovorne osobe ispred institucije zadužene za implementaciju | 1. Mevludin Džindo |  |  |  |  |
| Pozicija, Odjel | Pomoćnik direktora, Sektor za koordinaciju borbe protiv korupcije |  |  |  |  |
| E-mail i telefon | 1. mevludin.dzindo@apik.ba 057 322 555 |  |  |  |  |
| Institucije i drugi akteri uključeni u implementiranje, NVO, privatni sektor, multilateralne radne skupine | Institucije BiH, TSK u BiH, OCD i međunarodne organizacije koje djeluju u ovom području |  |  |  |  |

| Naziv i broj obveze: 8. Digitalizacija antikorupcije – Modul planovi integriteta i prateći registar rizika |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum početka i datum završetka obveze: 1. 1. 2023. – 31. 8. 2024. |  |  |  |  |  |
| Vodeća agencija/institucija za implementiranje | Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije |  |  |  |  |
| Opis obveze |  |  |  |  |  |
| Koji javni problem će adresirati ova obveza? | Unificirano, pojednostavljeno i pravovremeno kreiranje planova integriteta uz koordiniranje procesa u realnom vremenu. U procesu razvijanja kulture integriteta i etičnosti važna je i uloga planova integriteta. Institucije imaju različite metodološke pristupe u njihovoj izradi. S ciljem lakše izrade, ali i praćenja realizacije mjera iz usvojenih planova integriteta, potrebno je definirati jedinstvenu metodologiju za izradu navedenih dokumenata. Jedna od mjera koja proizilazi iz planova jeste pristupiti analizi podložnosti institucije rizicima na korupciju te predlaganje mjera da se ti rizici svedu na najmanju moguću mjeru, što se radi kroz izradu planova integriteta. Upravo ovaj segment digitalizacije antikorupcije odnosno modul posvećen planovima integriteta standardizira proces izrade i revizije ovog dokumenta dok prateći registar rizika omogućava fenomenološko sagledavanje rizika od korupcije i sistemsko upravljanje istim. Problem troška korupcije za građane i u financijskom i vremenskom smislu kao i u smislu kvalitete života zbog nemogućnosti ili nevoljnosti korištenja javnih usluga adresira se ovom obvezom. |  |  |  |  |
| Što je obveza? | Elektronička izrada planova integriteta i prateći registar rizika od korupcije u institucijama BiH |  |  |  |  |
| Kako će ispunjavanje obveze doprinijeti rješavanju javnog problema? | Elektroničkom izradom plana integriteta i uspostavom registra rizika na razini institucija BiH omogućit će se njihovo proaktivno praćenje te predlaganje mjera i preporuka za eliminiranje odnosno reduciranje rizika na najmanju moguću mjeru kao i izvješćivanje o efektima predloženih mjera. |  |  |  |  |
| Zašto je ova obveza relevantna za OGP vrijednosti? | Pametna specijalizacija kao jedan od SDG ciljeva neminovno sa sobom nosi i veću razinu transparentnosti ali i proaktivnosti u ranjivim područjima rada kada je u pitanju izloženost rizicima od korupcije te utječe na razinu javne odgovornosti institucija. |  |  |  |  |
| Dodatne informacije |  |  |  |  |  |
| Ciljevi/aktivnosti |  | Datum početka: | Datum završetka: | Provedba ciljeva/aktivnosti | Status provedbe |
| Sustav elektroničke izrade planova integriteta stavljen u funkciju (nakon testne faze) |  | 1. 1. 2023. | 31. 8. 2024. | Status: Realizacija u tijeku. Sljedeći koraci: IT support – prijenos podataka na server APIK i dorada aplikacije. |  |
| Uspostavljen elektronski registar rizika od korupcije u institucijama BiH i javno dostupan |  | 1. 1. 2023. | 31. 8. 2024. | Status: Realizacija u tijeku. Sljedeći koraci: Inicijalno uspostavljen/testiran/ očekuje se unaprjeđenje sustava radi javne objave. |  |
| Prikupljanje, obrada i objavljivanje informacija u registru |  | - 2023. | 31. 8. 2024. | Status: Realizacija u tijeku. Sljedeći koraci: Prikupljaju se podaci. |  |
| Kontakt informacije |  |  |  |  |  |
| Ime odgovorne osobe ispred institucije zadužene za implementaciju | 1. Vladica Babić |  |  |  |  |
| Pozicija, Odjel | Pomoćnik direktora, Sektor za prevenciju korupcije |  |  |  |  |
| E-mail i telefon | 1. vladica.babic@apik.ba 057 322 549 |  |  |  |  |
| Institucije i drugi akteri uključeni u implementiranje, NVO, privatni sektor, multilateralne radne skupine | Institucije BiH, OCD i međunarodne organizacije koje djeluju u ovom području |  |  |  |  |

| Naziv i broj obveze: 9. Unaprjeđenje proaktivne transparentnosti u procesima dodjeljivanja financijskih sredstava iz proračuna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum početka i datum završetka obveze: 1. 1. 2023. – 31. 8. 2024. |  |  |  |  |  |
| Vodeća agencija/institucija za implementiranje | Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije /Ministarstvo financija i trezora BiH / institucije BiH |  |  |  |  |
| Opis obveze |  |  |  |  |  |
| Koji javni problem će adresirati ova obveza? | Izostanak jasnih kriterija za dodjelu javnih sredstava izravno je povezan s transparentnošću, kako institucija vlasti tako i svih ostalih segmenata društva. Kao jedan je od osnovnih postulata demokratskog društva, temelji se na pretpostavci da informacije od javnog karaktera moraju biti i dostupne, a građani informirani o radu institucija i odlukama koje se donose u njihovo ime. Ovakav vid profilirane transparentnosti, kako je predviđen ovom mjerom, povećava odgovornost donositelja odluka u obavljanju javnih funkcija, smanjuje prostor za korupciju i zloupotrebu vlasti i doprinosi donošenju kvalitetnijih odluka od javnog interesa. S druge strane, i svi ostali segmenti društva koji u interakciji s javnim sektorom sudjeluju u namjenskom trošenju proračunskih sredstava trebaju stvoriti realne pretpostavke da njihove aktivnosti kao i financijski okvir rada budu dostupni široj javnosti u BiH. Ovako izbalansiran odnos otvara mogućnosti sveukupnog sagledavanja namjenskog trošenja javnih sredstava. |  |  |  |  |
| Što je obveza? | Ova mjera ima za cilj uspostavu jasnih kriterija za dodjeljivanje financijskih sredstava iz proračuna medijima i OCD, kao i osiguranje proaktivne transparentnosti postupaka za dodjeljivanje i trošenje financijskih sredstava iz proračuna organizacijama civilnog društva i medijima. Mjera predviđa potrebno uvođenje obveza za sve institucije BiH da javno objavljuju podatke o iznosu i namjeni sredstava koja dodjeljuju organizacijama civilnog društva i medijima. Isto tako, nameće se obveza da mediji i OCD javno objavljuju utrošak dodijeljenih sredstava, uz obrazloženje po kojem se jasno vidi namjensko trošenje tih sredstava. |  |  |  |  |
| Kako će ispunjavanje obveze doprinijeti rješavanju javnog problema? | Uzimajući u obzir značaj proaktivne transparentnosti kao preduvjeta za prevenciju korupcije, sistemski i transparentan proces dodjele javnih sredstava utemeljen na jedinstvenim kriterijima, upravo stvara osnove za veću razinu efikasnosti u ovom području uz dosljedno uvažavanje načela nepristranosti i pravičnosti kod upravljanja javnim sredstvima. |  |  |  |  |
| Zašto je ova obveza relevantna za OGP vrijednosti? | Transparentnost procesa i eliminiranje rizika od zloupotrebe diskrecijskih ovlasti u procesima dodjele javnih sredstava te odgovornosti javne uprave u trošenju sredstava na projekte i programe od interesa javnosti. |  |  |  |  |
| Dodatne informacije |  |  |  |  |  |
| Ciljevi/aktivnosti |  | Datum početka: | Datum završetka: | Provedba ciljeva/aktivnosti | Status provedbe |
| Definiranje kriterija i njihovo komuniciranje s institucijama BiH |  | 1. 1. 2023. | 31. 8. 2024. | Status: Aktivnost realizirana. Sljedeći koraci: Kreirani kriteriji, iskomunicirani s ključnim institucijama, slijedi promidžba i dostava na daljnje postupanje institucijama BiH u vidu smjernica za primjenu kriterija. |  |
| Osigurana transparentnost dodjele javnih sredstava |  | 1. 1. 2023. | 31. 8. 2024. | Status: Aktivnost realizirana. Sljedeći koraci: Razvojem kriterija osigurana transparentnost dodjele sredstava. |  |
| Kontakt informacije |  |  |  |  |  |
| Ime odgovorne osobe ispred institucije zadužene za implementaciju | 1. Mevludin Džindo |  |  |  |  |
| Pozicija, Odjel | Pomoćnik direktora, Sektor za koordinaciju borbe protiv korupcije |  |  |  |  |
| E-mail i telefon | 1. mevludin.dzindo@apik.ba 057 322 555 |  |  |  |  |
| Institucije i drugi akteri uključeni u implementiranje, NVO, privatni sektor, multilateralne radne skupine | Institucije BiH, OCD i međunarodne organizacije koje djeluju u ovom području |  |  |  |  |

| Naziv i broj obveze: 10. Uspostavljanje sustava razmjene informacija s građanstvom BiH i povećanje transparentnosti informacija na web stranici |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum početka i datum završetka obveze: siječanj 2023. godine - prosinac 2023. godine |  |  |  |  |  |
| Vodeća agencija/institucija za implementiranje | Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (ARS BiH/MLJPI BiH) |  |  |  |  |
| Opis obveze |  |  |  |  |  |
| Koji javni problem će adresirati ova obveza? | Suvremeni načini komunikacije zahtijevaju i nove oblike davanja i primanja informacija, stoga je namjera da se izgled web stranice unaprijedi s ciljem povećanja transparentnosti informacija, dodavanja novih sadržaja od interesa za zainteresiranu javnost i omogućavanja uspostavljanja dvosmjerne komunikacije sa zainteresiranom javnošću. Zainteresirane stranke mogu biti ne samo građani i građanke nego i institucije svih razina vlasti, domaće i međunarodne organizacije kao i svi gender institucionalni mehanizmi u BiH. Trenutačno na web stranici postoji mogućnost davanja informacija, ali zainteresirana javnost nema mogućnost postavljanja pitanja ili traženja informacija izravno od ARS BiH/MLJPI BiH izuzev telefonski ili dostvljanjem službene pošte. I u preporukama Analize o zadovoljstvu korisnika ARS BiH/MLJPI BiH ukazano je na to da je potrebno povećati kvalitetu i vidljivost rada ARS BiH/MLJPI BiH u javnosti, što su bile sugestije predstavnika/ca nevladinih organizacija i institucija BiH. Većina ispitanika/ca se izjasnilo da povremeno posjećuje web stranicu, ali da je web stranica djelomično pregledna (35,39%). Na pitanje „Nudi li sadržaj web stranice dovoljno potrebnih informacija“ 47,37% odgovora je bilo „da, djelomično.“ Skoro 40% ispitanika/ca smatra da je imidž posljednjih godina „ostao isti“ dok se on po mišljenju 28% njih „poboljšao.“ Također su se prijedlozi za unaprjeđenje suradnje odnosili na kontinuirano jačanje partnerske suradnje s vladinim i nevladinim akterima, a čemu će doprinijeti realizacija ove obveze. Područje ravnopravnosti spolova koje omogućava ravnopravno sudjelovanje svih građana u društvu ključno je za sudjelovanje građana te je uvid u stanje ravnopravnosti kao i informacije o javnim uslugama i incijativama od velike važnosti za kvalitetu života onih koji su žrtve rodne diskriminacije u društvu. |  |  |  |  |
| Što je obveza? | Redizajnirati i unaprijediti izgled web stranice https://arsbih.gov.ba/ s ciljem povećanja transparentnosti informacija, dodavanja novih sadržaja od interesa za zainteresiranu javnost i uspostavljanja sustava dvosmjerne komunikacije sa zainteresiranom javnošću, te učiniti preglednim i dostupnim sve informacije i podatke o ravnopravnosti spolova u BiH i radu ARS BiH/MLJPI BiH koje se nalaze na web stranici. Pojedinci, različite skupine ljudi, organizacije i institucije (zainteresirane strane) će imati koristi zbog lakše i brže dostupnosti podacima koji se nalaze na web stranici ARS BiH/MLJPI BiH, a putem sustava dvosmjerne komunikacije će se izravno odgovarati na njihova eventualna pitanja. Podaci će biti lako dostupni i jasni, a praćenje informacija će biti moguće mjeriti. Otvorenost, transparentnost i pristupačnost informacijama je jedna od karakteristika rada suvremenih državnih institucija. |  |  |  |  |
| Kako će ispunjavanje obveze doprinijeti rješavanju javnog problema? | Jasni, precizni i transparentni podaci omogućit će uvid u način rada ARS BiH/MLJPI BiH, te će rezultirati uspješnijom razmjenom informacija i uspostavljanjem dvosmjerne komunikacije između ARS BIH/MLJPI BiH i zainteresirane strane. Uspostavljanjem mogućnosti izravnog postavljanja pitanja bit će riješen problem dugotrajnog traženja odgovora i dostavljanja upita na adrese nenadležnih tijela za određena pitanja na ostvarivanju ravnopravnosti spolova u BiH. Na ovaj način će se moći preciznije procijeniti koliko je osoba i institucija zainteresirano za pitanja ravnopravnosti spolova u BiH, te kakvi su njihovi stavovi prema određenim problemima. Poređenjem godišnjih podataka moći će biti izrađivane analize: o broju prijavljenih slučajeva eventualnog kršenja odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, o zainteresiranim stranama na realizaciji aktivnosti iz strateških dokumenata za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u BiH i identificirani problemi diskriminacije na temelju spola građana/ki u BiH, te njihovo brže prevladavanje. |  |  |  |  |
| Zašto je ova obveza relevantna za OGP vrijednosti? | Realiziranje ove obveze će rezultirati povećanjem transparentnosti rada ARS BIH/MLJPI BiH i efikasnijom razmjenom informacija. Uspostavljanjem sustava dvosmjerne komunikacije omogućit će se brže i efikasnije prevladavanje problema zainteresiranih strana u slučajevima moguće diskriminacije na temelju spola te će time povećati transparetnost i javnu odgovornost u području rodne ravnopravnosti. |  |  |  |  |
| Dodatne informacije | Jačanje kapaciteta i resursa ARS BiH/MLJPI BiH i mehanizama praćenja strategija za ravnopravnost spolova zaključna su preporuka UN Odbora za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena. Provedba Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH i strateških dokumenata za ostvarivanje ravnopravnosti spolova je obveza svih institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova, ali i građanstva BiH. |  |  |  |  |
| Ciljevi/aktivnosti |  | Datum početka: | Datum završetka: | Provedba ciljeva/aktivnosti | Status provedbe |
| Angažiranje konzultanta iz IKT sektora u vezi s redizajnom web stranice |  | siječanj 2023. | travanj 2023. | Status: Aktivnost realizirana. Konzultant je angažiran i urađena je procjena potreba. Sljedeći koraci: |  |
| Izrada redizajna web stranice i uspostavljanje sustava razmjene informacija sa zainteresiranim stranama |  | svibanj 2023. | listopad 2023. | Status: Aktivnost realizirana. Urađen je redizajn, ali zbog tehničkih i financijskih ograničenja nije uspostavljena mogućnost izravne komunikacije k građanstvu, osim informacija preko web stranice Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Sljedeći koraci: |  |
| Promidžba sustava razmjene informacija sa zainteresiranim stranama |  | studeni 2023. | prosinac 2023. | Status: Aktivnost realizirana. Promidžbu radimo kontinuirano, a kontakte održavamo preko mail adresa Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Sljedeći koraci: Potrebno je pronaći način za unaprjeđenje informiranja osoba koje imaju poteškoće s vidom. |  |
| Kontakt informacije |  |  |  |  |  |
| Ime odgovorne osobe ispred institucije zadužene za implementaciju | 1. Samra Filipović - Hadžiabdić |  |  |  |  |
| Pozicija, Odjel | Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, MLJPI BiH |  |  |  |  |
| E-mail i telefon | 1. samra.filipovic.hadziabdic@mhrr.gov.ba 033 209 761 |  |  |  |  |
| Institucije i drugi akteri uključeni u implementiranje, NVO, privatni sektor, multilateralne radne skupine | Donator: SIDA, USAID, GIZ ili drugi zainteresirani donatori |  |  |  |  |

Izvješće o konzultacijama za Akcijski plan dostupno na: https://ekonsultacije.gov.ba/ link: https://ekonsultacije.gov.ba/legislativeactivities/documents/116089