AKCIONI PLAN 2025. – 2026. za provođenje Strategije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2025. – 2029.

Februar 2025. godine

SADRŽAJ

# OPERATIVNI CILJ 1 Jačanje efikasnosti i transparentnosti javnog finansiranja OCD od strane institucija Bosne i Hercegovine

| MJERA 1.1 | Unapređenje normativnog okvira dodjele javnih sredstava OCD |
| --- | --- |
| MJERA 1.2 | Unapređenje kapaciteta institucija Bosne i Hercegovine za efikasno i transparentno finansiranje OCD |
| MJERA 1.3 | Osigurati redovne evaluacije efekata javnog finansiranja OCD |

OPERATIVNI CILJ 2 Jačanje normativnog okvira i prakse uključivanja OCD u pripremu i monitoring propisa i politika iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine

| MJERA 2.1 | Jačanje normativnog i institucionalnog okvira za konsultacije s OCD u pripremi i propisa i politika |
| --- | --- |
| MJERA 2.2 | Jačanje kapaciteta javne uprave za efikasno učestvovanje OCD u pripremi javnih politika |
| MJERA 2.3 | Uključivanje OCD u monitoring provođenja propisa i politika |

# OPERATIVNI CILJ 3 Jačanje institucionalnih mehanizama saradnje između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OCD

| MJERA 3.1 | Jačanje uloge Savjetodavnog tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za saradnju s nevladinim organizacijama |
| --- | --- |
| MJERA 3.2 | Osiguranje djelotvornog uključivanja OCD u pristupne pregovore s EU |
| MJERA 3.3 | Sistematsko praćenje razvoja civilnog društva |

# OPERATIVNI CILJ 4  Jačanje resursne infrastrukture civilnog društva

| MJERA 4.1 | Podrška razvoju zajedničkih servisa i resursne infrastrukture OCD |
| --- | --- |
| MJERA 4.2 | Jačanje koordinacije međunarodne donatorske podrške OCD |

OPERATIVNI CILJ 1 JAČANJE EFIKASNOSTI I TRANSPARENTNOSTI JAVNOG FINANSIRANJA OCD OD STRANE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Mjera 1.1 Unapređenje normativnog okvira dodjele javnih sredstava OCD

| Indikator | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost do 2026. | Ciljana vrijednost u 2029. |
| --- | --- | --- | --- |
| Usvojene izmjene normativnog okvira dodjele javnih sredstava OCD | / | Izmjene usvojene | Izmjene usvojene |
| Omogućeno višegodišnje finansiranje OCD programa i projekata | Višegodišnje finansiranje OCD programa i projekata nije omogućeno | Višegodišnje finansiranje OCD programa i projekata omogućeno | Višegodišnje finansiranje OCD programa i projekata omogućeno |
| Godišnji javni pozivi za sufinansiranje programa i projekata koje sufinansira EU (1 godišnje) | 0 | 1 | 4 |

| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Početak aktivnosti | Završetak aktivnosti | Sredstva za realizaciju (BAM) | Izvor finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Analiza efikasnosti postojećeg normativnog okvira i prakse ministarstava i drugih institucija Bosne i Hercegovine u dodjeli javnih sredstava OCD | Izrađena analiza s preporukama | Ministarstvo pravde | I Q 2025 | II Q 2025 | 10.000 | TA projekat |
| - Izrada izmjena i dopuna normativnog okvira javnog finansiranja OCD uzimajući u obzir nalaze i preporuke analize efikasnosti postojećeg normativnog okvira | Pripremljen prijedlog dopune propisa | Ministarstvo pravde | III Q 2025 | I Q 2026 | 4.000 | Budžet |
| - Godišnji javni pozivi za sufinansiranje programa i projekata koje sufinansira EU | Proveden 1 javni poziv | Ministarstvo civilnih poslova i Ministarstvo za ljudska prava | II Q 2026 | IV Q 2026 | 400.000 | Budžet |

Mjera 1.2 Unapređenje kapaciteta institucija Bosne i Hercegovine za efikasno i transparentno finansiranje OCD

| Indikator | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost do 2026. | Ciljana vrijednost u 2029. |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj educiranih državnih službenika/ca | / | 20 | 40 |
| Broj OCD kojima su institucije Bosne i Hercegovine dodijelile javna sredstva bez javnog poziva | Bit će utvrđeno 2025. | -20% | -70% |

| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Početak aktivnosti | Završetak aktivnosti | Sredstva za realizaciju | Izvor finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Održavanje obuka za službenike o dodjeli javnih sredstava OCD | Najmanje 20 službenika obučeno | Agencija za državnu službu | II Q 2025 | IV Q 2026 | 4.000 | Budžet |
| - Razmjena iskustava između ministarstava i civilnog društva na temu efikasnosti sistema/praksa raspodjele javnih sredstava OCD | 2 događaja (1 događaj godišnje) | Ministarstvo pravde | I Q 2025 | IV Q 2026 | 2.000 | Budžet |

Mjera 1.3 Osigurati redovne evaluacije efekata javnog finansiranja OCD

| Indikator | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost do 2026. | Ciljana vrijednost u 2029. |
| --- | --- | --- | --- |
| Godišnje evaluacije/outcome izvještavanje o finansiranju OCD | / | 40% ministarstva priprema godišnje „outcome“ izvještaje o javnom finansiranju OCD | 80% |

| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Početak aktivnosti | Završetak aktivnosti | Sredstva za realizaciju | Izvor finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Izrada metodologije za redovne evaluacije javnog finansiranja OCD | Metodologija izrađena i usvojena | Ministarstvo finansija i trezora | I Q 2025 | III Q 2025 | 10.000 | TA projekat |
| - Održavanje obuka za službenike o mjerenju efekata javnog finansiranja OCD i podizanje svijesti o značaju mjerenja kroz okrugle stolove | 4 obuke 2 okrugla stola | Ministarstvo finansija i trezora | IV Q 2025 | IV Q 2026 | 10.000 | Budžet |

OPERATIVNI CILJ 2

JAČANJE NORMATIVNOG OKVIRA I PRAKSE UKLJUČIVANJA OCD U PRIPREMU I MONITORING PROPISA I POLITIKA IZ NADLEŽNOSTI INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Mjera 2.1 Jačanje normativnog i institucionalnog okvira za konsultacije s OCD u pripremi i propisa i politika

| Indikator | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost do 2026. | Ciljana vrijednost u 2029. |
| --- | --- | --- | --- |
| Procenat usvojenih komentara OCD u odnosu na ukupan godišnji broj komentara OCD | Bit će utvrđeno 2025. | + 10% | + 30% |
| Prosječan broj OCD koje su dostavile komentar prema konsultiranom nacrtu propisa/dokumenta (godišnje) | Bit će utvrđeno 2025. | + 100% | + 200% |

| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nadležne institucije |  | Početak aktivnosti | Završetak aktivnosti | Sredstva za realizaciju (BAM) | Izvor finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Izrada analize adekvatnosti i efektivnosti postojećeg normativnog okvira i konsultativnih praksi | Izrađena analiza s preporukama | Ministarstvo pravde | I Q 2025 |  | II Q 2025 | 10.000 | TA projekat |
| - Izrada analize razloga za nekorištenje elektronskog portala za konsultacije uz ispitivanje dobrih stranih praksi | Izrađena analiza s preporukama | Ministarstvo pravde | I Q 2025 |  | II Q 2025 | 5.000 | TA projekat |

Mjera 2.2 Jačanje kapaciteta javne uprave za efikasno učestvovanje OCD u pripremi javnih politika

| Indikator | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost do 2026. | Ciljana vrijednost u 2029. |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj obučenih državnih službenika/ca | / | 60 | 120 |
| Procenat nacrta propisa i strategija Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koji u poglavju o monitoringu i izvještavanju predviđaju učestvovanje OCD (godišnje) | 0% (2023) | 20% | 60% |

| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Početak aktivnosti | Završetak aktivnosti | Sredstva za realizaciju (BAM) | Izvor finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Održavanje obuka o uključivanju OCD u pripremu propisa i javnih politika | Najmanje 60 službenika obučeno | Agencija za državnu službu | II Q 2025 | IV Q 2026 | 5.000 | Budžet/TA projekat |
| - Pružanje stručne i mentorske podrške sa strane MP institucijama Bosne i Hercegovine u planiranju i provođenju javnih konsultacija u okviru pripreme konkretnih propisa | Mentorska podrška u planiranju i provođenju javnih konsultacija pružena tokom izrade 2 propisa godišnje | Ministarstvo pravde | II Q 2025 | IV Q 2026 | 10.000 | Budžet/TA |
| - Promocija dobrih praksi uključivanja OCD u pripremu propisa i javnih politika među državnim službenicima | 4 događaja za državne službenike (2 događaja godišnje) | Ministarstvo pravde | II Q 2025 | IV Q 2026 | 4.000 | Budžet |
| - Razmjena iskustava između ministarstava i civilnog društva na temu efikasnosti sistema kosultacija | 2 događaja (1 događaj godišnje) | Ministarstvo pravde | II Q 2025 | IV Q 2026 | 2.000 | Budžet |

Mjera 2.3 Uključivanje OCD u monitoring provođenja propisa i politika

| Indikator | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost do 2026. | Ciljana vrijednost u 2029. |
| --- | --- | --- | --- |
| Procenat nacrta propisa i strategija Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koji u poglavju o monitoringu i izvještavanju predviđaju učestvovanje OCD (godišnje) | 0% (2023) | 20% | 60% |

| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Početak aktivnosti | Završetak aktivnosti | Sredstva za realizaciju (BAM) | Izvor finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Izrada preporuka/smjernica za uključivanje OCD u monitoring provođenja propisa i politka | Izrađene preporuke/smjernice | Ministarstvo pravde | I Q 2025 | III Q 2025 | 8.000 | TA projekat |
| - Promocija dobrih praksi uključivanja NVO u monitoring provođenja propisa i politika | 2 događaja za državne službenike (1 događaj godišnje) | Ministarstvo pravde | IV Q 2025 | IV Q 2026 | 1.000 | Budžet |

OPERATIVNI CILJ 3 JAČANJE INSTITUCIONALNIH MEHANIZAMA SARADNJE IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I OCD

Mjera 3.1 Jačanje uloge Savjetodavnog tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za saradnju s nevladinim organizacijama

| Indikator | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost do 2026. | Ciljana vrijednost u 2029. |
| --- | --- | --- | --- |
| Proširenje nadležnosti i poslova Savjetodavnog tijela kroz izmjene i dopune odluke o osnivanju Savjeta | / | 1 izmijenjen pravilnik | 1 izmijenjen pravilnik |

| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Početak aktivnosti | Završetak aktivnosti | Sredstva za realizaciju (BAM) | Izvor finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Konsultacije s OCD o ulozi Savjetodavnog tijela kao temeljne platforme za dijalog između Vijeća ministara i OCD | 3 događaja, 1 online konsultacija | Ministarstvo pravde | II Q 2025 | III Q 2025 | 3.000 | TA projekat |
| - Izrada izmjena Odluke o osnivanju Savjetodavnog tijela i njegovog poslovnika o radu. | Pripremljen prijedlog izmjena (po potrebi) | Ministarstvo pravde | III Q 2025 | IV Q 2025 | 4.000 | Budžet/TA projekat |

Mjera 3.2 Osiguranje djelotvornog uključivanja OCD u pristupne pregovore s EU

| Indikator | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost do 2026. | Ciljana vrijednost u 2029. |
| --- | --- | --- | --- |
| Formalizirana platforma za učestvovanje OCD u pristupnim pregovorima s EU | Platforma nije uspostavljena | Platforma uspostavljena | Platforma uspostavljena |

| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Početak aktivnosti | Završetak aktivnosti | Sredstva za realizaciju (BAM) | Izvor finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Izrada analize prakse uključivanja NVO u pristupne pregovore u zemljama regiona, analiza očekivanja i potreba NVO | Izrađena analiza s preporukama | Direkcija za evropske integracije | I Q 2025 | II Q 2025 | 10.000 | TA projekat |
| - Uspostavljanje mehanizma učestvovanja OCD za nivo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u pristupnim pregovorima s EU | Mehanizam uspostavljen | Direkcija za evropske integracije | III Q 2025 | IV Q 2025 | 8.000 | Budžet/TA projekat |
| - Jačanje kapaciteta OCD za učestvovanje u pristupnim pregovorima kroz informisanje i obuke | 4 događaja | Direkcija za evropske integracije | III Q 2025 | IV Q 2026 | 20.000 | Budžet/TA projekat |

Mjera 3.3 Sistematsko praćenje razvoja civilnog društva

| Indikator | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost do 2026. | Ciljana vrijednost u 2029. |
| --- | --- | --- | --- |
| Uspostavljen sistem statističkog praćenja razvijenosti OCD sektora s godišnjim izvještavanjem | Nije uspostavljen sistem | Sistem uspostavljen, 1 godišnji izvještaj | 4 godišnja izvještaja |
| Redovno ažuriran zbirni e-registar udruženja i fondacija | Zbirni e-registar se ne ažurira redovno | Zbirni e-registar redovno ažuriran | Zbirni e-registar redovno ažuriran |

| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Početak aktivnosti | Završetak aktivnosti | Sredstva za realizaciju (BAM) | Izvor finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Izrada metodologije za statističko praćenje razvijenosti OCD sektora | Izrađena metodologija | Ministarstvo pravde | III Q 2025 | IV Q 2025 | 5.000 | TA projekat |
| - Izrada godišnjeg izvještaja o razvijenosti OCD sektora | 1 godišnji izvještaj (za 2025) | Ministarstvo pravde | II Q 2026 | III Q 2026 | 3.000 | Budžet |
| 3.3.3. Unapređenje Zbirnog e-registra udruženja i fondacija u Bosni i Hercegovini | Izrađena analiza nedostataka Zbirnog e-registra s preporukama; Realizovana potrebna poboljšanja IT segmenta; Zbirni e-registar redovno ažuriran | Ministarstvo pravde | I Q 2025 | I Q 2026 | 30.000 | Budžet |

OPERATIVNI CILJ 4 JAČANJE RESURSNE INFRASTRUKTURE CIVILNOG DRUŠTVA

Mjera 4.1 Podrška razvoju zajedničkih servisa i resursne infrastrukture OCD

| Indikator | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost do 2026. | Ciljana vrijednost u 2029. |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj resursnih centara OCD podržanih iz javnih sredstava institucija Bosne i Hercegovine | 0 | 1 | 3 (1 »nacionalni« resursni centar, 3 regionalna resurna centra) |

| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Početak aktivnosti | Završetak aktivnosti | Sredstva za realizaciju (BAM) | Izvor finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Analiza potreba civilnog društva za zajedničkim servisima i resursnom infrastrukturom | Izrađena analiza s preporukama | Ministarstvo pravde | I Q 2025 | III Q 2025 | 10.000 | TA projekat |
| - Provođenje pilot mjera za podršku razvoju zajedničkih usluga i resursne infrastrukture OCD | 1 javni poziv | Ministarstvo pravde | I Q 2026 | II Q 2026 | 200.000 | Budžet |

Mjera 4.2 Jačanje koordinacije međunarodne donatorske podrške OCD

| Indikator | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost do 2026. | Ciljana vrijednost u 2029. |
| --- | --- | --- | --- |
| Uspostavljena koordinacija donatora | Koordinacija nije uspostavljena (2024) | Koordinacija uspostavljena, 1 godišnji sastanak donatora, predstavnika države i OCD | 4 godišnja sastanka |

| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Početak aktivnosti | Završetak aktivnosti | Sredstva za realizaciju (BAM) | Izvor finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Izrada pregleda/analize aktivnih međunarodnih donatora i njihove podrške OCD u Bosni i Hercegovini | Izrađen pregled/ analiza postojećih međunarodnih donatora i njihove podrške OCD | Ministarstvo finansija i trezora | II Q 2025 | III Q 2025 | 10.000 | TA projekat |
| 4.2.2 Organizacija donor sastanaka | 1 donatorski sastanak godišnje | MJUDDM | I Q 2026 | IV Q 2026 | 1.000 | Budžet |

# Ova publikacija je kreirana uz finansijsku podršku Evropske unije. Njen sadržaj je isključiva odgovornost Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i ne predstavlja nužno stanovišta Evropske unije.